## ASPECTOS CRITICOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DEFINICIÓN ASPECTOS CRITICOS
No | ASPECTOS CRITICOS |  | RIESGO
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: * Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. * Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. * Inventario Documental – Por Elaborar. * Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. * Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. * Banco Terminológico – Por elaborar. * Tablas de Control de Acceso – Por elaborar * Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | Perdida y/o deterioro de los documentos de archivo del HOMIL por desarticulación de los procesos de administración de comunicaciones oficiales y administración de archivos debido a la falta de organización (clasificación, ordenación y descripción) de la información.
Acciones legales interpuestas por los usuarios del HOMIL debido a las demoras o la ausencia de la información solicitada.
Acceso indebido a los documentos de archivo (análogos y electrónicos) por falta de políticas o lineamientos que permitan su regulación.
Incumplimiento con los estándares de conservación y disposición de documentos electrónicos.
Falta de espacio para el Almacenamiento de documentos debido a la custodia de información innecesaria ocasionada por la no aplicación de la depuración documental en los expedientes, generando duplicidad de documentos, archivo de documentos no autorizados, entre otros.
Posible Incumplimiento del marco normativo archivístico que debe acatar la red Integrada del HOMIL por falta de instrumentos archivísticos.
Incumplimiento a la normatividad vigente por la falta de herramientas archivísticas que indiquen la adecuada administración, control y organización de la información, sí como su disposición final.
Desactualización de los lineamientos frente al proceso de Gestión Documental.
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | Incumplimiento normativo ya que no se cuentan con las TVD como lo indica la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 004 de 2019
Pérdida de información a causa de los fondos acumulados misionales y administrativos que se encuentran en el HOMIL.
Faltas administrativas debido a la demora y en la de respuesta a las consultas realizadas por los usuarios y entes de control, causado por la mala administración y custodia de los documentos en los fondos documentales del HOMIL.
Acumulación de información en las diferentes bodegas de Archivo Central, por la no aplicación de TVD.
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | Eliminación del patrimonio documental del HOMIL ocasionado por la falta de conocimiento en el tratamiento de la misma.
Sanciones legales debido a las demoras en la resolución de las peticiones interpuestas por los usuarios y organismos de control.
Pérdida y/o deterioro de la información por manipulación indebido de los documentos de archivo.
Disgregación de expedientes por falta de conocimiento de las actividades básicas de organización documental (clasificación, ordenación, foliación, etc.), dando como resultado documentación sin control documental y sin evidencia de trámite.
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualizaciónd de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Pérdida y/o deterioro de la información por almacenamiento inadecuado y a la presencia de agentes contaminantes en los soportes documentales.
Dificultad para buscar la información debido a la falta de unificación de espacios adecuados para el depósito, almacenamiento y custodia de los archivos que deben reposar en el Archivo Central.
Sanciones legales, debido a las dificultades para la búsqueda y recuperación de la información y atención de consultas.
Incumplimiento de la Ley de transparencia por falta de acceso a la información pública que requiere el cumplimiento de la función archivística, la cual actualmente se encuentra reglamentada en el Decreto 1080 de 2015 o Decreto único de sector cultura.
Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, conservación y consulta de la documentación que permanece en el archivo central.
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | Desorganización y posible pérdida de los documentos electrónicos producidos por las áreas, debido a la falta de implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.
Deterioro o inaccesibilidad de la información y archivos documentales por obsolescencia tecnológica incumpliendo con la preservación digital a largo plazo.
Posibles incumplimientos de la normatividad archivística vigente incurriendo en hallazgos administrativos por parte de los entes de control.
Desarticulación de los procesos de administración de archivos por la falta de TRD en el sistema para la correcta clasificación documental (series, Subseries y tipos documentales).
Perdida o filtración de la información lo cual puede llevar a procesos jurídicos o demandas hacia el Hospital por falta de confidencialidad y protección de datos personales.
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivistico que permita la correcta adminsitracion, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | Sanciones legales por falta de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000, Ley 1409, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 de 2015.
Perdida de información por desconocimiento de información de las personas que forman parte del área de archivo.
Desconocimiento e incumplimiento de las funciones archivísticas lo cual genera perdida de información, perdida del patrimonio histórico y cultural.
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | Posibles sanciones interpuestas por los organismo de control, debido al inadecuado manejo los documentos de archivo (físicos y electrónicos) del HOMIL.
Sanciones o multas interpuestas por los organismos de control, ocasionado por la presencia de duplicidad de información y descontrol de la información.

## PRIORIZACION ASPECTOS CRITICOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES
No | ASPECTOS CRITICOS | Administracion de archivos | Acceso a la Informaciòn | Preservacion de la informacion | Aspectos tecnologicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulacion | TOTAL
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 37
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 40
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualizaciónd de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 38
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivistico que permita la correcta adminsitracion, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 36
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 36
TOTAL |  | 57 | 53 | 53 | 55 | 55

## FORMULACION VISION ESTRATEGICA
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA
No | ASPECTOS CRITICOS |  | VALOR | EJES ARTICULADORES | VALOR
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | 47 | Administraciòn de archivos | 57
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | 37 | Preservacion de la información | 53
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | 40 | Acceso a la Informaciòn | 56
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualizaciónd de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | 38 | Preservacion de la información | 55
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | 39 | Aspectos tecnologicos y de seguridad | 53
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivistico que permita la correcta adminsitracion, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | 36 | Administraciòn de archivos | 55
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | 36 | Fortalecimiento y articulación | 55

## FORMULACION OBJETIVOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE OBJETIVOS
No | ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES |  | OBJETIVOS
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | Elaborar o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Decreto 1080 de 2015.
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | Elaborar o actualizar las Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente.
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | Diseñar mecanismos que permitan sensibilizar a los funcionarios y contratistas del HOMIL sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental y planear en forma permanente sesiones de capacitación en temas archivísticos y procedimentales que logren la adopción de buenas prácticas. Capacitar permanentemente a los funcionarios y contratistas nuevos y antiguos en los procedimientos establecidos, aprobados y publicado en torno a la aplicación de los instrumentos y procedimientos de la Gestión Documental del HOMIL.
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualizaciónd de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Elaborar o actualizar el Sistema Integrado de Conservación según lo establece el Artículo 46 de la Ley 594 de 2000
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | Fortalecer y evolucionar el sistema de gestión documental con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su creación, gestión y trámite hasta su disposición final.
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivistico que permita la correcta adminsitracion, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | Identificar la necesidad de fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo brindando cumplimiento a la Ley 1409 de 2010 y las directrices establecidas en la Resolución 629 de 2018
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | Actualizar y elaborar política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

## FORMULACION PLANES Y PROYECTOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS
No | ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES |  | OBJETIVOS | PLANES Y/O PROYECTOS ASOCIADOS
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | Elaborar o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Decreto 1080 de 2015. | Proyecto: Elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos conforme a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015. *Elaboración del diagnóstico integral de archivos *Elaboración de Cuadro de Clasificación Documental - CCD *Elaboración de Tablas de Retención Documental - TRD *Elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD *Levantamiento de Inventarios Documentales (FUID) - Archivo Gestión y Central *Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. * Elaboración del Banco Terminológico - BANTER *Elaboración de las Tablas de Control de Acceso
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | Elaborar o actualizar las Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. | Proyecto: Elaboración y/o actualización de Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. *Identificación de las estructuras orgánico-funcional de los periodos del HOMIL *Elaboración de Cuadro de Clasificación Documental de los periodos identificados. *Elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD. *Gestionar ante el AGN la convalidación de las TVD.
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | Diseñar mecanismos que permitan sensibilizar a los funcionarios y contratistas del HOMIL sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental y planear en forma permanente sesiones de capacitación en temas archivísticos y procedimentales que logren la adopción de buenas prácticas. Capacitar permanentemente a los funcionarios y contratistas nuevos y antiguos en los procedimientos establecidos, aprobados y publicado en torno a la aplicación de los instrumentos y procedimientos de la Gestión Documental del HOMIL. | Plan: *Identificación de los temas y sesiones de gestión documental y archivística. (Normatividad de carácter nacional, Conceptos básicos de archivo, aplicación de TRD, aplicación y socialización de procedimientos, aspectos de conservación y procesos de la gestión documental). *Elaboración del cronograma de capacitación *Capacitación a los funcionarios y contratistas del HOMIL en los temas de gestión documental y archivística. *Interiorización de conocimientos de la gestión documental. entorno a la aplicación de los instrumentos archivísticos *Seguimiento continuo.
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualizaciónd de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Elaborar o actualizar el Sistema Integrado de Conservación según lo establece el Artículo 46 de la Ley 594 de 2000 | Proyecto: Elaboración y/o actualización del Sistema de Conservación Documental - SIC, según lo establece el Artículo 46 de la Ley 594 de 2000 *Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos *Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Documental a la Largo Plazo).
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | Fortalecer y evolucionar el sistema de gestión documental con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su creación, gestión y trámite hasta su disposición final. | Proyecto: Actualización e implementación de los requerimientos funcionales que permitan la implantación del SGDEA. *Actualización de política de cero papel *Evolución del sistema de gestión documental conforme a normatividad archivística y MINTIC *Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental *Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental.
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivistico que permita la correcta adminsitracion, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | Identificar la necesidad de fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo brindando cumplimiento a la Ley 1409 de 2010 y las directrices establecidas en la Resolución 629 de 2018 | Plan: *Identificacion del equipo de trabajo del Área de Registro de Correspondencia y Archivo para el cumplimiento de las funciones archivisticas vigentes en el HOMIL. *Elaboracion de informe de actividades de cada uno de los integrantes del area para generar un analisis de funciones y cumplimiento de obligaciones. *Generar necesidades de ser necesario para la contratacion de personal idoneo para el cumplimiento de planes y proyectos archivisticos.
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | Actualizar y elaborar política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Proyecto: Actualización y elaboración de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG: *Política *Procesos *Caracterización *Procedimientos *Guías *Instructivos *Formatos

## MAPA DE RUTA 2021 - 2022
MAPA DE RUTA - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)
Descripcion de las actividades y fechas correspondientes a cada plan o proyecto a realizar
FORMULACIÓN PLANES Y PROYECTOS |  | La formulación que se generó para cada uno de los diferentes planes y proyectos identificados en el Hospital Militar Central se realizó utilizando la metodología y formatos propuestos dentro del Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR emitido por el Archivo General de la Nación en el año 2014
INDICADOR | OBJETIVO | PLAN O PROYECTO | OBJETIVO | LISTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | RECURSO HUMANO | RECURSOS TECNOLOGICOS | RECURSOS FISICOS | RECURSOS FINANCIEROS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENTREGABLES | OBSERVACIONES
GLOBAL ASOCIADO A LA ESTRATEGIA |  |  |  |  | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana
% de cumplimiento y efectividad para fortalecer herramientas tecnologicas que optimicen la atención del paciente | 4.3 Gestión Documental | 1. Elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos conforme a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 004 de 2019. | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 004 de 2019 | Planeación metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 Puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2021 y Vigencia 2022 | * Metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos * Diagnostico Integral de Archivos * Cuadro de Clasificación Documental - CCD * Tablas de Retención Documental - TRD * Memoria Descriptiva. * Respuesta a concepto del AGN con los soportes correspondientes . * Banco Terminológico - BANTER. * Programa de Gestión Documental – PGD. * Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. * Tablas de Control de Acceso. * Inventarios Documentales (FUID) - Archivo Gestión y Central. | Para la publicación de los CCD, TRD y BANTER se debe contar con una convalidación por parte del AGN. Por otro lado los demas instrumentos archivisticos se publicaran conforme a los lineamientos establecidos por el Área de Gestión de Calidad y el Área de Comunicación y relaciones Publicas | bar: ENERO 4 semana to FEBRERO 3 semana
Identificación preliminar sobre la Entidad en cuanto a disposiciones legales, estructura interna, organigrama y funciones. | bar: FEBRERO 4 semana to ABRIL 5 semana
Entrevista con los productores documentales para identificar y definir las unidades documentales, análisis de la producción y trámite documental e identificación de valores primarios de la documentación. | bar: ABRIL 4 semana to MAYO 3 semana
Formulación y presentación del Diagnostico | bar: MAYO 4 semana to JUNIO 1 semana
Análisis e interpretación de la información recolectada para la conformación de series, subseries y tipos documentales y determinar la valoración documental. | bar: FEBRERO 1 semana to AGOSTO 1 semana
Elaboración y presentación de las tablas de retención documental para aprobación de las oficinas productoras y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Administrativo. | bar: JULIO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Remisión de las Tablas de Retención Documental acompañada de los anexos que sustentan las decisiones tomadas en la TRD, al Archivo General de la Nación para la convalidación. | bar: AGOSTO 2 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Seguimiento y respuestas al proceso de convalidacion entre el Hospital Militar Central y el Archivo General de la Nación. | bar: SEPTIEMBRE 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Elaboración del Banco Terminológico para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño | bar: AGOSTO 2 semana to NOVIEMBRE 2 semana
Elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | bar: ENERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Elaboración de las Tablas de Control de Acceso para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | bar: ENERO 5 semana to ABRIL 5 semana
Revisión del diligenciamiento de los Inventarios Documentales de las dependencias del HOMIL en sus archivos de gestión.
|  | 2. Elaboración y/o actualización de Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. | Elaborar o actualizar las Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. | Planeación metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 Puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2022 | * Metodología para la elaboración de las TVD * Diagnóstico Integral de Archivos * Cuadro de Clasificación Documental - CCD * Tablas de Valoración Documental - TVD * Memoria Descriptiva | La publicación de las TVD se realizaran conforme a lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 | bar: ENERO 4 semana to FEBRERO 5 semana
Identificación de las estructuras orgánico-funcional de los periodos del HOMIL con la compilación de información institucional a fin de reconstruir la historia de la entidad. | bar: FEBRERO 4 semana to MAYO 5 semana
Elaboración de Cuadro de Clasificación Documental de los periodos identificados. | bar: JUNIO 1 semana to JULIO 5 semana
Elaboración y presentación de las tablas de valoración documental para aprobación de las oficinas productoras y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Administrativo. | bar: AGOSTO 1 semana to OCTUBRE 5 semana
Gestionar ante el AGN la convalidación de las TVD | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Seguimiento y respuestas al proceso de convalidacion entre el Hospital Militar Central y el Archivo General de la Nación. | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Publicación y aplicación | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  | 3. Diseño de mecanismos que permitan sensibilizar a los funcionarios y contratistas del HOMIL sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental y planear en forma permanente sesiones de capacitación en temas archivísticos y procedimentales que logren la adopción de buenas prácticas. | Diseñar mecanismos que permitan sensibilizar a los funcionarios y contratistas del HOMIL sobre el valor y la importancia de la aplicación de los procesos de gestión documental y planear en forma permanente sesiones de capacitación en temas archivísticos y procedimentales que logren la adopción de buenas prácticas. Capacitar permanentemente a los funcionarios y contratistas nuevos y antiguos en los procedimientos establecidos, aprobados y publicado en torno a la aplicación de los instrumentos y procedimientos de la Gestión Documental del HOMIL. | Identificación de los temas y sesiones de gestión documental y archivística. (Normatividad de carácter nacional, Conceptos básicos de archivo, aplicación de TRD, aplicación y socialización de procedimientos, aspectos de conservación y procesos de la gestión documental). | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 Puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2021 | * Presentación de los temas y capacitación de gestión documental * Cronograma de capacitación * Formato de registro de capacitación por cada sesión realizada * Listados de asistencia de las sesiones realizadas * Informe del seguimiento y resultados de las capacitaciones | * Durante el mes y en forma repartida se realizarán cuatro (4) sesiones de capacitación del mismo tema. * Este informe se elabora cada año en el mes de diciembre | bar: ENERO 2 semana to ENERO 5 semana
Elaboración del cronograma de capacitación. | bar: FEBRERO 1 semana to FEBRERO 4 semana
Capacitación a los funcionarios y contratistas del HOMIL en los temas de gestión documental y archivística. | bar: FEBRERO 5 semana to NOVIEMBRE 3 semana
Interiorización de conocimientos de la gestión documental. entorno a la aplicación de los instrumentos archivísticos. | bar: MARZO 2 semana to DICIEMBRE 2 semana
Seguimiento continúo | bar: MARZO 2 semana to DICIEMBRE 2 semana
|  | 4. Elaboración y/o actualizan del Sistema de Conservación Documental - SIC, según lo establece el Artículo 46 de la Ley 594 de 2000. | Elaborar y/o actualizar el Sistema Integrado de Conservación según lo establece el Artículo 46 de la Ley 594 de 2000 | Diseño y planeación de la metodología para la elaboración del SIC | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 Puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2021 | * Diseño y planeación de la metodología para la elaboración del SIC * Diagnóstico Integral de Archivos * (Plan de Conservación Documental) * Programa de Capacitación y Sensibilización * Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Fisicas * Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección * Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales * Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento * Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres * Sistema Integrado de Conservación (Plan de Preservación Digital a Largo Plazo) | La publicación se realiza conforme a los lineamientos establecidos por el Área de Gestión de Calidad y el Área de Comunicación y relaciones Publicas | bar: ENERO 1 semana to ENERO 5 semana
Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 2 semana
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental) | bar: FEBRERO 5 semana to MARZO 3 semana
Elaboración del Programa de Capacitación y Sensibilización | bar: MARZO 4 semana to ABRIL 3 semana
Elaboración del Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Fisicas | bar: ABRIL 4 semana to MAYO 3 semana
Elaboración del Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección | bar: MAYO 4 semana to JUNIO 3 semana
Elaboración del Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales | bar: JUNIO 4 semana to JULIO 3 semana
Elaboración del Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento | bar: JULIO 4 semana to AGOSTO 3 semana
Elaboración del Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres | bar: AGOSTO 4 semana to SEPTIEMBRE 3 semana
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Preservación Digital a Largo Plazo) | bar: JULIO 3 semana to OCTUBRE 2 semana
Publicación y aplicación | bar: SEPTIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 4 semana
|  | 5. Actualización e implementación de los requerimientos funcionales que permitan la implantación del SGDEA. | Fortalecer y evolucionar el sistema de gestión documental con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su creación, gestión y trámite hasta su disposición final. | Actualización de política de cero papel | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2021 y Vigencia 2022 | * Política de Cero papel * Desarrollos en el sistema de gestión documental | Estas actividades están sujetas a los tiempos de la Unidad de Informática y trabajo en equipo entre las dos areas | bar: FEBRERO 3 semana to MARZO 5 semana
Evolución del sistema de gestión documental conforme a normatividad archivística y MINTIC | bar: ABRIL 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental | bar: ABRIL 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental. | bar: ENERO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  | 6. Contratación de personal idóneo que administre, conserve y custodie de manera adecua los documentos de archivo del HOMIL. | Identificar la necesidad de fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo brindando cumplimiento a la Ley 1409 de 2010 y las directrices establecidas en la Resolución 629 de 2018. | Identificación del equipo de trabajo del Área de Registro de Correspondencia y Archivo para el cumplimiento de las funciones archivísticas vigentes en el HOMIL. | [120 empty] | * Jefe de Unidad de apoyo logistico | N/A | N/A | N/A | Vigencia 2021 | * Contrato de prestación de servicios de los profesionales solicitados | Es importante que la contratación se realice al inicio de la vigencia para la ejecución de los plane sy proyectos mencionados anteriormente | bar: AGOSTO 1 semana to SEPTIEMBRE 1 semana
Elaboración de informe de actividades de cada uno de los integrantes del área para generar un análisis de funciones y cumplimiento de obligaciones | bar: AGOSTO 1 semana to SEPTIEMBRE 1 semana
Generar necesidades de ser necesario para la contratación de personal idóneo para el cumplimiento de planes y proyectos archivísticos | bar: AGOSTO 5 semana to SEPTIEMBRE 4 semana
|  | 7. Actualización y elaboración de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Actualizar y elaborar política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Diseño y planeación de la metodología para la actualización y elaboración de política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | [120 empty] | Para el ejecucion de este proyecto se cuenta con: * 1 Profesional Archivista * 1 Funcionaria de la oficina asesora de planeación NOTA: El cumplimiento de las actividades puede estar sujeto a cambio ya que no se cuenta con todo el personal requerido. | * 2 Computadores fijos | * 2 Puestos de trabajo | Total de honorarios de la profesional archivista $ 40.039.500 | Vigencia 2021 | * Política de Gestión Documental * Caracterización de Gestión Documental * Procesos entorno al cumplimiento de la gestión documental * Procedimientos entorno al cumplimiento de la gestión documental * Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental * Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental * Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Para el cumplimiento de esta actividad se debe trabajar en conjunto con la Unidad de Calidad y La Oficina Asesora de Planeación | bar: ENERO 2 semana to FEBRERO 3 semana
Actualización de la Política de Gestión Documental | bar: FEBRERO 4 semana to ABRIL 1 semana
Actualización de la Caracterización de Gestión Documental | bar: ABRIL 2 semana to MAYO 4 semana
Actualización de los Procesos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: MAYO 5 semana to JULIO 2 semana
Actualización de los Procedimientos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: JULIO 3 semana to AGOSTO 5 semana
Actualización de los Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: SEPTIEMBRE 1 semana to OCTUBRE 3 semana
Actualización de las Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: OCTUBRE 4 semana to DICIEMBRE 1 semana
Actualización de los Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: DICIEMBRE 2 semana to DICIEMBRE 5 semana

## PROYECTO No1
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Planeación metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos | Profesional de Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-02-01 | Un (1) mes | Metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos
2 | Identificación preliminar sobre la Entidad en cuanto a disposiciones legales, estructura interna, organigrama y funciones. | Tencologos en Gestión Documental | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Tres (3) meses | Diagnostico Integral de Archivos
| Entrevista con los productores documentales para identificar y definir las unidades documentales, análisis de la producción y trámite documental e identificación de valores primarios de la documentación. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-05-30
| Formulación y presentación del Diagnostico |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
4 | Análisis e interpretación de la información recolectada para la conformación de series, subseries y tipos documentales y determinar la valoración documental. | Profesional de Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Ocho (8) meses | Cuadro de Clasificación Documental - CCD
| Elaboración y presentación de las tablas de retención documental para aprobación de las oficinas productoras y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Administrativo. | Profesional de Gestión Documental |  |  |  | Tablas de Retención Documental - TRD
| Remisión de las Tablas de Retención Documental acompañada de los anexos que sustentan las decisiones tomadas en la TRD, al Archivo General de la Nación para la convalidación. | Profesional de Gestión Documental |  |  |  | Tablas de Retención Documental - TRD Memoria Descriptiva
| Seguimiento y respuestas al proceso de convalidacion entre el Hospital Militar Central y el Archivo General de la Nación. | Profesional de Gestión Documental |  |  |  | Respuesta a concepto del AGN con los soportes correspondientes
| Elaboración del Banco Terminológico para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental |  |  |  | Banco Terminológico - BANTER
8 | Elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Tres (3) meses | Programa de Gestión Documental – PGD
9 | Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Mes y medio (1.5) | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
11 | Elaboración de las Tablas de Control de Acceso para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-05-01 | Tres (3) meses | Tablas de Control de Acceso
12 | Revisión del diligenciamiento de los Inventarios Documentales de las dependencias del HOMIL en sus archivos de gestión. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-12-01 |  | Inventarios Documentales (FUID) - Archivo Gestión y Central
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Entrega de los intrumentos archivisticos cumpliendo con las directrices normativas vigentes | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea y cumplidos en un periodo establecido / Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido)*100 | Creciente | 100%
RECURSOS
[12 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[12 empty] | Humano | *Lider del área *Profesionales *Tecnologos | Profesionales en ciencias de la informacion y archivistica
[12 empty] | Tecnologico | *Sistema de información *Servidores
[12 empty] | Economico | *Presupuesto anual
Note on D3: ARCHIVOS CRTL: Valida los tiempos del diagnostico porque me parece que un mes es poco. (minimo 2 meses)

## PROYECTO No 2
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Planeación metodología para la elaboración de instrumentos archivisticos | Profesional de Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Metodología para la elaboración de las TVD
Identificación de las estructuras orgánico-funcional de los periodos del HOMIL | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Diagnostico Integral de Archivos
Elaboración de Cuadro de Clasificación Documental de los periodos identificados. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-07-01 | Cuadro de Clasificación Documental - CCD
Elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD. | Profesional de Gestión Documental | 2022-07-01 | 2022-10-01 | Tablas de Valoracion Documental - TVD
Gestionar ante el AGN la convalidación de las TVD. | Profesional de Gestión Documental | 2022-11-01 | 2022-12-01 | Tablas de Valoración Documental - TVD Memoria Descriptiva
Seguimiento y respuestas al proceso de convalidacion entre el Hospital Militar Central y el Archivo General de la Nación. | Profesional de Gestión Documental | 2023-02-01 |  | Respuesta a concepto del AGN con los soportes correspondientes
Publicación y aplicación | Responsable del Área de Comunicación y Relaciones Publicas Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2023-10-01 | 2023-12-01 |  | La publicación se realiza conforme a los lineamientos establecidos por el Área de Gestión de Calidad y el Área de Comunicación y relaciones Publicas
INDICADORES
[6 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[6 empty] | Entrega de las Tablas de Valoración Documental cumpliendo con las directrices normativas vigentes | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea y cumplidos en un periodo establecido / Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido)*100 | Creciente | 100%
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Lider del área *Profesionales *Tecnologos | Profesionales en ciencias de la informacion y archivistica
[10 empty] | Tecnologico | *Sistema de información *Servidores
[10 empty] | Economico | *Presupuesto anual

## PROYECTO No 3
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificación de los temas y sesiones de gestión documental y archivística. (Normatividad de carácter nacional, Conceptos básicos de archivo, aplicación de TRD, aplicación y socialización de procedimientos, aspectos de conservación y procesos de la gestión documental). | Profesional de Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Presentación de los temas y capacitación de gestión documental
Elaboración del cronograma de capacitación | Profesional de Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Cronograma de capacitación
Capacitación a los funcionarios y contratistas del HOMIL en los temas de gestión documental y archivística. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-09-01 | Formato de registro de capacitación por cada sesión realizada | Durante el mes y en forma repartida se realizarán cuatro (4) sesiones de capacitación del mismo tema.
Interiorización de conocimientos de la gestión documental. entorno a la aplicación de los instrumentos archivísticos | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-09-01 | 2021-11-01 | Listados de asistencia de las sesiones realizadas
Seguimiento continuo. | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Informe del seguimiento y resultados de las capacitaciones. | Este informe se elabora cada año en el mes de diciembre
INDICADORES
[6 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[6 empty] | Asistencia de funcionarios a las capacitaciones | (Cantidad de funcionarios que asisten a la capacitación / Cantidad de funcionarios convocados a la capacitación) *100 | Creciente | Capacitar al 70% de los servidores públicos.
[6 empty] | Cumplimiento en la divulgación de mensajes | (Cantidad de mensajes divulgados en un periodo / Cantidad de mensajes proyectados a divulgar en un periodo)*100 | Creciente | Divulgar el 100% de los mensajes diseñados.
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Lider del área *Profesionales | Se tendrán 2(dos) profesionales con la experiencia requerida en gestión documental.
[10 empty] | Economico | *Presupuesto anual

## PROYECTO No 4
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Diseño y planeación de la metodología para la elaboración del SIC | Profesional de Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Metodología para la elaboración del SIC
Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | Profesional de Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-09-01 | Diagnóstico Integral de Archivos
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental) | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-10-01 | 2021-12-01 | Sistema Integrado de Conservación (Plan de Conservación Documental)
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (Plan de Preservación Documental a la Largo Plazo). | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-08-01 | Sistema Integrado de Conservación (Plan de Preservación Documental a la Largo Plazo)
Aprobación y publicación | Responsable del Área de Comunicación y Relaciones Publicas Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-09-01 |  | La publicación se realiza conforme a los lineamientos establecidos por el Área de Gestión de Calidad y el Área de Comunicación y relaciones Publicas
INDICADORES
[6 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[6 empty] | Elaboración programas de conservación | Programas elaborados del SIC / Total Programas a elaborar del SIC *100 | Creciente | 100%
[6 empty] | Implementación programas de conservación | Programas implementados /Programas a implementar * 100 | Creciente | 100%
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Lider del área *Profesionales | Se tendrán 2(dos) profesionales con la experiencia requerida en gestión documental.
[10 empty] | Tecnológicos | * Equipos de cómputo * Sistemas de Información * Servidores
[10 empty] | Infraestructura | * Bodegas y depositos para almacenamiento de archivos * Estantería industrial y liviana
[10 empty] | Economico | *Presupuesto anual

## PROYECTO No 5
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Actualización de política de cero papel | Profesional de Gestión Documental Profesional de la Unidad de Informatica | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Politica de Cero papel
Evolución del sistema de gestión documental conforme a normatividad archivística y MINTIC | Profesional de Gestión Documental Profesional de la Unidad de Informatica | 2021-06-01 | 2022-12-01 | Desarrollos en el sistema de gestión documental | Estas actividades estan sujetas a los tiempos de la Unidad de Informatica
Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental | Profesional de Gestión Documental Profesional de la Unidad de Informatica | 2021-06-01 | 2022-12-01 | Desarrollos en el sistema de gestión documental | Estas actividades estan sujetas a los tiempos de la Unidad de Informatica
Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental. | Profesional de Gestión Documental Profesional de la Unidad de Informatica | 2021-06-01 | 2022-12-01 | Desarrollos en el sistema de gestión documental | Estas actividades estan sujetas a los tiempos de la Unidad de Informatica
INDICADORES
[6 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[6 empty] | Entrega de las mejoras o desarrollos realizados en el sistema de gestión documental | Implementación de las mejorar realizadas | Creciente | 100%
[6 empty] | Capacitación dependencias de los desarrollos realizados en el sistema de gestión documental | Dependencias capacitada | Creciente | 100%
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Lider del área *Profesionales *Tecnologos *Auxiliares | *Profesionales en ciencias de la informacion y archivistica. *Profesionales Especializados
[10 empty] | Tecnológicos | * Software gestión documental * Servidores * Equipos de computo
[10 empty] | Economico | *Presupuesto anual

## PROYECTO No 6
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Identificación del equipo de trabajo del Área de Registro de Correspondencia y Archivo para el cumplimiento de las funciones archivísticas vigentes en el HOMIL. | Profesional de la Unidad de Apoyo Logístico y Área de Registro de Correspondencia y Archivo. | Agosto | Septiembre | N/A | Para el cumplimiento de esta actividad se debe trabajar en conjunto con la Unidad de Talento Humano y quien corresponda
|  | 2021 | 2021
Elaboración de informe de actividades de cada uno de los integrantes del área para generar un análisis de funciones y cumplimiento de obligaciones | Profesional de la Unidad de Apoyo Logístico y Área de Registro de Correspondencia y Archivo | Agosto | Septiembre | Informe de actividades |  | INDICADORES
|  | 2021 | 2021 |  |  | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
Generar necesidades de ser necesario para la contratación de personal idóneo para el cumplimiento de planes y proyectos archivísticos. | Profesional de la Unidad de Apoyo Logístico y Área de Registro de Correspondencia y Archivo | Agosto | Septiembre | Contratación personal |  | Contratación del personal solicitado con las obligaciones especificas y resultados terminados. | Productos terminados | Creciente | 100%
|  | 2021 | 2021
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Profesionales *Tecnologos | *Profesionales en ciencias de la informacion y archivistica. *Tecnologos en gestión documental

## PROYECTO No 7
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable | Observaciones
Elaboración Politica de Gestión Documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Politica de Gestión Documental | Para el cumplimiento de esta actividad se debe trabajar en conjunto con la Unidad de Calidad y La Oficina Asesora de Planeación
Elaboración Caracterización de Gestión Documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Caracterización de Gestión Documental
Elaboración Procesos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Procesos entorno al cumplimiento de la gestión documental
Elaboración Procedimientos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Procedimientos entorno al cumplimiento de la gestión documental
Elaboración Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental
Elaboración de Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental
Elaboración de Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Profesional de Gestión Documental Tencologos en Gestión Documental | 2021-05-01 | 2021-12-01 | Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental
INDICADORES
[6 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[6 empty] | Elaboración de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Productos terminados | Creciente | 100%
[6 empty] | Implementación de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Productos terminados | Creciente | 100%
RECURSOS
[10 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[10 empty] | Humano | *Profesionales *Tecnologos | *Profesionales en ciencias de la informacion y archivistica. *Tecnologos en gestión documental
[10 empty] | Economico | *Presupuesto anual

## TABLA DE EVALUACION
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nivel | Administración de archivos | Acceso a la informaciòn | Preservaciòn de la informaciòn | Aspectos Tecnologicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación
1 | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y tecnicos. | Se cuenta con politicas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la informaciòn. | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | Se cuenta con politicas asociadas a las herramientas tecnologicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accebilidad, integridad y autenticidad de la información. | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión.
2 | Se cuenta con todos los instrumentos archivisticos socializados e implementados. | Se cuenta con personal idoneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | Se cuenta con herramientas tecnologicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer bueno uso de los documentos. | Se tiene articulada la politica de gestion documental con los sistemas y modelos de gestion de la entidad.
3 | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestion de los documentos. | Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y politicas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivistica de la entidad.
4 | Se tiene establecida la poltica de gestion documental | Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos articulados con el plan institucional de capacitación. | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | Se cuenta con politicas que permitan adoptar tecnologias que contemplen servicios y contenidos orientados a gestion de los documentos. | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivistica
5 | Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica. | Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación SIC | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivistico cumpliendo con los procesos establecidos. | Se cuenta con un sistema de gestion documental basado en estandares nacionales e internacionales.
6 | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | El personal hace buen uso de las herramientas tecnólogicas destinadas a la administración de la información de la entidad. | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnologicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivisticos | Se tienen implementadas acciones para la gestion del cambio.
7 | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información. | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición y uso y mantenimiento de las herramientas tecnologicas. | Se cuenta con procesos de mejora continua.
8 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | Se tiene implementados estandares que garanticen la preservación y conservacion de los documentos. | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicaciòn de la función archivistica de la entidad.
9 | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las politicas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea -GEL | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. | Se cuenta con modelos para la identificaciòn, evaluación y analisis de riesgos. | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
10 | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | Se cuenta con canales (locales y en linea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | Se cuentan con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relaciòn al recurso humano, al entorno fisico y electrónico, el acceso y los sistemas de información. | La alta dirección esta comprometida con el desarrollo de la función archivistica de la entidad.

## CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS | INDICADORES | META | Medición Trimestral - 2015 |  |  |  | GRAFICO | OBSERVACIONES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Programa de Gestiòn Documental PGD de la Entidad | Planeaciòn del PGD | 100% | 30% | 30% | 40%
| Hitos alcanzados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Sistema Integrado de Conservaciòn "SIC" de la entidad. | Construcciòn del SIC | 100% | 30% | 30% | 40%
| Implementaciòn del SIC | 80% | 25% | 25% | 25% | 25%
Plan de capacitaciòn Gestiòn Documental | Personal capacitado | 80% |  | 50% |  | 50%