## Plan de Comunicación 2018
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
SEGUNDA VERSIÓN CRONOGRAMA PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN | OBJETIVO | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Plan de comunicaciones | Fortalecer la identidad y la reputación positiva del Hospital Militar Central como referente en el manejo de temas en salud, educación e investigación, y reserva estratégica de la Nación. | Comunicación Interna | Fortalecer la cultura corporativa del Hospital Militar | Realizar campañas de comunicación para afianzar la identidad de la Institución. | 28 |  | 0 | Jornada del Censo | 2 | Cero Papel | 4 | Habilitación y acreditación | 1 | Habilitación y acreditación | 1 | Cero Papel | 4 |  | 1 | Cultura Organizacional | 3 | Cero Papel | 5 | Cultura Organizacional | 2 | Medio ambiente | 2 | Cero Papel | 3
[10 empty] | Anticorrupción | [5 empty] | Anticorrupción | [7 empty] | Convocatoria a segunda rendición de cuentas |  |  |  | Anticorrupción
[10 empty] | Cultura Organizacional | [11 empty] | Anticorrupción
Campaña de uso de adecuato de Marca e Identidad Corporativa
[10 empty] | Convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | [11 empty] | Campaña de uso de adecuato de Marca e Identidad Corporativa
|  |  |  | Actualizar la normatividad asociada al manejo de la Identidad Corporativa |  |  |  | Entregar Plan de Comunicaciones para la Entidad | [7 empty] | Actualizar Directiva de Página web e internet |  | Protocolo para el manejo de crisis |  | Actualizar directiva de identidad corporativa |  | Incluir instructivos al procedimiento de comunicación del Hospital
|  |  |  | Lanzamiento del video Institucional | [9 empty] | Proceso de preproducción, se reporta en Junio |  | Proceso de preproducción, se reporta en Junio |  | Proceso de Producción, se reporta en septiembre |  | Proceso de Producción, se reporta en septiembre |  | Proceso de Producción, se reporta en septiembre |  | Postproducción, se reporta en noviembre |  | Postproducción, se reporta en noviembre |  | Lanzamiento del video institucional
|  | Comunicación Externo | Posicionar al Hospital en la agenda de los medios de comunicación a nivel sectorial, nacional e internacional | Apoyar la coordinación de eventos presididos por la Directora del Hospital | 42 |  | 2 |  | 4 |  | 6 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 | Congreso Internacionzal de cirugía y Trauma | 3 |  | 4 | Chat con la Directora del Hospital sobre la gestión del Hospital durante el año | 2 | Día Panamericano del Médico | 3
Aniversario del Hospital
|  |  |  | Apoyar el diseño y entrega de información en formatos impresos (folletos y afiches) para las audiencias del Hospital |  |  |  | Afiche evento: Congreso Nacional de Enfermería (ESAE) | [5 empty] | Matriz de comunicaciones ESAE
|  |  |  | Participar en los Comités editoriales y mesas de trabajo interinstitucionales de los sectores relacionados con el Hospital |  | Reunión MESA COMEST |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Mesa COMEST |  | Comité de Comunicaciones GSED - En el Hospital Militar |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Comité de Comunicaciones GSED |  | Comité de Comunicaciones GSED
[8 empty] | Mesa COMEST |  | Mesa COMEST | [5 empty] | Mesa COMEST |  | Mesa COMEST |  | Mesa COMEST
|  |  |  | Gestionar apariciones en medios de comunicación sobre temas de salud e investigación |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público - temas de interés para la ciudadanía |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público |  | Cronograma temas de salud - Temas de orden público
|  |  |  | Realizar informe sobre las apariciones en medios de comunicación | [5 empty] | Informe aparición en medios por temas de salud | [7 empty] | Informe aparición en medios por temas de salud | [5 empty] | Informe aparición en medios por temas de salud |  |  |  | Informe aparición en medios por temas de salud
|  |  |  | Preparar a los voceros oficiales del Hospital para afrontar diferentes audiencias según necesidad | [5 empty] | Preparación para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas | [9 empty] | Realizar simulaciones sobre situaciones de crisis
|  |  |  | Publicar información sobre la gestión del Hospital Militar | [5 empty] | Informe de Gestión de la vigencia 2017 | [13 empty] | Primer Informe de Gestión de la vigencia 2018
|  | Comunicación Digital | Fortalecer el uso de las TIC por parte de las diferentes audiencias del Hospital Militar Central | Generar contenido para redes sociales | 24 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 1 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 2 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 3 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 1 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 2 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 1 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 3 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 2 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 1 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 3 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 2 | Temas de interés para los usuarios y sus familias | 3
|  |  |  | Realizar informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital | [5 empty] | Informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital | [7 empty] | Informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital | [5 empty] | Informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital |  |  |  | Informe sobre la interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital
|  |  |  | Presentar informe con las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Resolución 3564 /15 de MINTIC y Ley 1712/14. | [5 empty] | Informe con las publicaciones realizadas en la página web | [7 empty] | Informe con las publicaciones realizadas en la página web | [5 empty] | Informe con las publicaciones realizadas en la página web |  |  |  | Informe con las publicaciones realizadas en la página web
|  |  |  | Realizar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios. |  |  |  | Publicación de encuesta | [5 empty] | Publicación de encuesta | [5 empty] | Publicación de encuesta | [5 empty] | Publicación de encuesta
|  |  |  | Meta | 94 |  | 3 |  | 8 |  | 13 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 6 |  | 9
Cumplimiento |  |  |  |  | 29 | 3 |  | 8 |  | 12 |  | 6

## Hoja1
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ÁREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Plan de Trabajo por Actividades
Componente | Actividades Realizadas | Actividades Pendientes
comunicación interna | Apoyo en el diseño de tarjetas y convocatoria a eventos internos | Actualización del procedimiento de comunicaciones para el Hospital
| Acompañamiento en el diseño de piezas ( banners y afiches) y diseño de las piezas para difusión interna | Generación de instructivos para el procedimiento de comunicaciones
| Redacción y difusión de comunicados internos | Creación del manual de manejo de identidad y comunicaciones para el Hospital
| Publicación de información en la intranet | Creación de los formatos según el manual
Simulacro de manejo de crisis en medios (periodistas invitados)
Realización del video Institucional
Evento lanzamiento de identidad corporativa
comunicación externa | Manejo de medios masivos - Aparición en medios
Acompañamiento a medios externos institucionales y masivos
Participación en los comités de comunicaciones y mesas de trabajo así como el cumplimiento de las tareas asignadas
Publicaciones en la página web según lo exigido por Transparencia (Documentos oficiales)
Coordinación de Facebook Live con temas de interés para los usuarios y dar cumplimento al componente de participación ciudadana
Redacción de artículos sobre temas de interés y dando cumplimiento al cronograma días de la salud
Redacción y difusión de comunicados oficiales
Respuesta a inquietudes y comentarios en Twitter
Diseño de piezas para redes sociales
Coordinación de eventos: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Comité de Comunicaciones del GSED
Labores administrativas | Redacción de oficios
Supervisión de contratos: Streaming, video institucional, compra de equipos para el área
Reporte de indicadores y realización de informes mensuales y trimestrales

## TALLERES Y CAPACITACIONES
Dirección General
Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Estrategia HOSMILContigo
OBJETIVO | Realizar talleres de pedagogía teatral para mejorar la comunicación asertiva y apoyar los procesos de humanización.
TALLER | HUMANIZANDO AL PACIENTE
FECHA | Marzo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
GRUPO | Información | Atención al Usuario | Consulta Externa | Consulta Externa | Urgencias | Urgencias | Grupo médico/ determina Atención al Usuario | Grupo médico/ determina Atención al Usuario | Grupo médico/ determina Atención al Usuario | Grupo médico/ determina Atención al Usuario
INDICADOR DE EFICACIA | Talleres Realizados /Talleres Proyectados
Evaluación de aprendizaje: # de Personas con calificación superior a 4 / # de Personas que participaron
Dirección General
Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Estrategia HOSMILContigo
OBJETIVO | Preparar a los voceros oficiales del Hospital para afrontar diferentes audiencias según necesidad
CAPACITACIONES | ENTRENAMIENTO CORPORATIVO ¿COMO HABLAR EN PÚBLICO? - ENTRENAMIENTO CORPORATIVO “VOZ PARA LA ACCIÓN”
FECHA | Marzo | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
GRUPO | STAFF - Hospital Militar Central |  |  |  |  | STAFF - Hospital Militar Central
INDICADOR DE EFICACIA | Talleres proyectados/Talleres Realizados
Evaluación de aprendizaje: # de Personas con calificación superior a 4 / # de Personas que participaron

## CRONOGRAMA TEMAS DEL HOSMILC
CRONOGRAMA TEMAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
MES | Día | TEMA | RESPONSABLE | TIPOLOGÍA DE CONTENIDO | PÚBLICO OBJETIVO | CANAL DIGITAL | OBJETIVO
Febrero | Mes del Corazón
| 4 | Día Internacional contra el Cáncer | Dr. Javier Godoy | Video en vivo | Usuarios y beneficiarios del SSFM | Facebook | Educar a los usuarios sobre qué es el cáncer, cómo prevenirlo y cómo hacer acompañamiento a pacientes con la enfermedad.
|  |  |  | Artículo pedagógico |  | Página web
| 28 | Día Mundial de las Enfermedades Raras
Marzo | 3 | Día Mundial de los Defectos Congénitos |  |  |  |  | Dra. Pilar Guerrero
| 8 | Día Internacional de la Mujer | BG Clara Galvis | Microvideo | Público Interno | Intranet
[5 empty] | Usuarias SSFM | Columna de opinión
|  | Día Mundial del Riñón | RTS Baxter | Infografia |  |  | Dr. Echeverri
Artículo pedagógico
| 9 | Inicio convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
| 12 | Día Mundial del Glaucoma | Cr. MD Dra. Yanet Toquica
| 21 | Día Mundial del Síndrome de Down.
| 22 | Día Mundial del Agua | Cr Raúl Medina
| 24 | Día Mundial de la Tuberculosis.
| 26 | Día internacional de la Epilepsia | Servicio Neurología
Abril | Mes Mundial por la Reducción de las Cesáreas |  | Servicio de Ginecología
| 2 | Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo
| 7 | Día Mundial de la Salud
| 11 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Día Mundial del Parkinson
| 17 | Día Mundial de la Hemofilia
| 21 al 28 | Semana de Vacunación en las Américas
| 25 | Día Mundial del Paludismo
| 28 | Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo | María Torifio
Mayo | Mes de la Hepatitis
| 1 | Día Mundial del Asma
| 3 y 4 | XVIII Congreso Nacional Enfermería: Innovación y tecnología una evidencia en el cuiado avanzado de las heridas | Jefe Julieta
| 5 | Salve Vidas: lávese las manos
| 7 al 13 | Semana de Acción contra los Mosquitos en el Caribe.
| 8 | Día Mundial de la Cruz Roja
| 10 | Día Mundial del Lupus
| 12 | Día Mundial de las Enfermeras | Unidad de Talento Humano - Subdirección de Servicios Ambulatorios
| 17 | Día Mundial de la Hipertensión
| 20 | Día Mundial de la Artritis Autoinmune
| 31 | Día Mundial Sin Tabaco
Junio | 3 | Día Mundial de los Sobrevivientes de Cáncer
| 13 | Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo
| 14 | Día Mundial del Donante de Sangre
| 15 | Día Mundial Contra el Abuso de los Adultos Mayores
| 19 | Día Mundial de la Anemia Falciforme
| 21 | Día Internacional del Yoga
| 26 | Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
| 24 al 30 | Semana de concientización por personas ciegas y sordas
Julio | Mes de Conciencia Sobre la Infección por Estreptococo del Grupo B
| 11 | Día Mundial de la Población
| 28 | Día Mundial contra la Hepatitis
Agosto | Mes de Conciencia Sobre la Psoriasis
| 1 al 7 | Semana Mundial de la Lactancia Materna
| 9 | Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
| 12 | Día Internacional de la Juventud
| 16 al 18 | Curso internacional Manejo de Patologías frecuentes en columna vertebral
| 19 | Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Septiembre | Mes de Concientización Sobre la Leucemia y el Linfoma
| 8 | Día del Bienestar en el Caribe
| 8 al 14 | Semana del Bienestar en las Américas
| 10 | Día Mundial de la Prevención del Suicidio
| 15 | Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma
| 16 | Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
| 21 | Día Mundial del Alzheimer
| 28 | Día Mundial Contra la Rabia
| 29 | Día Mundial del Corazón
Octubre | Mes de Conciencia Sobre el Cáncer de Mama
| 1 | Día Internacional de las Personas de Edad
| 10 | Día Mundial de la Salud Mental.
| 11 | Día Mundial de la Obesidad
| 11 | Día Internacional de las Niñas.
| 12 | Día Mundial de la Artritis.
| 15 | Día Mundial del Lavado de Manos
| 16 | Día Mundial de la Alimentación
Día Mundial de la Columna Vertebral
| 19 | Día Internacional del Cáncer de Mama
| 20 | Día Mundial de la Osteoporosis
| 22 | Día Internacional del Conocimiento de la Tartamudez
| 24 | Día Mundial de la Polio
Noviembre | Mes del Conocimiento sobre el Cáncer de Páncreas
| 6 | Día del Paludismo en las Américas
| 8 | Día Mundial de la Radiología
| 12 al 18 | Semana Mundial de Conocimiento sobre los Antibióticos
| 14 | Día Mundial de la Diabetes
| 19 | Día Mundial del Retrete
Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico
| 20 | Día Universal del Niño
| 21 | Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
| 25 | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Diciembre | 1 | Día Mundial del Sida
| 3 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Día Panamericano del Médico
| 12 | Día de la Salud Universal
| 21 | Día nacional del niño con cáncer

## DOFA (hidden)
DEBILIDADES | FORTALEZAS
Resistencia al cambio por parte del personal del Hospital Militar y pacientes frente al uso de nuevas tecnologías de la información. | Compromiso de la Dirección General con la gestión de comunicación para el Hospital
Falencias en la comunicación asertiva debido a la brecha generacional existente en la institución. | Cuantiosa y diversa información sobre temas de salud en el Hospital para públicos externos
Ausencia de protocolos de comunicación en la Entidad que regulen el flujo de información | Positiva Reputación Institucional
Insuficiencia de personal en el área de comunicaciones | Contar con diferentes canales de comunicación para las audiencias del Hospital
Adaptabilidad del Hospital Militar
Utlización de estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la comunicación interna
OPORTUNIDADES | AMENAZAS
Apoyo interinstitucional para la realización de sinergias y aumento de la difusión de la información | Crisis del sistema de salud de las FFMM que pueda afectar la reputación del Hospital Militar Central.
Surgimiento e implementación de nuevas tecnologías de la información para fortalecer la comunicación con las audiencias
Espacios internacionales para la exposición de investigaciones realizadas por el Hospital Militar
Surgimiento de nuevos contextos Nacionales | Desinformación de las diferentes audiencias sobre la gestión y servicios prestados por el Hospital Militar
Ubicación espacial del Hospital Militar que permite el encuentro con la diversidad social y cultural presente en el sector
FO | DO
Consolidar espacios insterinstitucionales para la difusión de la información del Hospital Militar | Capacitar con el apoyo interinstitucional para disminuir la resistencia al cambio relacionada con el uso de tecnologías de la información por parte del personal interno del Hospital
Implementar talleres pedagógicos a través del arte para fortalecer la comunicación asertiva entre las diferentes generaciones existentes en el Hospital
Difundir la participación de médicos e investigadores en espacio internacionales | Contruir los protocolos de comunicación a través de la referenciación interinstitucional
Posicionar al Hospital Militar como referente en la prestación de serivicios de salud en los diferentes contextos que ha vivido el país | Buscar apoyo interintitucional para el desarrollo de actividades del área de comunicaciones
FA | DA
Gestionar talleres de entrenamiento de voceros y simulaciones de situciones de crisis con el Staff del Hospital | Realizar campañas de posicionamiento e informativas sobre el Proyecto de Transformación del Subsistema de Salud y el MAIS con el apoyo de la Mesa de Comunicación Estratégica PTES
Construir y difundir, a través de los canales de comunicación, una parrilla de contenidos segmentados de acuerdo a la audiencia enfocánda hacia el fortalecimiento de la reputación positiva del Hospital