## ASPECTOS CRITICOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
DEFINICIÓN ASPECTOS CRITICOS
No | ASPECTOS CRITICOS |  | RIESGO
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: * Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. * Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. * Inventario Documental – Por Elaborar. * Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. * Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. * Banco Terminológico – Por elaborar. * Tablas de Control de Acceso – Por elaborar * Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | Perdida y/o deterioro de los documentos de archivo del HOMIL por desarticulación de los procesos de administración de comunicaciones oficiales y administración de archivos debido a la falta de organización (clasificación, ordenación y descripción) de la información.
Acciones legales interpuestas por los usuarios del HOMIL debido a las demoras o la ausencia de la información solicitada.
Acceso indebido a los documentos de archivo (análogos y electrónicos) por falta de políticas o lineamientos que permitan su regulación.
Incumplimiento con los estándares de conservación y disposición de documentos electrónicos.
Falta de espacio para el Almacenamiento de documentos debido a la custodia de información innecesaria ocasionada por la no aplicación de la depuración documental en los expedientes, generando duplicidad de documentos, archivo de documentos no autorizados, entre otros.
Posible Incumplimiento del marco normativo archivístico que debe acatar la red Integrada del HOMIL por falta de instrumentos archivísticos.
Incumplimiento a la normatividad vigente por la falta de herramientas archivísticas que indiquen la adecuada administración, control y organización de la información, sí como su disposición final.
Desactualización de los lineamientos frente al proceso de Gestión Documental.
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | Incumplimiento normativo ya que no se cuentan con las TVD como lo indica la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 004 de 2019
Pérdida de información a causa de los fondos acumulados misionales y administrativos que se encuentran en el HOMIL.
Faltas administrativas debido a la demora y en la de respuesta a las consultas realizadas por los usuarios y entes de control, causado por la mala administración y custodia de los documentos en los fondos documentales del HOMIL.
Acumulación de información en las diferentes bodegas de Archivo Central, por la no aplicación de TVD.
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | Eliminación del patrimonio documental del HOMIL ocasionado por la falta de conocimiento en el tratamiento de la misma.
Sanciones legales debido a las demoras en la resolución de las peticiones interpuestas por los usuarios y organismos de control.
Pérdida y/o deterioro de la información por manipulación indebido de los documentos de archivo.
Disgregación de expedientes por falta de conocimiento de las actividades básicas de organización documental (clasificación, ordenación, foliación, etc.), dando como resultado documentación sin control documental y sin evidencia de trámite.
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Pérdida y/o deterioro de la información por almacenamiento inadecuado y a la presencia de agentes contaminantes en los soportes documentales.
Dificultad para buscar la información debido a la falta de unificación de espacios adecuados para el depósito, almacenamiento y custodia de los archivos que deben reposar en el Archivo Central.
Sanciones legales, debido a las dificultades para la búsqueda y recuperación de la información y atención de consultas.
Incumplimiento de la Ley de transparencia por falta de acceso a la información pública que requiere el cumplimiento de la función archivística, la cual actualmente se encuentra reglamentada en el Decreto 1080 de 2015 o Decreto único de sector cultura.
Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, conservación y consulta de la documentación que permanece en el archivo central.
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | Desorganización y posible pérdida de los documentos electrónicos producidos por las áreas, debido a la falta de implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.
Deterioro o inaccesibilidad de la información y archivos documentales por obsolescencia tecnológica incumpliendo con la preservación digital a largo plazo.
Posibles incumplimientos de la normatividad archivística vigente incurriendo en hallazgos administrativos por parte de los entes de control.
Desarticulación de los procesos de administración de archivos por la falta de TRD en el sistema para la correcta clasificación documental (series, Subseries y tipos documentales).
Perdida o filtración de la información lo cual puede llevar a procesos jurídicos o demandas hacia el Hospital por falta de confidencialidad y protección de datos personales.
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivístico que permita la correcta administración, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | Sanciones legales por falta de cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000, Ley 1409, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 de 2015.
Perdida de información por desconocimiento de información de las personas que forman parte del área de archivo.
Desconocimiento e incumplimiento de las funciones archivísticas lo cual genera perdida de información, perdida del patrimonio histórico y cultural.
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | Posibles sanciones interpuestas por los organismo de control, debido al inadecuado manejo los documentos de archivo (físicos y electrónicos) del HOMIL.
Sanciones o multas interpuestas por los organismos de control, ocasionado por la presencia de duplicidad de información y descontrol de la información.

## PRIORIZACION ASPECTOS CRITICOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES
No | ASPECTOS CRITICOS | Administracion de archivos | Acceso a la Informaciòn | Preservacion de la informacion | Aspectos tecnologicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulacion | TOTAL
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 37
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 40
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 38
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivístico que permita la correcta administración, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 36
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 36
TOTAL |  | 57 | 53 | 53 | 55 | 55

## FORMULACION VISION ESTRATEGICA
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA
No | ASPECTOS CRITICOS |  | VALOR | EJES ARTICULADORES | VALOR
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | 47 | Administración de archivos | 57
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | 37 | Preservación de la información | 53
3 | Desconocimiento de la función archivística por parte de los funcionarios y contratistas del Hospital Militar Central, frente a los lineamientos normativos y procedimentales de Gestión Documental. |  | 40 | Acceso a la Información | 56
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | 38 | Preservación de la información | 55
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. |  | 39 | Aspectos tecnológicos y de seguridad | 53
6 | Falta de personal idóneo y con formación en el campo archivístico que permita la correcta administración, conservación y custodia de manera adecua los documentos de archivo. |  | 36 | Administración de archivos | 55
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | 36 | Fortalecimiento y articulación | 55

## FORMULACION OBJETIVOS
PLAN INSTUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE OBJETIVOS
No | ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES |  | OBJETIVOS
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: - Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. - Cuadros de Clasificación Documental - Por Actualizar y Convalidar. - Inventario Documental – Por Elaborar. - Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. - Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. - Banco Terminológico – Por elaborar. - Tablas de Control de Acceso – Por elaborar - Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo AGN 004 de 2019.
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. |  | Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD, así como los demás instrumentos que la integran, conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente; especialmente el Acuerdo AGN 02 de 2004, Acuerdo AGN 04 de 2019 y demás normas concordantes.
3 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Elaborar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014.
4 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. |  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014.
5 | Es necesario el fortalecimiento e implementación de los requerimientos funcionales que permitan la implantación del SGDEA en la institución. |  | Fortalecer el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su recepción o producción hasta su disposición final.
6 | Es necesario el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Correspondencia. |  | Fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo / RECO, brindando herramientas que permitan la modernización de los servicios que presta el área a todos los usuarios internos y externos en el HOMIL.
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. |  | Actualizar y elaborar la Política de Gestión Documental. Formular y caracterizar el proceso Gestión Documental. Actualizar los procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

## FORMULACION PLANES Y PROYECTOS
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS / PINAR
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS
No | ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES Y/O PROYECTOS ASOCIADOS
1 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de los Instrumentos Archivísticos establecidos en el Decreto 1080 de 2015: | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo AGN 004 de 2019. | Proyecto:
| a) Tablas de Retención Documental – Por Actualizar y Convalidar. |  | Elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos conforme a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo AGN 004 de 2019.
| b) Cuadros de Clasificación Documental / Por Actualizar y Convalidar. |  | a) Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos.
| c) Inventario Documental – Por Elaborar. |  | b) Elaborar el Informe Diagnostico Integral de Archivos del HOMIL.
| d) Tablas de Control y Acceso a la información – Por Elaborar. / Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – Por elaborar. / Banco Terminológico – Por elaborar. |  | c) Actualizar el instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental / CCD.
| e) Tablas de Control de Acceso – Por elaborar |  | d) Actualizar el instrumento archivístico Tablas de Retención Documental / TRD.
| f) Programa de gestión Documental – Por Elaborar |  | e) Actualizar el instrumento archivístico Programa de Gestión Documental – PGD.
f) Actualizar el instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos – PINAR.
g) Elaborar el instrumento archivístico Tablas de Control de Acceso / TCA
h) Elaborar el instrumento archivístico Banco Terminológico / BANTER.
i) Actualizar el instrumento archivístico Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos.
j) Elaborar y actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental de los Archivos de Gestión de conformidad con lo señalado en el Art.2 del Acuerdo AGN 038 y 042 de 2002 de las dependencias del HOMIL en sus archivos de gestión.
k) Actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental del Archivo Central HOMIL.
2 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de las Tablas de Valoración Documental. | Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD, así como los demás instrumentos que la integran, conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente; especialmente el Acuerdo AGN 02 de 2004, Acuerdo AGN 04 de 2019 y demás normas concordantes. | Proyecto:
Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente.
a, Formular el Plan de Trabajo Metodológico a aplicar para la formulación informe diagnóstico.
b. Realizar el Informe Diagnostico Integral de Archivo del HOMIL.
c. Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental.
3 | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. | Elaborar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014. | Proyecto:
Elaborar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación – SIC.
a) Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización del instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación.
b) Actualizar el Plan de Conservación Documental.
c) Elaborar y actualizar el Programa de Capacitación y Sensibilización.
d) Elaborar y actualizar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas.
e) Elaborar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario.
f) Elaborar y actualizar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección.
g) Elaborar y actualizar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.
h) Elaborar y actualizar el Programa Almacenamiento y Re/almacenamiento.
i) Elaborar y actualizar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres.
j) Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
k) Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación.
4. | No se cuenta con la elaboración y/o actualización de un Sistema Integrado de Conservación – SIC, que defina las estrategias y procesos de conservación de la documentación física o electrónica en cualquier etapa de su ciclo vital. | Implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC | Implementar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014.
a) Implementar el Programa de Capacitación y Sensibilización.
b) Implementar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas.
c) Implementar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario.
d) Implementar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección.
e) Implementar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.
f) Implementar el Programa Almacenamiento y Re/almacenamiento.
g) Implementar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres.
h) Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
5 | Utilización inadecuada o subutilización de las herramientas tecnológicas previstas para el manejo de la gestión documental del Hospital Militar Central. | Fortalecer el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su recepción o producción hasta su disposición final. | Fortalecer el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su recepción o producción hasta su disposición final.
a) Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos.
b) Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL
c) Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental.
6 | Es necesario el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Correspondencia. | Fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo / RECO, brindando herramientas que permitan la modernización de los servicios que presta el área a todos los usuarios internos y externos en el HOMIL. | Plan: Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Correspondencia.
a) Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Recibida.
b) Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Enviada.
c) Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Correspondencia.
d) Diseñar la articulación del SGDEA a los procesos de la ventanilla única de correspondencia del HOMIL.
7 | Falta de articulación y actualización de procesos y procedimientos de la Gestión Documental. | a) Actualizar y elaborar la Política de Gestión Documental. | Proyecto:
|  | b) Formular y caracterizar el proceso Gestión Documental. | Actualización y elaboración de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG desde el proceso de Gestión Documental.
|  | c) Actualizar los procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | a) Formular el plan metodológico para la actualización y elaboración de política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.
b) Actualizar la Política de cero papel.
c) Actualizar la Política de Gestión Documental
d) Actualizar la Caracterización del Proceso de Gestión Documental
e) Actualizar el Proceso de Gestión Documental
f) Actualizar los Procedimientos en torno al cumplimiento de la gestión documental
g) Actualizar los Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental
h) Actualizar las Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental
i) Actualizar los Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental

## MAPA DE RUTA 2022 - 2023 V2
MAPA DE RUTA - PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR)
Descripción de las actividades y fechas correspondientes a cada plan o proyecto a realizar
FORMULACIÓN PLANES Y PROYECTOS |  | La formulación que se generó para cada uno de los diferentes planes y proyectos identificados en el Hospital Militar Central se realizó utilizando la metodología y formatos propuestos dentro del Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR emitido por el Archivo General de la Nación en el año 2014 | [71 empty] | Vigencia Año 2023
INDICADOR | OBJETIVO | PLAN O PROYECTO | OBJETIVO | LISTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR |  |  |  | RESPONSABLE | RECURCOS HUMANOS | RECURCOS TECNOLÓGICOS | RECURCOS FÍSICOS | RECURCOS ECONÓMICOS |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
GLOBAL ASOCIADO A LA ESTRATEGIA | [5 empty] | ETAPAS | ENTREGABLE | [5 empty] | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 5 semana
0 | 4.3 Gestión Documental | 1. Elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos conforme a lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo AGN 004 de 2019.. | Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos que se encuentran normalizados en el Artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo AGN 004 de 2019. | Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos. |  | Etapa de Planeación | Plan de Trabajo Archivístico | Profesional Archivista | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: FEBRERO 1 semana
|  |  |  | Elaborar el Informe Diagnostico Integral de Archivos del HOMIL. |  | Etapa de Recopilación y Análisis de Aspectos Generales | Informe Diagnostico Integral de Archivo Acta de Reunión de Socialización Memorias de socialización | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Recopilación y Análisis de Aspectos Administrativos | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Recopilación y Análisis de Aspectos de la Función Archivística | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Recopilación y Análisis de Aspectos de Preservación a Largo Plazo | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Recopilación y Análisis de Condiciones Ambientales | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Formulación de la Matriz DOFA | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Consolidación de Informe Final de Resultados del Análisis y Evaluación de Aspectos | bar: MARZO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de Presentación ante la instancia competente | bar: ABRIL 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental - CCD. |  | Etapa de Elaboración del Cuadro de Clasificación Documental – CCD | Memoria descriptiva Anexo 1 TRD Anexo 2 CCD Anexo 3 Soporte normativo Anexo 4: Matriz Archivística | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Tablas de Retención Documental - TRD. |  | Etapa de Compilación de Información Institucional | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Análisis e interpretación de la información institucional. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Valoración documental. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Elaboración de la Tabla de Retención Documental – TRD. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Aprobación y Presentación de las Tablas de Retención Documental – TRD para evaluación técnica y convalidación. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Capacitación e Implementación. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de Aseguramiento de la Calidad o Control de calidad. | bar: MARZO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Programa de Gestión Documental – PGD. |  | Etapa de 1 Diagnosticar la Gestión Documental | Programa de Gestión Documental | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 2. Identificar los requerimientos de la Gestión Documental | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 3. Formular los procesos de la Gestión Documental | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 4. Definir las fases de implementación | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 5. Establecer programas específicos | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 6. Armonizar con el modelo integrado de planeación y gestión | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
Etapa de 7. Publicar | bar: FEBRERO 1 semana to ABRIL 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos – PINAR. |  | Etapa de Identificación de la situación actual | Plan Institucional de Archivos - PINAR Mapa de Ruta Herramienta de Seguimiento Acta de Aprobación | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to MARZO 5 semana
Etapa de Definición de Aspectos Críticos | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Priorización de Aspectos Críticos y Ejes Articuladores | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Formulación de Visión Estratégica del PINAR | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Formulación de Objetivos | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Formulación de Planes y Proyectos | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Construcción del Mapa de Ruta | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Construcción de la Herramienta de Seguimiento y Control | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Etapa de Aprobación y Publicación. | bar: MARZO 1 semana; OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Elaborar el instrumento archivístico Tablas de Control de Acceso - TCA |  | Etapa de Identificación de lineamientos básicos para la construcción de las Tablas de Control de Acceso | Tablas de Control de Acceso - TCA Acta de aprobación | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MAYO 1 semana to JUNIO 5 semana
Elaborar de la Tablas de Control de Acceso | bar: MAYO 1 semana to JUNIO 5 semana
Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | bar: MAYO 1 semana to JULIO 1 semana
|  |  |  | Elaborar el instrumento archivístico Banco Terminológico - BANTER. |  | Etapa de diseño metodológico | Banco Terminológico - BANTER. | Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de selección del tema | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de Selección de las fuentes | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de extracción, selección y normalización de términos | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de Establecimiento de la estructura | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de recolección de datos y análisis | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de elaboración del Banco Terminológico - | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de revisión de entregables | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
Etapa de Aprobación | bar: MAYO 1 semana to AGOSTO 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. |  | Elaborar mesas de trabajo para la construcción actualización del instrumento archivístico. | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. Acta de reunión de aprobación | Unidad de Informática Unidad de Apoyo Logístico - RECO Oficina Asesora de planeación | bar: OCTUBRE 1 semana to MARZO 5 semana
Elaborar el anexo técnico Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | bar: AGOSTO 3 semana to OCTUBRE 5 semana
Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | bar: AGOSTO 3 semana to OCTUBRE 5 semana
Publicar en el sitio web oficial. | bar: AGOSTO 3 semana to OCTUBRE 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental de los Archivos de Gestión de conformidad con lo señalado en el Art.2 del Acuerdo AGN 038 y 042 de 2002 de las dependencias del HOMIL en sus archivos de gestión. |  | Etapa de elaboración y actualización de inventario e identificación de unidades documentales. | Inventarios Documentales Archivo de Gestión | Todos los funcionarios y contratistas del HOMIL | bar: MAYO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental del Archivo Central HOMIL. |  | Etapa de elaboración y actualización de inventario e identificación de unidades documentales. | Inventarios Documentales Archivo Central | Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  | 2. Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. | Formular la propuesta para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD, así como los demás instrumentos que la integran, conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente; especialmente el Acuerdo AGN 02 de 2004, Acuerdo AGN 04 de 2019 y demás normas concordantes. | Elaborar por parte de las diferentes áreas del HOMIL los inventarios documentales de los archivos anteriores a 1998 y realizar la transferencia al archivo central. | Elaborar por parte de las diferentes áreas del HOMIL los inventarios documentales de los archivos anteriores a 1998 y realizar la transferencia al archivo central. | Etapa de entrega por parte de las áreas de los Inventarios Documentales | Inventarios Documentales | Todos los funcionarios y contratistas del HOMIL | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | Proyecto de Inversión | bar: OCTUBRE 1 semana to OCTUBRE 5 semana
|  |  |  | Realizar la recepción física de los archivos anteriores a 1998 y hacer el análisis del volumen documental, en metros lineales, con el fin de elaborar el diagnóstico resultante sobre el fondo documental que será objeto de intervención para la elaboración de las TVD y diseñar las recomendaciones técnicas (incluye la cuantificación de recursos presupuestales, humanos y técnicos para su intervención). |  | Etapa de recepción física de los archivos anteriores a 1998 | Informe de análisis | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico/RECO/Profesional Archivista Oficina de Planeación | bar: OCTUBRE 5 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Presentar el resultado del diagnóstico y las recomendaciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para formular el plan a seguir con respecto a TVD en 2023. | Presentar el resultado del diagnóstico y las recomendaciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para formular el plan a seguir con respecto a TVD en 2023. | Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para socializar el diagnostico y las recomendaciones | Informe de análisis Acta de reunión | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico/RECO/Profesional Archivista Oficina de Planeación | bar: DICIEMBRE 5 semana
|  | 3. Elaboración y/o actualizan del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Elaborar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014. | Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización del instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación |  | Formular el Plan de Trabajo Archivístico | Plan de Trabajo Archivístico | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Actualizar el Plan de Conservación Documental. |  | Actualizar el Plan de Conservación Documental. | Plan de Conservación Documental. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa de Capacitación y Sensibilización. |  | Etapa de formulación del programa | Programa de Capacitación y Sensibilización. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad de Talento Humano | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. |  | Etapa de formulación del programa | Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario. |  | Etapa de formulación del programa | Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección. |  | Etapa de formulación del procedimiento | Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del procedimiento formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del procedimiento | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales. |  | Etapa de formulación del programa | Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. |  | Etapa de formulación del programa | Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar y actualizar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres. |  | Etapa de formulación del programa | Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres. Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del programa formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del programa | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |  | Etapa de formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Actas de Reunión Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de mesas de trabajo | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del procedimiento formulado | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del procedimiento | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. |  | Convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Actas de Reunión de aprobación | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | bar: FEBRERO 1 semana to MAYO 5 semana
|  | 4. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | Implementar el Sistema Integrado de Conservación, de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo AGN 06 de 2014. | Implementar el Programa de Capacitación y Sensibilización. |  | Elaborar el Plan de Capacitación y Sensibilización. institucional en materia de gestión documental | plan de capacitación y Sensibilización. institucional en gestión documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad de Talento Humano | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: JUNIO 1 semana to JUNIO 5 semana
[6 empty] | Elaboración del cronograma de Sensibilización. | Cronograma de Sensibilización. | bar: JUNIO 1 semana to JUNIO 3 semana; AGOSTO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
[6 empty] | Divulgar el plan de Sensibilización. | Registro de evidencia | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
[6 empty] | Elaborar memorias de la Sensibilización. | Memoria | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
[6 empty] | Medir la satisfacción frente a la capacitación | Informe de capacitación y sensibilización | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
[6 empty] | Convocar las jornadas de sensibilización y generar los Registros de asistencia | Registros de asistencia | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Implementar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. |  | Elaborar el Plan de trabajo archivístico para la implementación de los programas Documentar la implementación en los formatos definidos para cada programa Consolidar y tabular la Información Elaborar el informe de resultados | Plan de trabajo archivístico para la implementación de los programas Cronograma de actividades Registros de levantamiento de información y seguimiento | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental (Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección./ Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.) Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres) | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Implementar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario. | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Implementar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección. | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Implementar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales. | bar: JUNIO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Implementar el Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
Implementar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres. | bar: NOVIEMBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. |  | Realizar mezas de trabajo para la articulación del plan con el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y el SGDEA | Actas de reunión y mesas de trabajo | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | bar: AGOSTO 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  | 5. Actualización e implementación de los requerimientos funcionales que permitan la implantación del SGDEA. | Fortalecer el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo con el que cuenta actualmente el HOMIL para cubrir todo el ciclo de gestión del documento desde su recepción o producción hasta su disposición final. | Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. |  | Realizar mezas de trabajo para la articulación del plan con el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y el SGDEA | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. Actas de reunión con el operador | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental Unidad Informática Profesionales Especializados Empresa Contratista | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL |  | Se articula con las actividades de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL | bar: OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental. |  | Se articula con las actividades de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL | bar: OCTUBRE 1 semana to DICIEMBRE 5 semana
|  | 6. Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Correspondencia. | Fortalecer el Área de Registro de Correspondencia y Archivo - RECO, brindando herramientas que permitan la modernización de los servicios que presta el área a todos los usuarios internos y externos en el HOMIL. | Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Recibida |  | Etapa de formulación del procedimiento | Procedimiento de Correspondencia Recibida Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental Unidad Informática Profesionales Especializados | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del procedimiento formulado | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del procedimiento | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Enviada |  | Etapa de formulación del procedimiento | Procedimiento de Correspondencia Enviada Acto administrativo de aprobación Registro de socialización | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de revisión del procedimiento formulado | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de aprobación del procedimiento | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: MAYO 2 semana to MAYO 5 semana
|  |  |  | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Correspondencia |  | Se articula con las actividades de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL | Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Correspondencia | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | bar: ABRIL 1 semana to JULIO 3 semana
|  |  |  | Diseñar la articulación del SGDEA a los procesos de la ventanilla única de correspondencia del HOMIL. |  | Se articula con las actividades de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema, entorno a la Gestión Documental del HOMIL | Actas de Reunión | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | bar: AGOSTO 1 semana to MAYO 5 semana
|  | 7. Actualización y elaboración de los documentos que se requieren para dar cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG desde el proceso de Gestión Documental. | Actualizar y elaborar la Política de Gestión Documental. Formular y caracterizar el proceso Gestión Documental. Actualizar los procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Formular el plan metodológico para la actualización y elaboración de política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. |  | Etapa de planeación metodológica | Plan de metodológico | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo |  |  | Puestos de Trabajo Puntos de Red | *Presupuesto anual por funcionamiento | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Actualizar la Política de cero papel. |  | Etapa de formulación del proyecto de Política de cero papel. | Política de cero papel Acto administrativo de aprobación Registro de socialización. | Unidad de Apoyo Logístico Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | bar: MARZO 1 semana to MARZO 2 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de revisión del proyecto de Política de cero papel | bar: MARZO 1 semana to MARZO 2 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de aprobación del proyecto de Política de cero papel | bar: MARZO 1 semana to MARZO 2 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: MARZO 1 semana to MARZO 2 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Actualizar la Política de Gestión Documental |  | Etapa de formulación del proyecto de Política de Gestión Documental | Política de Gestión Documental Acto administrativo de aprobación Registro de socialización. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática Oficina Asesora de Planeación | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de revisión del proyecto de Política de cero papel | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de aprobación del proyecto de Política de Gestión Documental | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización). | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
|  |  |  | Actualizar la Caracterización del Proceso de Gestión Documental |  | Etapa de formulación Etapa de revisión Etapa de aprobación Etapa de socialización e Implementación. (se articula con el Programa de Capacitación y Sensibilización) | Caracterización del Proceso de Gestión Documental Procedimientos en torno al cumplimiento de la gestión documental Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental Acto administrativo de aprobación Registro de socialización. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Actualizar el Proceso de Gestión Documental | bar: JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Actualizar los Procedimientos en torno al cumplimiento de la gestión documental | bar: FEBRERO 1 semana to AGOSTO 5 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Actualizar los Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: FEBRERO 1 semana to AGOSTO 5 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Actualizar las Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: FEBRERO 1 semana to AGOSTO 5 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana
Actualizar los Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental | bar: FEBRERO 1 semana to AGOSTO 5 semana; JUNIO 1 semana to SEPTIEMBRE 5 semana

## PROYECTO N°1 V2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización de los instrumentos archivísticos. | Unidad de Apoyo Logístico-RECO-Profesional Archivista | 2022-02-01 | 2022-02-04 | una (1) semana | Plan de Trabajo Archivístico
2 | Elaborar el Informe Diagnostico Integral de Archivos del HOMIL. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-05-29 | Tres (3) meses | Informe Diagnostico Integral de Archivo Acta de Reunión de Socialización Memorias de socialización
3 | Actualizar el instrumento archivístico Cuadro de Clasificación Documental - CCD. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-05-29 | Tres (3) meses | Memoria descriptiva Anexo 1 TRD Anexo 2 CCD Anexo 3 Soporte normativo Anexo 4: Matriz Archivística
4 | Actualizar el instrumento archivístico Tablas de Retención Documental - TRD. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-03-01 | 2022-05-29 | Tres (3) meses
5 | Actualizar el instrumento archivístico Programa de Gestión Documental – PGD. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-04-30 | dos (2) meses | Programa de Gestión Documental
6 | Actualizar el instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos – PINAR. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 1/03/2022 01/11/2022 | 11/03/2022 31/03/2023 | (5) meses | Plan Institucional de Archivos - PINAR Mapa de Ruta Herramienta de Seguimiento Acta de Aprobación
7 | Elaborar el instrumento archivístico Tablas de Control de Acceso - TCA | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-06-30 | un (1) meses | Tablas de Control de Acceso - TCA Acta de aprobación
8 | Elaborar el instrumento archivístico Banco Terminológico - BANTER. | Profesional Archivista Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-05-01 | 2022-09-30 | tres (3) meses | Banco Terminológico - BANTER.
9 | Elaborar y actualizar el instrumento archivístico Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | Profesional Archivista Tecnólogo de Gestión Documental Ingeniero de Informativa Oficina de Planeación | 2022-10-01 | 2023-03-31 | (5) meses | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. Acta de reunión de aprobación
10 | Elaborar y actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental de los Archivos de Gestión de conformidad con lo señalado en el Art.2 del Acuerdo AGN 038 y 042 de 2002 de las dependencias del HOMIL en sus archivos de gestión. | Funcionarios y Contratistas del HOMIL | 2022-05-01 | 2023-12-31 | cuatro (4) meses | Inventarios Documentales Archivo de Gestión
11 | Actualizar el instrumento archivístico Inventario Documental del Archivo Central HOMIL. | Técnico de Archivo Tecnólogo de Gestión Documental | 2022-11-01 | 2023-12-31 | un (1) año y un (1) mes | Inventarios Documentales Archivo Central
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Etapas o tareas programadas y cumplidas | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea o etapa y cumplidos en un periodo establecido *100/ Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido) | Creciente | 100%
[8 empty] | Instrumento archivístico entregado y aprobado por la instancia competente dentro de la institución. | (No. De instrumentos archivísticos elaborados y aprobados x 100 / No. De instrumentos archivísticos por actualizar y elaborar) | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | 3· Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## PROYECTO N°2 V2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Elaborar por parte de las diferentes áreas del HOMIL los inventarios documentales de los archivos anteriores a 1998 y realizar la transferencia al archivo central. | Todos los funcionarios y contratistas del HOMIL | 2022-10-06 | 2022-10-28 | Dos (2) semanas | Inventarios Documentales
2 | Realizar la recepción física de los archivos anteriores a 1998 y hacer el análisis del volumen documental, en metros lineales, con el fin de elaborar el diagnóstico resultante sobre el fondo documental que será objeto de intervención para la elaboración de las TVD y diseñar las recomendaciones técnicas (incluye la cuantificación de recursos presupuestales, humanos y técnicos para su intervención). | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico/RECO/Profesional Archivista Oficina de Planeación | 2022-10-31 | 2022-12-23 | (5) meses dos (2) semanas | Informe de análisis
3 | Presentar el resultado del diagnóstico y las recomendaciones en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para formular el plan a seguir con respecto a TVD en 2023. | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico/RECO/Profesional Archivista Oficina de Planeación | 2712/2022 | 2022-12-27 | Cuatro (4) meses | Informe de análisis
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Metros lineales transferidos | (Metros lineales Transferidos / Total Metros lineales identificados * 100) | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | 3· Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Proyecto de Inversión

## PROYECTO N°3 V2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Formular el Plan de Trabajo Archivístico para establecer la metodología a aplicar para la elaboración y actualización del instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación | Profesional Archivista | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Plan de Trabajo Archivístico
2 | Actualizar el Plan de Conservación Documental. | Unidad de Apoyo Logístico RECO Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Plan de Conservación Documental.
3 | Elaborar y actualizar el Programa de Capacitación y Sensibilización. | Unidad de Apoyo Logístico RECO Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Capacitación y Sensibilización.
4 | Elaborar y actualizar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas.
5 | Elaborar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario.
6 | Elaborar y actualizar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección.
7 | Elaborar y actualizar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.
8 | Elaborar y actualizar el Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. |  |  | ,
9 | Elaborar y actualizar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres.
10 | Actualizar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.
11 | Revisar y aprobar | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2023-02-01 | 2023-05-31 | tres (3) meses | Actas de Reunión de aprobación
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Elaboración programas de conservación | Programas elaborados del SIC*100/ Total Programas a elaborar del SIC | Creciente | 100%
[8 empty] | Elaboración programas de Preservación Digital a largo plazo | Programas elaborados del SIC*100/ Total Programas a elaborar del SIC | Creciente | 100%
[8 empty] | Instrumento archivístico entregado y aprobado por la instancia competente dentro de la institución. | (No. De Planes elaborados y aprobados x 100 / No. De planes por actualizar y elaborar) | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | 3· Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## PROYECTO N°4 V2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Implementar el Programa de Capacitación y Sensibilización. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad de Talento Humano | 2022-06-01 | 2023-06-01 | Un (1) año | plan de capacitación y Sensibilización. institucional de gestión documental
Cronograma de Sensibilización.
Registro de evidencia
Memoria
Informe de capacitación y sensibilización
Registros de asistencia
2 | Implementar el Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental (Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección./ Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses | Plan de trabajo archivístico para la implementación de los programas Cronograma de actividades Registros de levantamiento de información y seguimiento
3 | Implementar el Programa de Adecuación e Inspección de Mobiliario. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental (Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección./ Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses
4 | Implementar el Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental (Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección./ Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses
5 | Implementar el Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental (Programa de Saneamiento Ambiental, Limpieza y Desinfección./ Programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales de los Repositorios Documentales.) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses
6 | Implementar el Programa Almacenamiento y Re-almacenamiento. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informatica | 2022-11-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses
7 | Implementar el Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Programa de Prevención de Emergencias y Atención a Desastres) | 2022-11-01 | 2023-12-31 | un (1) año seis (6) meses
8 | Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informatica | 2022-08-01 | 2023-12-31 | Cuatro (4) meses | Actas de reunión y mesas de trabajo
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Implementación de programas de conservación | Implementación de Programas del SIC*100/ Total Programas a implementar del SIC | Creciente | 100%
[8 empty] | Implementación de programas de Preservación Digital a largo plazo | Implementación de Programas del SIC*100/ Total Programas a implementar del SIC | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Lider del área - profesional *Tecnológos *Técnicos | Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | 3· Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## PROYECTO N°5 V2
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Articular e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Once (11) meses | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. Actas de reunión con el operador
2 | Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica que soporte el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Once (11) meses
3 | Fortalecimiento del equipamiento de las áreas para el crecimiento del sistema entorno a la Gestión Documental. | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Once (11) meses
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Etapas o tareas programadas y cumplidas | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea o etapa y cumplidos en un periodo establecido *100 / Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido) | Creciente | 100%
[8 empty] | Instrumento archivístico entregado y aprobado por la instancia competente dentro de la institución. | (No. De instrumentos archivísticos elaborados y aprobados x 100 / No. De instrumentos archivísticos por actualizar y elaborar) | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental Unidad Informática Profesionales Especializados Empresa Contratista
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | · Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## PROYECTO N°6 v2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Recibida | Unidad de Apoyo Logístico / RECO / Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | cuatro (4) meses | Procedimiento de Correspondencia Recibida
2 | Elaborar el Procedimiento de Correspondencia Enviada | Unidad de Apoyo Logístico / RECO / Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | cuatro (4) meses | Procedimiento de Correspondencia Enviada
3 | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Correspondencia | Unidad de Apoyo Logístico / RECO / Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-04-01 | 2023-07-14 | tres (3) meses | Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Correspondencia
4 | Diseñar la articulación del SGDEA a los procesos de la ventanilla única de correspondencia del HOMIL. | Unidad de Apoyo Logístico / RECO / Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 2022-08-01 | 2023-05-31 | nueves (9) meses | Actas de Reunión
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Etapas o tareas programadas y cumplidas | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea o etapa y cumplidos en un periodo establecido *100 / Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido) | Creciente | 100%
[8 empty] | Elaboración de procedimientos de RECO | Elaboración de procedimientos RECO *100/ Total procedimientos de RECO a elaborar | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Subdirección Administrativa Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental Unidad Informática Profesionales Especializados Empresa Contratista
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | · Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## PROYECTO N°7 v2
ÍTEM | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Tiempo Total de Ejecución | Entregable | Observaciones
1 | Formular el plan metodológico para la actualización y elaboración de política, procesos, caracterización, procedimientos, guías, instructivos y formatos que sean requeridos para la armonización del Área de Gestión Documental con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo | 2023-06-01 | 2023-09-30 | tres (3) meses | Plan metodológico Cronograma
2 | Actualizar la Política de cero papel. | Unidad de Apoyo Logístico Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática | 03/03/2022 1/06/2023 | 07/03/2022 30/09/2023 | Una (1) semana tres (3) meses | Política de cero papel.
3 | Actualizar la Política de Gestión Documental | - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Unidad Informática Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-01 | 2023-09-30 | tres (3) meses | Política de Gestión Documental
4 | Actualizar la Caracterización del Proceso de Gestión Documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 2023-06-01 | 2023-09-30 | tres (3) meses | Caracterización del Proceso de Gestión Documental
5 | Actualizar el Proceso de Gestión Documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 2023-06-01 | 2023-09-30 | tres (3) meses | Procesos de Gestión Documental
6 | Actualizar los Procedimientos en torno al cumplimiento de la gestión documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Seix (6) meses tres (3) meses | Procedimientos entorno al cumplimiento de la gestión documental
7 | Actualizar los Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 7/02/2022 1/06/2023 | 30/09/2022 30/09/2023 | Seix (6) meses tres (3) meses | Instructivos entorno al cumplimiento de la gestión documental
8 | Actualizar las Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Seix (6) meses tres (3) meses | Guías entorno al cumplimiento de la gestión documental
9 | Actualizar los Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesional Archivista Tecnólogo en Gestión Documental Técnico de Archivo Oficina Asesora de Planeación Gestión de Calidad | 2023-06-01 | 2023-09-30 | Seix (6) meses tres (3) meses | Formatos entorno al cumplimiento de la gestión documental
INDICADORES
[8 empty] | INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META
[8 empty] | Etapas o tareas programadas y cumplidas | (Sumatoria de pesos específicos asignados a cada tarea o etapa y cumplidos en un periodo establecido *100 / Sumatoria total de pesos específicos asignados a las tareas que se proyectan terminar en un periodo establecido) | Creciente | 100%
RECURSOS
[8 empty] | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | Humano | *Líder del área - profesional *Tecnólogos *Técnicos | Unidad de Apoyo Logístico - RECO - Profesionales Archivística Especializado Tecnólogo en Gestión Documental Técnico en Gestión Documental
[8 empty] | Tecnológico | *Sistema de información *Servidores *Equipos de Computo
[8 empty] | Físicos | Puestos de Trabajo Puntos de Red | · Puestos de trabajo
[8 empty] | Económico | *Presupuesto anual por funcionamiento

## TABLA DE EVALUACION
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Nivel | Administración de archivos | Acceso a la informaciòn | Preservaciòn de la informaciòn | Aspectos Tecnologicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación
1 | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y tecnicos. | Se cuenta con politicas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la informaciòn. | Se cuenta con procesos y herramientas normalizados para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | Se cuenta con politicas asociadas a las herramientas tecnologicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accebilidad, integridad y autenticidad de la información. | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión.
2 | Se cuenta con todos los instrumentos archivisticos socializados e implementados. | Se cuenta con personal idoneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | Se cuenta con herramientas tecnologicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer bueno uso de los documentos. | Se tiene articulada la politica de gestion documental con los sistemas y modelos de gestion de la entidad.
3 | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestion de los documentos. | Se cuenta con esquemas de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y politicas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivistica de la entidad.
4 | Se tiene establecida la poltica de gestion documental | Se cuenta con esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos articulados con el plan institucional de capacitación. | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | Se cuenta con politicas que permitan adoptar tecnologias que contemplen servicios y contenidos orientados a gestion de los documentos. | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivistica
5 | Los instrumentos archivisticos involucran la documentación electrónica. | Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | Se cuenta con un Sistema Integrado de Conservación SIC | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivistico cumpliendo con los procesos establecidos. | Se cuenta con un sistema de gestion documental basado en estandares nacionales e internacionales.
6 | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | El personal hace buen uso de las herramientas tecnólogicas destinadas a la administración de la información de la entidad. | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnologicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivisticos | Se tienen implementadas acciones para la gestion del cambio.
7 | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información. | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición y uso y mantenimiento de las herramientas tecnologicas. | Se cuenta con procesos de mejora continua.
8 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | Se tiene implementados estandares que garanticen la preservación y conservacion de los documentos. | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, que le permita la participación e interacción. | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicaciòn de la función archivistica de la entidad.
9 | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las politicas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Linea -GEL | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. | Se cuenta con modelos para la identificaciòn, evaluación y analisis de riesgos. | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
10 | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo | Se cuenta con canales (locales y en linea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | Se cuentan con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relaciòn al recurso humano, al entorno fisico y electrónico, el acceso y los sistemas de información. | La alta dirección esta comprometida con el desarrollo de la función archivistica de la entidad.

## CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS | INDICADORES | META | Medición Trimestral - 2015 |  |  |  | GRAFICO | OBSERVACIONES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4