## 2023
| ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | [25 empty] | 0
Actividades | PLAN DE ACCION OPERATIVO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | [9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| CICLO | ACTIVIDAD | estándar | ítem estándar | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FRECUENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
|  | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Conservación de la documentación (2%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Actualización documental de Seguridad y Salud en el trabajo | FEBRERO, JUNIO Y NOVIEMBRE | FEBRERO | NOVIEMBRE | Documentos de SST Avalados por calidad de acuerdo al inventario documental | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | [7 empty] | X | [9 empty] | X
|  | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Revisión de Política, Objetivos y Metas | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Política Firmada y Avalada por la alta dirección | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [22 empty] | X
|  | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Rendición de cuentas (1%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Rendición de cuentas del año Anterior | ANUAL | ENERO | ENERO | Presentación y evidencia de socialización | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | X
|  | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | Seguimiento de indicadores de SGSST | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | MATRIZ DE INDICADORES | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | Revisión por la alta Dirección y establecimiento de plan de mejoramiento | FEBERO - NOVIEMBRE | FEBRERO | NOVIEMBRE | Acta de Reunión | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | [17 empty] | X
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Seguimiento de acciones preventivas y correctivas | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | MATRIZ SEGUIMIENTO NOVEDADES | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | x | [5 empty] | X
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Gestión del cambio (1%) | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Continuidad de la aplicación del procedimiento de Gestión del Cambio SST para HOMIL | ABRIL Y NOVIEMBRE | ABRIL | NOVIEMBRE | Formatos de implementación | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | X | [13 empty] | X
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Auditoria Anual al SGSST | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA | Control Interno - COPASST - Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | X
|  | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) | 2.7.1 Matriz legal | Evaluación y Actualización de Matriz Legal | JUNIO- JULIO | JUNIO | JULIO | INFORME | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [10 empty] | X |  | X
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Seguimiento cumplimiento de SST del plan anual de adquisiciones | MAYO - AGOSTO - NOVIEMBRE | MAYO/ NOVIEMBRE | MAYO/ NOVIEMBRE | Matriz de seguimiento | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [8 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Entrenamiento de equipos de respuesta | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | LISTADOS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) |  | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Actualización y mantenimiento del plan hospitalario de emergencias y PONS | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | PON ACTUALIZADO E INFORME DE RESULTADOS | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Plan de ayuda mutua ( Reuniones de acuerdos interentidades) | CUATRIMESTRAL | ABRIL | DICIEMBRE | ACTA DE REUNIÓN | Lider Gestión del Riesgo | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Capacitaciones múltiples victimas y evacuación hospitalaria | SEMESTRAL | JUNIO | DICIEMBRE | INFORME, LISTADOS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo | [10 empty] | X | [11 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Informe Recarga y/o mantenimiento de Extintores | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [20 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de equipos de extinción contra incendios | SEMESTRAL | MAYO Y NOVIEMBRE | MAYO Y NOVIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [8 empty] | X | [11 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de equipos de atención de personas | SEMESTRAL | MAYO Y NOVIEMBRE | MAYO Y NOVIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [8 empty] | X | [11 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de rutas de emergencias y seguridad humana - lámparas de emergencia | SEMESTRAL | MAYO Y NOVIEMBRE | MAYO Y NOVIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [8 empty] | X | [11 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Divulgación del plan de gestión del riesgo de desastres cliente interno y externo | MENSUAL | ENERO | NOVIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Comité de Gestión del Riesgo | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | ACTAS DE REUNIÓN | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Simulacro | TRIMESTRAL | FEBRERO | OCTUBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Seguimiento matriz de hallazgos de Gestión de Riesgo | TRIMESTRAL | FEBRERO | OCTUBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) | 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Rnfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Seguimiento e Investigación de AT y EL | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | BASE DE DATOS | Lider Higiene y Seguridad Industrial - Medico Ocupacional | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Caracterización Anual de AT 2021 y comparativo semestral 2022 | SEMESTRAL | ENERO Y JULIO | ENERO Y JULIO | INFORME | Lider Higiene y Seguridad Industrial | X | [11 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Mediciones Ambientales de acuerdo revisión de la matriz de peligro y programa de riesgo quimico | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | ACTAS DE ACTIVIDAD, INFORMES TÉCNICOS | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [20 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. | Ejecución y Seguimientos de Inspecciones Planeadas | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | ACTAS DE VISITA O INFORMES | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Entrega de elementos de protección personal y seguimiento al uso de EPP en áreas administrativas y operativas (incluye para prevención Covid-19) | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | BASE DE DATOS - LISTAS DE CHEQUEO | Lider Higiene y Seguridad Industrial - Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Continuidad en la ejecución del Programa de Orden y Aseo | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA - ACTAS DE VISITA | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Seguimiento a acciones correctivas y preventivas | SEMESTRAL | MAYO | NOVIEMBRE | Matriz de seguimiento | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [8 empty] | X | [11 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Seguimiento de Reporte de actos y condiciones inseguros | SEMESTRAL | JUNIO | DICIEMBRE | BASE DE DATOS- INFORME | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [10 empty] | X | [11 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Seguimiento del programa para de prevención contra Caidas | TRIMESTRAL | MARZO | OCTUBRE | ACTAS DE SEGUIMIENTO | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Seguimiento del Subprograma y Capacitación para la prevención Riesgo Mecánico. | TRIMESTRAL | ABRIL | NOVIEMBRE | DOCUMENTO- LISTAS DE ASISTENCIA | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [7 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Seguimiento y capacitacion al SUBPROGRAMA Riesgo Eléctrico | SEMESTRAL | MAYO | NOVIEMBRE | LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNION - ACTAS ,INFORME DE INSPECCION | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [8 empty] | x | [11 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. | Seguimiento del Subprograma de sustancias químicas | CUATRIMESTRAL | ABRIL | DICIEMBRE | DOCUMENTO - LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X
| I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.7 Capacitación COPASST | Convocatoria y elección de COPASST 2023-2025 | MARZO | MARZO | MAYO | LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ELECCIONES | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X |  |  |  | X
| I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.7 Capacitación COPASST | Plan de formación - capacitación COPASST y seguimiento | MENSUAL DESDE MAYO | MAYO | NOVIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [8 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Informe de Seguimiento de SGSST a Contratistas y solicitud de nuevos documentos a los nuevos contratistas | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | INFORME Y/O OFICIOS | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Actualización y seguimiento a medidas de intervención Matriz de Riesgo IPEVAR. | SEMESTRAL | JUNIO | DICIEMBRE | BASE DE DATOS - INFORME SEMESTRAL Y FINAL | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X | [11 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Seguimiento de Enfermedad Laboral ( mesas laborales )- Para Covid hasta la emergencia se hace seguimiento periodico | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | ACTA DE REUNION | Medico Ocupacional |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Asistencia a Comité calificación de origen de enfermedad de la DGSM | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | ACTA DE REUNIÓN | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento Dosimétrico de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | SOPORTES DE ENTREGA | Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | Realización de exámenes médicos Ocupacionales de Ingreso, egreso, periódicos y post incapacidad a demanda de la Unidad de Talento Humano | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO | Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Realización de titulación de HB | ANUAL | MARZO | MARZO | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [6 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Realización de Jornadas de Vacunación de HB y Tétano | SEGÚN ESQUEMA DE VACUNACION 0-2-6 ABRIL/ MAYO /NOVIEMBRE | ABRIL | OCTUBRE | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [6 empty] | X |  | X | [9 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE para la Conservación Auditiva (laboratorios y exámenes para vigilancia medica) | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | INFORME DE EJECUCIÓN LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [22 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE Riesgo Químico (laboratorios y exámenes para vigilancia medica) | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | INFORME DE EJECUCIÓN LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [22 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE Riesgo Radiaciones ionizantes (laboratorios y exámenes para vigilancia medica) | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | INFORME DE EJECUCIÓN LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [22 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | Exámenes periódicos, para conductores, manipuladores de alimentos y Trabajo en altura | JULIO Y NOVIEMBRE | JULIO | NOVIEMBRE | INFORME - LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [12 empty] | X | [7 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Inspección ergonómica de áreas de trabajo a todo el HOMIL | ABRIL Y OCTUBRE | ABRIL | OCTUBRE | LISTAS DE VERIFICACIÓN- INFORME | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | X | [11 empty] | X
| II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Implementar el programa SVE para conservación de la voz | ANUAL | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DOCUMENTO INFORME DE EJCUCIÓN LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional | [16 empty] | X
| II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento y ejecución de actividades del SVE prevención de COVID-19 | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN LISTAS DE CHEQUEO | Medico Ocupacional | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Implementar el Producto Programa de Rehabilitación Integral Colmena | TRIMESTRAL | ENERO | DICIEMBRE | DOCUMENTO INFORME DE EJCUCIÓN LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE de desórdenes musculo esqueléticos: acondicionamiento físico Individual | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.7 Estilos de Vida y entornos saludables | Seguimiento de Programa de Estilos de vida Saludable | SEMESTRAL | JUNIO | DICIEMBRE | INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA Y LISTAS DE ASISTENCIAS | Medico Ocupacional | [10 empty] | X | [11 empty] | X
| II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Seguimiento al cumplimiento del manual general de bioseguridad | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | LISTAS DE CHEQUEO Y LISTAS DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Programa de salud mental y calidad de vida, prevención de riesgo psicosocial y bienestar laboral | MENSUAL | MARZO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA - INFORME DE AVANCE | EXTERNO |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Ejecución de actividades derivadas del SVE Riesgo Psicosocial | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA-ACTAS | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Seguimiento del programa de Fatiga ( plan de trabajo) | JUNIO Y DICIEMBRE | JUNIO | DICIEMBRE | INFORME -LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional | [10 empty] | X | [11 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | Análisis de indicadores de ausentismo laboral de acuerdo al programa | SEMESTRAL | ENERO | JULIO | INFORME | Medico Ocupacional | X | [11 empty] | X
Otras Programas | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | Informe de Asesoría y capacitación al Comité de Convivencia de acuerdo a requerimiento | MAYO Y NOVIEMBRE | MAYO | NOVIEMBRE | INFORME, ACTA DE VISITA Y/O CAPACITACION | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [8 empty] | X | [11 empty] | X
SEGURIDAD VIAL | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Diseño e Implementación (realizar tareas de ejecución y control) del Plan Estrategico de Seguridad Vial | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | DOCUMENTO - LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
SST | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Semana de Seguridad y Salud en el trabajo | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | X
Plan de capacitación anual | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Realizar capacitación a toda la población en los diferentes temas de SG-SST | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Plan de capacitación anual | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Inducción / Re inducción SGSST ( BIENESTAR Y CAPACITACION - ENTREGA DE CALENDARIOS) | FEBRERO A MARZO | FEBRERO | MARZO | LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X |  | X | [19 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Actividades programadas | [10 empty] | 10 |  | 18 |  | 23 |  | 23 |  | 27 |  | 26 |  | 23 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 31 |  | 25 |  | 51 | 0% |  | 76 | 0% |  | 67 | 0% |  | 78 | 0%
Actividades ejecutadas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Porcentaje de cumplimiento | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
|  | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | GESTION DE AMENAZAS (10%) | [32 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Actividades | [10 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Actividades programadas | [9 empty] | Actividades Programadas | 21 |  | 28 |  | 51 |  | 74 |  | 101 |  | 127 |  | 150 |  | 172 |  | 194 |  | 216 |  | 247 |  | 272
Actividades ejecutadas | [9 empty] | Actividades Ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento GENERAL | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Note on AG11: Diana Rodriguez: CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on U65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SE HACE EL INFORME A CORTE 31 DE MAYO Y SE PRESENTA ANTE LA DIRECCION LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO
Note on AG65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: se realiza con corte a 30 de noviembre para presentar en diciembre