## Anexo N° 1_2024
Macro Actividad | Actividad | Tarea | Responsable | Evidencia | Fecha de programación
[5 empty] | Fecha Inicio | Fecha Final
Activos de la Información | Levantamiento Activos de Información | Socializar la metodología de activos de Información | Gestión de Seguridad Informática - GESU | Acta de Reunión o Grabaciones | 2024-02-01
|  | Identificar nuevos activos de información en cada dependencia | Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad | Reporte de enviado a través de Control Doc | 2024-02-01 | 2024-03-01
|  | Revisar los instrumentos de activos de Información y realimentar a Subdirectores, Jefes de Oficina y Jefes de Unidad. | Gestión de Seguridad Informática - GESU | Acta de Reunión o Grabaciones | Abril de 2024
|  | Actualización del inventario de activos de información por alguna de las siguientes novedades: Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo, Adición de actividades al proceso, Inclusión de un nuevo activo, Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o reposan activos de la ubicación ya inventariados, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del activo. | Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad | Reporte de enviado a través de Control Doc | Mayo de 2024
| Publicación de Activos de | Consolidar el instrumento de activos | Gestión de Seguridad Informática - GESU | Matriz GT-UNIN-PR-06-FT-01 | Mayo de 2024
| Información | de Información
|  | Validar y aceptar los activos de | Comité de Gestión y Desempeño | Acta de Reunión | Junio de 2024
información para su publicación en
En la Página Web Institucional.
| Registros activos de | Actualizar el instrumento de Registro | Gestión de Seguridad Informática - GESU | Matriz GT-UNIN-PR-06-FT-01 | Mayo de 2024
| información ley 1712 | Activos de Información con el insumo de los instrumentos de activos de Información.
|  | Enviar a control de legalidad el instrumento de Registro Activos de información. | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Matriz GT-UNIN-PR-06-FT-01 | Junio de 2024
Oficina Asesora Jurídica
|  | Publicación del Registro Activos de | Comité de Gestión y Desempeño | Acta de Reunión | Junio de 2024
Información en el sitio web de la
Entidad.
Gestión de riesgos de Seguridad Digital | Actualización de | Apoyar cuando se requiera la actualización de la política, metodología y lineamientos de la | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Acta de Reunión | Febrero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
| lineamientos de riesgos | gestión de riesgos
Oficina Asesora de planeación
| Sensibilización | Socialización de lineamientos y | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Actas de reunión, Grabaciones. | Febrero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la
Información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios Tecnológicos
| Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación | Contexto, Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación | Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad | Actas de Reunión, Grabaciones, Mapa de Riesgos | Todo el año
|  | Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Ajustes) | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Actas de Reunión, Grabaciones, Mapa de Riesgos | Junio de 2024 | Noviembre de 2024
| Aceptación de Riesgos | Aceptación, aprobación riesgos | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Actas de Reunión, Grabaciones, Mapa de Riesgos | Junio 01 de 2024 | Noviembre de 2024
| Identificados | identificados y planes de tratamiento
Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
| Publicación | Publicación mapas de riesgos en el Sitio Web | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Mapa de Riesgos de seguridad Digital Publicado | Julio 04 de 2024 | Julio 31 de 2024
| Seguimiento Fase de | Seguimiento controles y planes de | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Mapa de Riesgos | Agosto 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
| Tratamiento | tratamiento de riesgos los identificados (verificación de
|  | evidencias) | Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
| Seguimiento valoración de | Seguimiento a la valoración de los riesgos residuales | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Mapa de Riesgos | Agosto 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
riesgos residuales
Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
| Mejoramiento | Identificación de oportunidades de mejora acorde al seguimiento de los | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Mapa de Riesgos | Agosto 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
planes de tratamiento y al seguimiento de la valoración de los riesgos residuales
Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
|  | Revisión y/o actualización de | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Mapa de Riesgos | Agosto 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
lineamientos de Riesgos de
|  | Seguridad y privacidad de la | Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
Información de acuerdo con las observaciones presentadas.
| Monitoreo y Revisión | Medición, presentación y reporte de indicadores | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Mapa de Riesgos | Trimestralmente
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Gestionar los incidentes de Seguridad de la Información identificados | Seguimiento a los incidentes de seguridad de la información reportados a la mesa de servicio de acuerdo a lo establecido en el procedimiento definido | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Acta de reunión y Tickets en la Mesa de Servicio | 01 de Enero de 2024 | Diciembre 31 de 2024
| Socialización CSIRT | Socializar los boletines informativos de seguridad, Integrar con la entidad | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Correo Electrónicos / publicaciones en la Intranet | 01 de Enero de 2024 | Diciembre 31 de 2024
Plan de Sensibilización y concientización de | Actualizar el Plan de Sensibilización y concientización de | Actualizar la documentación del Plan | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Mayo 01 de 2024 | Mayo 31 de 2024
Seguridad y | Seguridad y | de Sensibilización y concientización de
Privacidad de la | Privacidad de la | Seguridad y
Información. | Información | Privacidad de la
Información, en
el caso que aplique
|  | Publicar y Divulgar el Plan de Sensibilización y concientización de | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Correo Electrónicos / publicaciones en la Intranet | Junio 01 de 2024 | Junio 30 de 2024
Seguridad y
Privacidad de la
Información, en el caso
que aplique
| Ejecutar el Plan de Sensibilización y concientización de | Implementar las estrategias del Plan de Sensibilización y concientización de | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Correo Electrónicos / publicaciones en la Intranet | Enero 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
| Seguridad y | Seguridad y
| Privacidad de la | Privacidad de la
| Información | Información
| Analizar el Plan de Sensibilización y concientización de | Analizar los instrumentos de medición del Plan de Sensibilización y concientización de | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Informe de Medición | Enero 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
| Seguridad y | Seguridad y
| Privacidad de la | Privacidad de la
| Información | Información
Diagnóstico de Seguridad | Ejecutar el Diagnostico de Seguridad Digital del MINTIC | Ejecutar el Auto Diagnostico del MINTIC | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Herramienta Autodiagnóstico Ejecutada | Enero 23 de 2024 | Febrero 23 de 2024
|  | Realizar el informe Técnico del Diagnóstico | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Informe | Enero 23 de 2024 | Febrero 23 de 2024
|  | Realizar el informe Ejecutivo del Diagnostico | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Informe | Enero 23 de 2024 | Febrero 23 de 2024
Planeación | Revisión Manual Políticas de Seguridad de la Información y Resolución de Seguridad de la Información | Actualizar cuando se requiera los Manuales, Políticas, Resoluciones, documentación del MPSI y la documentación estratégica del proceso de Seguridad y privacidad de la Información. | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Enero 01 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
|  | Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Tratamiento de Riesgos. | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Enero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
Gobierno Digital | Gobierno Digital | Revisar y alinear la documentación de la Entidad al MSPI del MINTIC, de acuerdo con la Normatividad vigente. | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Enero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
|  | Revisar el avance de implementación del Plan de Seguridad Digital en la Entidad | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Enero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
|  | Reuniones de Socialización de los avances de la implementación del plan de Seguridad Digital y la Estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Actas de reuniones y Grabaciones | Enero 01 de 2024 | Noviembre 30 de 2024
Enfoque Sectorial | Acatar y Actualizar los lineamientos en seguridad y privacidad de la información emitidos por el Ministerio de Defensa Nacional | Realizar 6 audotorias de cumplimiento internas a proveedores del HOMIL ( Imágenes Diagnosticas, Laboratorio, Banco de Sangre, CAM, Medfem, Oncología) | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Informe de Auditoria | Una auditoría cada 2 meses desde Enero a Diciembre
Auditorías Internas y Externas | Participación en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2013 | Participar en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2013 programadas por la oficina de Control interno | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Actas de reuniones, Informes de Asistencia | Según programación de la oficina de Control Interno | Según programación de la oficina de Control Interno
Subdirectores, Jefes de oficina, Jefes de Unidad
Indicadores del MPSI | Provisión de información a | Formular, Implementar y actualizar los indicadores del SGSI | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación Actualizada en el sistema de gestión de Calidad | Enero 23 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
los indicadores de medición
| del MPSI | Reportar indicadores | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Correos Electrónicos | Enero 23 de 2024 | Diciembre 30 de 2024
Vulnerabilidades | Definir lineamientos para ejecutas las pruebas de vulnerabilidades y pentest | Definir los lineamientos y el alcance para la realización de pruebas de vulnerabilidades | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Anexo Técnico | Junio 01 de 2024 | Junio 15 de 2024
| Contratar Análisis de Vulnerabilidades y Pentest | Definir estudios previos y procesos de contratación para realizar el pentest y análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta el alcance y metodología | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Documentación contractual | Junio 16 de 2024 | Septiembre 11 de 2024
| Ejecutar las pruebas de vulnerabilidades y pentest | Ejecución de las pruebas de vulnerabilidades y pentest de acuerdo con el alcance y la metodología establecida | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Informe Ejecución de Pruebas | Septiembre de 2024 | Noviembre de 2024
| Ejecutar plan de remediación | Ejecutar el plan de remediación sobre los sistemas y plataforma de acuerdo con los resultados del análisis de vulnerabilidades y pentest | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Seguimiento Remediación de vulnerabilidades | Septiembre de 2024 | Noviembre 30 de 2024
Protección de datos personales | Recolectar bases de datos | Elaborar y emitir un oficio vía Control Doc para la recolección de bases de datos personales de acuerdo con los estándares emitidos por la SIC | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Memorando Firmado y enviado por el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información | 2024-02-01
| Revisión de bases de datos | Revisar y realimentar la información recolectada por las áreas para el registro de las bases de datos | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Formatos y listados de asistencia | Marzo 01 de 2024 | 31 de Marzo de 2024
| Registro y actualización de las bases de datos | Registrar o actualizar las bases de datos teniendo en cuenta la información suministrada por las áreas y el levantamiento de activos de información | Gestión de Seguridad Informática – GESU | Certificado del registro de BD que expide la SIC | Mayo 02 de 2024 | Junio 30 de 2024