## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
Plan institucional relacionado | Categoria | Estrategia o alternativas de mejora | Actividades relacionadas | responsable | fecha deinicio | fecha fin | evaluacion | indicador
Plan Institucional de Capacitación | Fortalecimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | Estrategia 1: Asegurar la inducción en los tiempos establecidos Realizar capacitacioneess integrando contenidos clave sobre competencias Servidor 4.0 para gerentes y servidores, enfocadas en liderazgo digital y análisis de datos, con evaluación de impacto a acuerdos de gestion y evaluacion de desmpeño. | 1. Garantizar la inducción en los tiempos establecidos 2. Realizar Capacitaciones evaluacion del desempeño 3.Realizar Capacitaciones Acuerdos de Gestion 3. Realizar Capacitaciones relacionadas Gestion del Conocimiento 4.Realizar Capacitaciones Integrando competencias Servidor 4.0 | Bienestar y Capacitacion | 2/01/2025 1/02/2025 01/02/2025 01/05/2025 01/06/2025 | 30/12/2025 28/02/2025 28/02/2025 30/05/2025 30/06/2025 | trimestral | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo)*100
Plan Estratégico de Talento Humano | Vinculación de Jóvenes entre 18 y 28 Años | Estrategia 2: Realizar la verificación de perfiles de la planta global para establecer un diagnóstico basado en las necesidades de los servicios y la creación de cargos de primer empleo para jóvenes entre 18 y 28 años de edad, asegurando su integración y desarrollo dentro del hospital. | 1. Identificación de los perfiles existentes dentro de las 8 resoluciones. 2. Verificación de la distribución de los perfiles existentes dentro de cada una de las unidades del Hospital Militar Central. 3. Informe de los perfiles existentes y su ubicación dentro de la planta global del Hospital Militar Central. | Planificacion del Talento Humano administracion de Personal | 1. 13/01/2025 2. 01/04/2025 3. 01/08/2025 | 1. 30/03/2025 2. 31/07/2025 3. 31/11/2025 | Trimestral | (cantidad de jóvenes entre 18 a 28 años vinculados/cantidad de planta actual)*100
Plan Estratégico de Talento Humano | Evaluación del Desempeño | Estrategia 3: Garantizar que este proceso cumpla con la normatividad vigente mediante un seguimiento trimestral, capacitación semestral para evaluadores y evaluados, y la minimización de errores en las evaluaciones. Asimismo, reducir las devoluciones de evaluaciones a un 20%, promoviendo una evaluación precisa, oportuna y de calidad. | 1. Realizar capacitaciones a los subdirectores y Jefes de Unidad (evaluadores) y los evaluados en enero y Garantizar que como mínimo el 90% de los funcionarios de Carrera Administrativa, estén evaluados a marzo de 2025 2. Realizar capacitaciones a los subdirectores y Jefes de Unidad (evaluadores) y los evaluados en julio y Garantizar que como mínimo el 90% de los funcionarios de Carrera Administrativa, estén evaluados a octubre de 2025 | administracion de Personal | 1/01/2025 1/07/2025 | 31/03/2025 31/10/2025 | trimestral | ( total de evaluaciones calificadas en el periodo / 100% de funcionarios de que deben se evaluados)*100
Plan Institucional de Capacitación | Seguimiento y Evaluación de los Programas de Aprendizaje | Estrategia 4: Garantizar que al menos el 80% de las actividades programadas en el plan de capacitación y bienestar cuenten con evaluaciones del nivel de satisfacción y/o aprendizaje de los participantes. Además, medir la efectividad de las capacitaciones mediante la comparación de los resultados antes y después de las actividades. | 1.Garantizar que las actividades evaluadas sean por lo menos el 80% de la programadas | Bienestar y Capacitacion | 2025-01-02 | 2025-12-30 | trimestral | % de efectividad de las capacitaciones superior al 80%
Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión del Conocimiento | Estrategia 5: Asegurar el uso eficiente del conocimiento institucional mediante la capacitación y acompañamiento a los líderes sobre los instrumentos de gestión del conocimiento del DAFP, garantizando su correcta aplicación. Realizando un mapeo del conocimiento crítico, tanto tácito como explícito, en todas las áreas del hospital para identificar los saberes clave. A partir de un diagnóstico del estado actual, se priorizarán las necesidades y se diseñará un plan de mejora para cerrar las brechas en la gestión del conocimiento. | 1.Socializar los instrumentos de Gestión del Conocimiento otorgados por el DAFP adoptados por el HOMIL, por medio de capacitaciones y acompañamiento a los líderes. 2. Realizar el mapeo del conocimiento crítico (tácito y Explicito) de todo el hospital. 3. Identificar el estado actual de la entidad y dar prioridades. | Planificacion del Talento Humano | 2/01/2025 1/7/2025 1/10/2025 | 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025 | trimestral | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo)*100
Plan de Bienestar | Desvinculación Asistida | Estrategia 6: Garantizar un proceso de desvinculación con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | 1. Recibir la nueva capacitación o capacitaciones de la función publica sobre Desvinculación asistida 3. Realizar actividad dirigida a los funcionarios para garantizar la desvinculacion asistida 1 por semtestre, garantizando que se estén cumpliendo los lineamientos 4. Realizar entrevistas de retiro | Bienestar y Capacitacion administracion de personal | 1/02/2025 01/04/2025 01/01/025 | 30/03/2025 31/07/202530/12/2025 | semestral | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo)*100

## INDICADORES
PLAN / NORMATIVIDAD | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA INDICADOR | FRECUENCIA INDICADOR | RESPONSABLE
Plan Institucional de Capacitación | Cumplimiento Plan de Capacitación | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo) *100 | trimestral | Bienestar y Capacitación
Ley 2214 de 2022 y el Decreto 2365 de 2019 | vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 | (cantidad de jóvenes entre 18 a 28 años vinculados/cantidad de planta actual) *100 | semestral | Administración de Personal
Decreto 1083 de 2015 | Evaluación del desempeño | (total de evaluaciones calificadas en el periodo / 100% de funcionarios de que deben ser evaluados)*100 | trimestral | Administración de Personal
Plan Institucional de Capacitación | Seguimiento y Evaluación de los Programas de Aprendizaje | Efectividad = (cantidad de capacitaciones aprobadas/ cantidad de capacitaciones programadas)*100 el % de efectividad de las capacitaciones debe se superior al 80% | trimestral | Bienestar y Capacitación
MIPG Dimensión 6 | Gestión del Conocimiento | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo) *100 | trimestral | Planificación del Talento Humano
Ley 909 de 2024 - Articulo 15 | Desvinculación Asistida | (# Actividades ejecutadas en el periodo / Total de actividades planificadas en el periodo) *100 | semestral | Bienestar y Capacitación