## 2025
| ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN
Actividades | PLAN DE ACCION OPERATIVO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | [9 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| CICLO | ACTIVIDAD | estándar | ítem estándar | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FRECUENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | total
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Conservación de la documentación (2%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Actualización documental de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a requeminientos | SEMESTRAL | FEBRERO | AGOSTO | Documentos de SST Avalados por calidad de acuerdo al inventario documental | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | [11 empty] | X | [9 empty] | 2
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Revisión de Política, Objetivos y Metas (Incluye seguridad Vial) | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | Política Firmada y Avalada por la alta dirección | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [22 empty] | X |  | 1
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | III. VERIFICAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Rendición de cuentas (1%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Rendición de cuentas del año Anterior | ANUAL | ENERO | ENERO | Presentación y evidencia de socialización | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | X | [23 empty] | 1
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | Seguimiento de indicadores de SGSST (Incluye seguridad Vial) | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | MATRIZ DE INDICADORES | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | Revisión por la alta Dirección y establecimiento de plan de mejoramiento | ANUAL | FEBRERO | FEBRERO | Acta de Reunión | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X | [21 empty] | 1
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Seguimiento de acciones preventivas y correctivas | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | MATRIZ SEGUIMIENTO NOVEDADES | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | 4
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Gestión del cambio (1%) | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisiòn de la aplicación del procedimiento de Gestión del Cambio SST para HOMIL | SEMESTRAL | ABRIL | OCTUBRE | Formatos de implementación | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | 2
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Auditoria Anual al SGSST y PESV | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA | Control Interno - COPASST - Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | X |  |  |  | 1
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | III. VERIFICAR | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) | 2.7.1 Matriz legal | Evaluación y Actualización de Matriz Legal | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | Matriz de actualización | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Seguimiento cumplimiento de SST del plan anual de adquisiciones | CUATRIMESTRAL | MAYO | NOVIEMBRE | Matriz de seguimiento | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X |  | 3
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Entrenamiento de equipos de respuesta | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | LISTADOS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | II. HACER | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Actualización y mantenimiento del plan hospitalario de emergencias y PONS | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | PLAN ACTUALIZADO E INFORME DE RESULTADOS | Lider Gestión del Riesgo | [20 empty] | X |  |  |  | 1
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Plan de ayuda mutua ( Reuniones de acuerdos interentidades) CAM | CUATRIMESTRAL | ABRIL | NOVIEMBRE | ACTA DE REUNIÓN | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | 3
| III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Capacitaciones y socialización Plan atención a incidentes por múltiples victimas | TRIMESTRAL | ABRIL | DICIEMBRE | LISTADOS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Capacitaciones en procesos de evacuación hospitalaria (Coordinadores de Evacuación) | BIMESTRAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTADOS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 6
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Informe Recarga y/o mantenimiento de Extintores | ANUAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [18 empty] | X |  | X |  |  |  | 2
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de equipos de extinción contra incendios | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de equipos de atención de personas | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Inspección de rutas de emergencias y seguridad humana - lámparas de emergencia. | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Actualización e instalación de planos de evacuación | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Divulgación del plan de gestión del riesgo de desastres cliente interno y externo | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Capacitación del Sistema Comando Incidentes Hospitalario | MENSUAL | MARZO | JUNIO | ACTAS DE REUNIÓN | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [13 empty] | 4
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Comité de Gestión del Riesgo | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | ACTAS DE REUNIÓN | Lider Gestión del Riesgo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Simulacro | CUATRIMESTRAL | FEBRERO | OCTUBRE | INFORME | Lider Gestión del Riesgo | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | 3
Desarrollo y Actualización del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo ante Emergencias y Desastres en el contexto Hospitalario (GREDCH) | III. VERIFICAR | GESTION DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | Seguimiento matriz de hallazgos de Gestión de Riesgo | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | MATRIZ ACTUALIZADA | Lider Gestión del Riesgo |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | 4
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) | 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Rnfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Seguimiento e Investigación de AT y EL | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | BASE DE DATOS | Lider Higiene y Seguridad Industrial - Medico Ocupacional | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Caracterización Anual de AT 2024 y seguimiento semestral 2025 | SEMESTRAL | ENERO | JULIO | INFORME Y SEGUIMIENTO | Lider Higiene y Seguridad Industrial | X | [11 empty] | X | [11 empty] | 2
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Analisis y socialización de Mediciones Ambientales de acuerdo revisión de la matriz de peligro y programa de riesgo quimico | ANUAL | FEBRERO | OCTUBRE | ACTAS DE ACTIVIDAD | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X | [15 empty] | X | [5 empty] | 2 | SE REALIZARAN NUEVAS MEDICIONES DE ACUERDO AL ANALISIS, SE SOLICITARA DIAGNSOTICO DE ILUMINACIÓN
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST. | Ejecución y Seguimientos de Inspecciones Planeadas | MENSUAL | ENERO | NOVIEMBRE | ACTAS DE VISITA Y/O INFORMES | Lider Higiene y Seguridad Industrial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 11
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas, subcontratistas y estudiantes | Entrega de elementos de protección personal | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | FORMATOS DE ENTREGA | Lider Higiene y Seguridad Industrial - Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas, subcontratistas y estudiantes | Verificación de uso adecuado de EPP en áreas asitenciales y operativas. | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | BASE DE DATOS - FORMATOS DE CHEQUEO | Lider Higiene y Seguridad Industrial - Lider Riesgo Biologico |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10
SEGURIDAD VIAL | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Comunicación de los objetivos del PESV y programas de gestión de riesgos críticos del PESV a todos los actores viales. | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE CAPACITACIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Continuidad en la ejecución del Programa de Orden y Aseo | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA - ACTAS DE VISITA | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Seguimiento a mantenimiento de maquinas, equipos y herramientas | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | ACTA DE SEGUIMIENTO | Lider de Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [11 empty] | X | [7 empty] | 2
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Seguimiento de Reporte de actos y condiciones inseguros | ANUAL | DICIEMBRE | DICIEMBRE | BASE DE DATOS- INFORME | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [22 empty] | X |  | 1
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Aplicación de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Continuidad con el programa de Trabajo Seguro en Alturas | SEMESTRAL | ABRIL | OCTUBRE | ACTAS DE SEGUIMIENTO | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | 2
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Aplicación de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Requisitos minimos de SSTR para el desarrollo de trabajo en Calderas - Resolución 1857 de 2024 | SEMESTRAL | MARZO | SEPTIEMBRE | ACTA DE SEGUIMIENTO | Lider de Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [11 empty] | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Socialización de los estandares, instructivos, fichas, protocolos. | Continuidad con la ejecucion del programa de prevención de Riesgo Mecánico. | SEMESTRAL | ABRIL | OCTUBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | 2
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Continuidad con la ejecucion del subprograma de Riesgo Eléctrico | SEMESTRAL | ABRIL | OCTUBRE | LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNION | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | 2
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos | Continuidad con la ejecucion del Subprograma de Riesgo Quimico | CUATRIMESTRAL | ABRIL | DICIEMBRE | DOCUMENTO - LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [7 empty] | X |  | 3
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.6 Conformación del Copasst | Convocatoria, elección y conformacion del COPASST 2025-2027 | ANUAL | MARZO | MAYO | ACTAS, CORREOS, EVIDENCIAS DE PROCESO DE VOTACIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.7 Capacitación del Copasst | Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. | ANUAL | JUNIO | AGOSTO | ACTAS - LISTAS DE CAPACITACIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial | [10 empty] | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.6 Conformación del Copasst | Acompañamiento en la gestion del Copasst | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Medicina Preventiva y del Trabajo | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.8 Conformación del Comité de Convivencia | Convocatoria, elección y conformacion del comité de Convicencia 2025-2027 | ANUAL | SEPTIEMBRE | NOVIEMBTRE | ACTAS, CORREOS, EVIDENCIAS DE PROCESO DE VOTACIÓN | Psicologo asesor | [16 empty] | X |  | X |  | X
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | I. PLANEAR | GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Informe de Seguimiento de SGSST a Contratistas y solicitud de nuevos documentos a los nuevos contratistas | ANUAL | MARZO | MARZO | INFORME Y/O OFICIOS | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | X | [19 empty] | 1 | CORREDOR
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Actualización y seguimiento a medidas de intervención Matriz de Riesgo IPEVAR. | MENSUAL | FEBRERO | NOVIEMBRE | BASE DE DATOS | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 10
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Seguimiento de Enfermedad Laboral ( mesas laborales )- | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | ACTA DE REUNION | Medico Ocupacional |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | 4
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Asistencia a Comité calificación de origen de enfermedad de la DGSM | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | ACTA DE REUNIÓN | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento Dosimétrico de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | SOPORTES DE ENTREGA | Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | Realización de exámenes médicos Ocupacionales de Ingreso, egreso, periódicos y post incapacidad a demanda de la Unidad de Talento Humano | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO | Lider Riesgo Biologico | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Realización de titulación de HB | ANUAL | ABRIL | ABRIL | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [6 empty] | X | [17 empty] | 1
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Realización de Jornadas de Vacunación de HB y Tétano | SEGÚN ESQUEMA DE VACUNACION 0-1-6 MAYO/JUNIO /NOVIEMBRE | MAYO | NOVIEMBRE | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [8 empty] | X |  | X | [9 empty] | X |  |  |  | 3
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE para la Conservación Auditiva (laboratorios y exámenes para vigilancia medica, Informe de SVE) | ANUAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | INFORME DE EJECUCIÓN LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [18 empty] | X |  | X |  |  |  | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE Riesgo Químico (laboratorios y exámenes para vigilancia medica) | ANUAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [18 empty] | X |  | X |  |  |  | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE Riesgo Radiaciones ionizantes (laboratorios y exámenes para vigilancia medica) | ANUAL | OCTUBRE | NOVIEMBRE | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [18 empty] | X |  | X |  |  |  | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador | Exámenes periódicos, para conductores, manipuladores de alimentos y Trabajo en altura | JULIO Y NOVIEMBRE | JULIO | AGOSTO | LISTA DE ASISTENCIA | Lider Riesgo Biologico | [12 empty] | X |  | X | [9 empty] | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Inspección ergonómica de áreas de trabajo a HOMIL | SEMESTRAL | ABRIL | OCTUBRE | LISTAS DE VERIFICACIÓN- INFORME | Fisioterapeuta | [6 empty] | X | [11 empty] | X | [5 empty] | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento al programa SVE para conservación de la voz | ANUAL | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional | [16 empty] | X | [7 empty] | 1
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento el Programa de Rehabilitación Integral | SEMESTRAL | MAYO | NOVIEMBRE | DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN LISTAS DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional | [8 empty] | X | [11 empty] | X |  |  |  | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento SVE de desórdenes musculo esqueléticos: acondicionamiento físico Individual- pausas activas | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE AUTOEVALUACION DE SVE | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Escuelas Terapeuticas: Conformación de Grupos con sintomatologia y enfermedad por segmentos corporales para la aplicaciòn de estrategias terapeuticas. | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | INFORME+LISTA DE ASISTENCIA | Medico Ocupacional |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.7 Estilos de Vida y entornos saludables | Seguimiento de Programa de Estilos de vida Saludable | SEMESTRAL | JUNIO | DICIEMBRE | INFORME DEL AVANCE DEL PROGRAMA Y LISTAS DE ASISTENCIAS | Medico Ocupacional | [10 empty] | X | [11 empty] | X |  | 2
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Seguimiento al cumplimiento del manual general de bioseguridad y al SVE riesgo biologico | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | LISTAS DE CHEQUEO Y LISTAS DE ASISTENCIA E INFORME DE AUTOEVALUACION | Lider Riesgo Biologico |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | 4
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Aplicación de la batería para riesgo psicosocial | ANUAL | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA-ACTAS -INFORME - MATRIZ DE ACCIÓN | Responsable de programa de riesgo psicosocial | [16 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Ejecución del plan de mejoramiento derivado de los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. | MENSUAL | ENERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA - ACTAS | Responsable de programa de riesgo psicosocial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | 9
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Seguimiento y Actualización del SVE Riesgo Psicosocial | SEMESTRAL | JUNIO | NOVIEMBRE | INFORME- DOCUMENTO ACTUALIZADO | Responsable de programa de riesgo psicosocial | [10 empty] | X | [11 empty] | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Realizar seguimiento al plan de mejora establecido en la Bateria de Riesgo Psicosocial 2024 | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | INFORME -LISTAS DE ASISTENCIA - ACTAS | Responsable de programa de riesgo psicosocial |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Diagnostico y Seguimiento del programa de Fatiga | MENSUAL | ENERO | NOVIEMBRE | INFORME -LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable de programa de riesgo psicosocial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  | 11
Medicina Preventiva y del Trabajo | II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica | Análisis de ausentismo laboral por causa medica | SEMESTRAL | FEBRERO | JULIO | INFORME | Medico Ocupacional |  |  | X | [9 empty] | X | [11 empty] | 2
Otras Programas | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | Asesorar, capacitar y/o verificar el cumplimiento del Comité de Convivencia de acuerdo con los requerimientos. | SEMESTRAL | ENERO | DICIEMBRE | INFORME, ACTA DE VISITA Y/O CAPACITACION | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo - Lider de riesgo psicosocial | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 12
Programa de Higiene y Seguridad Industrial | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Seguimiento de Señalizaciòn de Áreas | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | REGISTRO FOTOGRAFICO | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
SEGURIDAD VIAL | II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Revisión e Implementación del Plan Estrategico de Seguridad Vial | TRIMESTRAL | MARZO | DICIEMBRE | DOCUMENTO - LISTAS DE CAPACITACIÓN - ACTAS DE REUNIÓN | Lider Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | 4
[5 empty] | Plan de mejoramiento Auditoria Anual del SGSST y PESV | TRIMESTRAL | ENERO | OCTUBRE
SST | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Semana de Seguridad y Salud en el trabajo | ANUAL | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo | [20 empty] | X |  |  |  | 1
Plan de capacitación anual | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Realizar capacitación a toda la población en los diferentes temas de SG-SST (psicoeducación, riesgo biologico, Higiene y seguridad industrial, desaordenes musculo esqueleticos, ordeny aseo, entre otra) | MENSUAL | FEBRERO | DICIEMBRE | LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 11
Plan de capacitación anual | I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Inducción / Re inducción SGSST (BIENESTAR Y CAPACITACION - ENTREGA DE CALENDARIOS) | MARZO A ABRIL | FEBRERO | MARZO | LISTAS DE ASISTENCIA | Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | X |  | X | [19 empty] | 2
Actividades programadas | [10 empty] | 12 |  | 28 |  | 40 |  | 35 |  | 26 |  | 34 |  | 29 |  | 28 |  | 38 |  | 35 |  | 32 |  | 27 |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
Actividades ejecutadas | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 0% |  | 95 | 0% |  | 95 | 0% |  | 94 | 0%
Porcentaje de cumplimiento | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | SALUD | 0 | 0 | [30 empty] | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
|  | PELIGROS Y RIESGOS | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
|  | AMENAZAS | 0 | 0 | [30 empty] | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | GESTION DE AMENAZAS (10%)
|  | GESTION SST | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | GESTION SST
Actividades |  |  | 0 | [7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Actividades programadas | [9 empty] | Actividades Programadas | 12 |  | 40 |  | 80 |  | 115 |  | 141 |  | 175 |  | 204 |  | 232 |  | 270 |  | 305 |  | 337 |  | 364 |  | 0%
Actividades ejecutadas | [9 empty] | Actividades Ejecutadas | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | CUMPLIMIENTO MENSUAL | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Porcentaje de cumplimiento GENERAL | [9 empty] | Porcentaje de cumplimiento GENERAL | 3.659% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[17 empty] | SALUD | 116
[17 empty] | PELIGROS Y RIESGOS | 92
[17 empty] | AMENAZAS | 64
|  |  |  | EJE DE ACCION | # ACTIVIDADES | [11 empty] | GESTION SST | 56
|  |  |  | Salud | 115
|  |  |  | Peligros y Riesgos | 93
|  |  |  | Amenazas | 66
|  |  |  | Gestión SST | 56
Note on G23: ====== ID#AAABVGBNZQk Mily Johanna Acosta Valderrama (2024-11-22 12:45:20) Actividad nueva
Note on O31: ====== ID#AAABVGBNZQo (2024-11-22 12:45:20) SOCIALIZACIÒN 2024
Note on M32: ====== ID#AAABVGBNZQs (2024-11-22 12:45:20) Revisión y gestion de la matriz de inspecciones
Note on O36: ====== ID#AAABICMcxH8 Diana Rodriguez (2024-03-01 20:48:59) ESTABLECIMIENTO DE MEDICIÒN E IMPACTO
Note on S41: ====== ID#AAABICMcxIM Diana Rodriguez (2024-03-01 20:48:59) SOCIALIZACION DE ESTANDARES -SEGUIMIENTO
Note on M46: ====== ID#AAABVGeJnpA DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ (2024-11-22 15:04:16) INFORME 2024 Y PLANEACION
Note on AI63: ====== ID#AAABVGeJnok DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ (2024-11-22 14:23:02) APLICACION HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN
Note on AI64: ====== ID#AAABICMcxII Diana Rodriguez (2024-03-01 20:48:59) Evaluación de impacto
Note on AI66: ====== ID#AAABVGeJno0 DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ (2024-11-22 14:47:06) APLICAR LA HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACION

## Hoja1
ACTIVIDAD | Cuenta de ACTIVIDAD | Suma de total
GESTION DE AMENAZAS (10%) | 15 | 62
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 22 | 105
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 18 | 95
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 5 | 7
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 1 | 2
MEJORAMIENTO (10%) | 2 | 6
RECURSOS (10%) | 10 | 42
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 2 | 13
(en blanco)
Total general | 75 | 332
Etiquetas de fila | Cuenta de ACTIVIDAD | Suma de total
GESTION DE AMENAZAS (10%) | 12 | 56
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 19 | 96
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 15 | 79
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 18 | 60
Total general | 64 | 291