## Diagrama de Gantt
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | Portafolio de Inciativas, Proyectos y Mapa de Ruta
| RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Subdirección Adminisrativa / Unidad de Informática
| ACTIVIDAD | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[8 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[8 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Proyectos Gestión de Proyectos de TI | 1 | Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión de las Tecnologías de la información en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Hospital Militar Central.Diseñar, ejecutar y controlar los lineamientos institucionales que orientan la gestión de las Tecnologías de la información en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del Hospital Militar Central.
| 2024-01-01 | Desarrollar la Guía de uso de herramientas de inteligencia de negocios y modelos de análisis | Unidad de Informática | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 150 | 0% | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 3 J
| 2024-02-01 | Política Gestión de información | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 J
| 2024-03-01 | Actualizar el Plan de Continuidad de Servicios de tecnológicos | Unidad de Informática / Oficina Asesora de planeación | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 100% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
| 2024-04-01 | Actualizar el BIA | Unidad de Informática / Oficina Asesora de planeación | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 100% | bar: SEMANA 3 V
Proyectos Gestión de información | 2 | Definir el modelo de gobierno de la información en el HOMIL para consolidar en una única fuente de datos los servicios de información para usuarios internos y externos.
| 2018-01-02 | Actualización del Catálogo de datos maestros | Unidad de Informatica / Jefes de Unidades y Oficinas | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 330 | 0% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 J
| 2018-02-02 | Configurar controles de los sistemas de información para apoyar la calidad de los datos | Unidad de Informatica / Jefes de Unidades y Oficinas | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 180 | 0% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 5 V
| 2018-03-02 | Implementar herramientas que evaluén la calidad de la información | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 180 | 100%
| 2024-04-02 | Definición del Plan de Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán uso de los servicios de información. | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 180 | 0%
Poryectos Gestión de Sistemas de Información | 3 | Diseñar la arquitectura, Definir el ciclo de vida, modelo de soporte y modelo de gestión de los sistemas de información del Hospital Militar Central.
| 2018-01-03 | Definición del Plan de formación de Dinámica Gerencial Hospitalaria | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 150 | 0%
| 2024-02-03 | Integración de resultados a procedimientos con la Historia Clínica | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 60 | 100%
| 2024-03-03 | Mapa de Integraciones objetivo de los Sistemas de Información | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 150 | 0%
| 2024-04-03 | Diseño e implementación de una herramienta de inteligencia artificial para el servicio de urgencias | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 180 | 0%
| 2024-05-03 | Manual del Ciclo de Vida de los Sistemas de Información | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0%
| 2024-06-03 | Definir, documentar y socializar la guía y Plan de Mantenimiento de los Sistemas de Información | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0%
| 2024-07-03 | Integrar la Historia Clínica con la Carpeta Digital Ciudadana | Unidad de Informática | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 150 | 0%
| 3.13 | Desarrollar el Sistema de Control de personal (Enfermería)- FASE II | Unidad de Informática | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 150 | 0%
Proyectos Infraestructura de TI | 4 | Fortalecer y mantener las capacidades de Infraestructura de TI (hardware y software) del Hospital Militar Central para apoyar la estrategia y modelo operativo de la entidad.
| 2024-01-04 | Definir el Plan de Actualización de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios tecnológicos de la entidad con Horizonte 2030 | Unidad de Informática | 2023-01-01 | 2026-12-01 | 1410 | 0%
| 2024-02-04 | Definir el Plan de Mantenimiento de Instalaciones de TI | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 60 | 0%
| 2024-03-04 | Renovación del servicio de telefonía interna local de la entidad | Unidad de Informática | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 180 | 0%
| 2024-04-04 | Instalar el canal redundante de internet para que lleguen a los dos centros de datos de la entidad | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0%
| 2024-05-04 | Instalación de canales redundantes de fibra óptica desde el rack de central telefónica hasta el contenedor a fin de fortalecer la infraestructura de red de la entidad | Unidad de Informática | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 150 | 0%
| 2024-06-04 | Implementación del Aula de Capacitación | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 180 | 0%
| 2024-07-04 | Actualización Catálogo de Elementos de Infraestructura | Unidad de Informática | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 90 | 0%
| 2024-08-04 | Actualización del Manual de Administración de la capacidad de la infraestructura tecnológica | Unidad de Informática | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 90 | 0%
| 2024-09-04 | Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento del Centro de Datos del HOMIL | Unidad de Informática | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 150 | 0%
Proyectos Uso y Apropiación de TI | 4 | Transformar digitalmente los servicios ciudadanos que presta el Hospital Militar Central mediante la adopción de tecnologías que faciliten el uso y apropiación de los usuarios y grupos de interés.
| 2018-01-04 | Actualizar y publicar el portal del paciente Fase 3 | Unidad de Informática | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 90 | 0%
| 2024-02-04 | Actualización de la Matriz de caracterización de grupos de interés donde se incluya la información de contacto y medios preferidos de contacto. | Unidad de Informática | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 150 | 0%
| 2024-03-04 | Digitalización de los Consentimientos Informados de la Historia Clínica | Unidad de Informática | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 120 | 0%
| 2024-04-04 | Implementar el Chat Bot en la Página Web | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 60 | 0%
| 2024-05-04 | Implementar el Kiosko de auto gestión en Consulta Externa | Unidad de Informática | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 90 | 0%
| 2024-06-04 | Implementación del Canal de comunicación Interna | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0%
| 2024-07-04 | Implementación Canal de comunicación con el usuario final | Unidad de Informática | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 180 | 0%