## Hoja 1
Macro Actividad | Actividad | Responsable | Evidencia | Fecha de programación
|  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Final
Liderazgo de seguridad de la información | Actividad 1: Definir roles, responsabilidades y perfiles en la aplicación Dinámica Gerencial y el la suite de colaboración Google WorkSpace. Actividad 2: Comunicar y socializar la política general de seguridad de la información. Actividad 3: Implementar el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información" | Actividad 1: Personal Encargado de dar soporte a DGH y Google Workspace. Actividad 2: OPS Seguridad de la información Actividad 3: OPS Seguridad de la información | Actividad 1: Matriz de roles y responsabilidades Actividad 2: Evidencia mensual de socialización. Actividad 3: Evidencias de sensibilización y capacitación en seguridad de la información. | 2025-02-01 | 2025-11-01
Gestión de riesgos | Actividad 1: Identificación de Activos: Utilizar el procedimiento de "Inventario y Clasificación de Activos de Información" (GT-UNIN-MN-03) para identificar y clasificar los activos. Actividad 2: Análisis de Riesgos: Incluir en el análisis de riesgos las amenazas específicas mencionadas en el manual GT-UNIN-MN-03 (robo de equipos, acceso no autorizado a la red, código malicioso, etc.). Actividad 3: Tratamiento de Riesgos: Implementar los controles específicos descritos en el manual GT-UNIN-MN-03 (controles de acceso físico, gestión de usuarios, cifrado de datos, seguridad de la red, etc.). | OPS Seguridad de la información | Actividad 1: Inventario de activos de la información actualizado a 2025. Actividad 2: Documento de análisis de riesgos sobre los activos identificados. Actividad 3: Evidencia de Implementación de controles o Plan de implementación. | 2025-02-01 | 2025-07-01
Concientización | Capacitación: Implementar el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información" (GT-UNIN-MN-03-FT-02) y el programa anual de concientización (GT-UNIN-MN-03). Concientización: Difundir la información de seguridad (GT-UNIN-PO-01) a todos los niveles de la entidad. | OPS Seguridad de la información | Evidencias de la Implementación del Plan Evidencias de la Concientización | 2025-02-01 | 2025-11-01
Implementación de controles | Control de Acceso: Aplicar los lineamientos detallados en el manual GT-UNIN-MN-03 (control de acceso físico a áreas protegidas, gestión de usuarios y contraseñas, restricción de acceso a la información, etc.). Gestión de Usuarios: Seguir el procedimiento "Gestión de Usuarios y Contraseñas" (GT-UNIN-MN-03) para la creación, modificación y eliminación de cuentas. Protección de Datos: Implementar mecanismos de cifrado (GT-UNIN-MN-03) para la información sensible, cumpliendo con la Ley 1581 de 2012 (GT-UNIN-MN-03). Seguridad de la Red: Segmentar la red (GT-UNIN-MN-03) y configurar firewalls, sistemas de detección de intrusos y antivirus. Desarrollo Seguro: Cumplir con los lineamientos de desarrollo seguro (GT-UNIN-MN-03) y realizar pruebas de seguridad en las aplicaciones. | Control de Acceso: OPS Seguridad de la Información Gestión de Usuarios: Gestión de Servicios Tecnologicos Protección de Datos: Infraestructura y Comunicaciones Seguridad de la Red: Infraestructura y Comunicaciones Desarrollo Seguro: OPS Desarrollador | Control de Acceso: Evidencia de la aplicación del Control. Gestión de Usuarios: Evidencia de la aplicación del Control. Protección de Datos: Evidencia de la aplicación del Control. Seguridad de la Red: Evidencia de la aplicación del Control. Desarrollo Seguro: Evidencia de la aplicación del Control. | 2025-02-01 | 2025-11-01
Gestión de incidentes | Definición de Incidentes: Utilizar el procedimiento de "Gestión de Incidentes de Seguridad" (GT-UNIN-MN-03) para la identificación, reporte y clasificación de incidentes. Respuesta a Incidentes: Escalar los incidentes al CSIRT del Sector Defensa (GT-UNIN-PO-01) cuando sea necesario. Análisis Post-Incidente: Registrar los incidentes (GT-UNIN-PO-01) y preservar la evidencia (GT-UNIN-MN-03) para investigar las causas y tomar medidas preventivas. | OPS Seguridad de la información | Evidencia de la aplicación del Procedimiento. | 2025-02-01 | 2025-11-01
Monitoreo y Mejora Continua | Auditorías: Realizar auditorías internas (GT-UNIN-MN-03) y externas para evaluar el MPSI (GT-UNIN-PO-01). | OPS Seguridad de la información | Informes de Auditorías y escaneos de Vulnerabilidades | 2025-02-01 | 2025-11-01