## Resumen PAAC
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  | FORMATO: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | CÓDIGO: PL-OAPL-PL-03-FT-01
FECHA DE EMISIÓN: 19-01-2023
|  | OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN | VERSION: 02
|  | PROCESO: PLANEACIÓN | PAGINA 1 DE 1
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
| MEGA 2. GESTIÓN INSTITUCIONAL | Mantener y mejorar el resultado de la Mediciòn del Desempeño Institucional MDI en el marco de los criterios y estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, para avanzar en el mejoramiento de la gestión pública.
| COMPONENTES | DIMENSIÓN | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
| COMPONENTE N° 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción | Control Interno | Control Interno
| COMPONENTE N° 2: Racionalización de Trámites | Gestión con valores para resultados (Relación Estado Ciudadano) | Racionalización de Trámites
| COMPONENTE N° 3: Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Gestión con valores para resultados (Relación Estado Ciudadano) | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
| COMPONENTE N° 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Gestión con valores para resultados (Relación Estado Ciudadano) | Servicio al Ciudadano
| COMPONENTE N° 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Información y Comunicación | Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción
| COMPONENTE N° 6: Iniciativas Adicionales | Talento Humano | Integridad

## 1. Gestión del Riesgo
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Evidencia | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente/1 Proceso Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y/o actualizar la Política de Operación para la Administración de Riesgos | Solicitud de convocatoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la aprobación de la actualización de la Política de Operación para la Administración de Riesgos, o en su defecto, informe de revisión donde se indique que se debe mantener el documento vigente | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-30
| 1.2 | Realizar seguimientos a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos HOMIL | Informes de seguimiento a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31/07/2024 - con la informaciòn del reporte a 30 de junio
30/11/2024- con la informaciòn del reporte a 30 de octubre
Subcomponente/2 Procesos Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Divulgación | 2.1 | Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL vigencia 2024 actualizado y aprobado en Comité de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso y Responsables de Áreas | 2024-01-30
Subcomponente/3 Procesos Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción en la página web Sección Transparencia y en la Intranet de la Entidad | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL publicado en la página web Institucional Sección Transparencia y en la Intranet de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-30
Subcomponente/4 Proceso Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear los riesgos vigentes por proceso y de corrupción en la plataforma SUITE VISION y realizar el respectivo informe | MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Reporte de Monitoreos realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION de los períodos: | Líderes de Proceso y/o Jefes de Unidad | N/A
|  |  | 3er dia hábil de enero (correspondiente al corte a diciembre 2023) |  | 2024-01-04
|  |  | 3er dia hábil de abril |  | 2024-04-03
|  |  | 3er dia hábil de julio |  | 2024-07-04
|  |  | 3er dia hábil de octubre |  | 2024-10-03
|  |  | MONITOREO RIEGOS DE CORRUPCIÓN Reporte de Monitoreos realizados y cargados en la plataforma SUITE VISIÓN- Se realiza el tercer día hábil del mes, con la información de cierre del mes inmediatamente anterior |  | N/A
|  |  | 3er día hábil de enero |  | 2024-01-04
|  |  | 3er día hábil de febrero |  | 2024-02-05
|  |  | 3er día hábil de marzo |  | 2024-03-05
|  |  | 3er día hábil de abril |  | 2024-04-03
|  |  | 3er día hábil de mayo |  | 2024-05-06
|  |  | 3er día hábil de junio |  | 2024-06-06
|  |  | 3er día hábil de julio |  | 2024-07-04
|  |  | 3er día hábil de agosto |  | 2024-08-05
|  |  | 3er día hábil de septiembre |  | 2024-09-04
|  |  | 3er día hábil de octubre |  | 2024-10-03
|  |  | 3er día hábil de noviembre |  | 2024-11-06
|  |  | 3er día hábil de diciembre |  | 2024-12-04
|  |  | Informes de Monitoreos (Gestión & Corrupción) realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION de los períodos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | N/A
|  |  | 5to día hábil de enero (correspondiente al corte a diciembre 2023) |  | 2023-01-09
|  |  | 5to día hábil de abril |  | 2024-04-05
|  |  | 5to día hábil de julio |  | 2024-07-08
|  |  | 5to día hábil de octubre |  | 2024-10-07
Subcomponente/5 Proceso Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del Hospital Militar Central | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional Gestión y Anticorrupción verificando la efectividad de los controles establecidos: | Jefe Oficina de Control Interno | N/A
|  |  | Informes de Seguimiento Riesgos de Gestión verificando la efectividad de los controles |  | N/A
|  |  | Febrero (correspondiente al corte octubre - diciembre 2023) |  | 2024-02-22
|  |  | Mayo |  | 2024-05-10
|  |  | Septiembre |  | 2024-09-10
|  |  | Informes de Seguimiento Riesgos de Corrupción verificando la efectividad de los controles |  | N/A
|  |  | Enero (correspondiente al corte septiembre - diciembre 2023) |  | 2024-01-10
|  |  | Mayo (correspondiente al corte enero - abril 2024) |  | 2024-05-10
|  |  | Septiembre (correspondiente al corte mayo- agosto 2024) |  | 2024-09-10

## 2. Racionalización Trámites
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Evidencia | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente/1 Estrategia de Racionalización de Trámites 2024 | 1.1 | Ampliar la oferta de especialidades para agendamiento de citas médica en el Portal del Usuario | Portal del Usuario publicado en la página web | Unidad de Informática | 2024-04-30
| 1.2 | Actualizar el aplicativo suit.gov.co, indicando los cambios generados por la implementación del Portal del Usuario | Actualización de los trámites en el aplicativo suit.gov.co | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-30
Subcomponente/2 Difundir la Oferta Institucional, para promocionar el uso y beneficios de los Trámites | 2.1 | Realizar campañas de promoción de los trámites y del Portal de Usuario en la página web y redes sociales. | Productos digitales publicados trimestralmente, con difusión en canales digitales (Página web, Facebook, Twitter o X, e Instagram) | Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 2024-03-30
2024-06-30
2024-09-30
30/12/2024
Subcomponente/3 Aplicación de Encuestas de Satisfacción de Trámites parcialmente en línea por página web | 3.1 | Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los trámites parcialmente en línea por página web | Reporte mensual de aplicación de encuestas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre de 2024
Subcomponente/4 Realización de seguimiento a los resultados de Encuestas de Satisfacción a los usuarios aplicadas a los Trámites parcialmente en línea por página web | 4.1 | Realizar seguimiento mensual a los resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios, aplicadas a los trámites parcialmente en línea por página web | Actas de reunión de seguimiento o correo de retroalimentación de resultados | Unidad de Informática / Unidad de Servicios Ambulatorios / Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapeútico / Unidad de Apoyo Logístico | Febrero a Diciembre de 2024
Subcomponente/5 Actualización mensual de las solicitudes resueltas de los 10 trámites HOMIL en el aplicativo www.suit.gov.co en la sección Racionalización - Gestión de Datos de Operación | 5.1 | Actualizar mensualmente las solicitudes de forma presencial y virtual de los 10 Trámites HOMIL, en el aplicativo www.suit.gov.co, en la sección Racionalización - Gestión de Datos de Operación | 10 Trámites actualizados mensualmente en el aplicativo www.suit.gov.co en la sección Gestión de Datos de Operación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre de 2024

## 3. Rendición de Cuentas
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 3: Rendicón de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente/1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar Informe de Gestión y/o Rendición de Cuentas vigencia anterior y publicarlo en la página web - Sección Transparencia | Informes de Gestión y/o Rendición de Cuentas vigencia anterior publicado en la página web - Sección Transparencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2024
2024-03-31
| 1.2 | Elaborar mensualmente los estados financieros y la ejecución presupuestal de la Entidad, y publicarlos en la página web - Sección Transparencia | Estados financieros y ejecución mensual publicados en la página web de la Entidad, Sección Transparencia * Nota. Ejecución Presupuestal: se reporta mes vencido Estados Financieros: - Estados Financieros definitivos 2023 se publica 20 febrero - Estados Financieros de Enero se publica el 15 de marzo - Estados Financieros de Febrero a Noviembre se publican 20 días calendario del mes siguiente | Unidad Financiera | Febrero a Diciembre de 2024
| 1.3 | Realizar seguimiento mensual a los Rubros del Plan Anual de Adquisiciones | Seguimientos mensuales a los Rubros del Plan Anual de Adquisiciones publicados en la página web - Sección Transparencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre de 2024
| 1.4 | Elaborar el seguimiento mensual a los Proyectos de Inversión del HOMIL y publicar en la página web - Sección Transparencia | Seguimientos mensuales a Proyectos de Inversión HOMIL publicados en la página web - Sección Transparencia | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre de 2024
| 1.5 | Realizar seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional y publicarlo en la página web - Sección Transparencia | Publicar el informe de seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional HOMIL en la página web - Sección Transparencia Nota: Último trimestre 2023 - 09 de febrero Corte enero - marzo 2024 - 26 de abril Corte abril - junio 2024 - 26 de julio Corte julio - septiembre 2024 -28 de octubre | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 09/02/2024 26/04/2024 26/07/2024 28/10/2024
Subcomponente/2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar convocatoria de Rendición de Cuentas por diferentes medios a los grupos de valor | Convocatoria de Rendición de Cuentas divulgada por diferentes medios a grupos de valor | Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Primer Semestre 2024
| 2.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 correspondiente a la vigencia 2023 | Presentación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada en la página web - Sección Transparencia y Micrositio de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Primer Semestre 2024
| 2.3 | Realizar reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL | Acta e informe de reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL | Área Atención al Usuario | Enero a Diciembre/2024
| 2.4 | Gestionar con los responsables la respuesta oportuna a los compromisos adquiridos con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL | Informe de seguimiento a los diferentes servicios del HOMIL y la retroalimentación realizada a miembros de ASUHOSMIL | Área Atención al Usuario | Enero a Diciembre/2024
| 2.5 | Convocar y documentar las Sesiones del Consejo Directivo HOMIL con participación y representantes de Oficiales, Suboficiales, Personal Médico HOMIL y Sindicato, según agenda dispuesta por el Viceministerio de Veteranos y el GSED | Comunicación de Convocatoria y Agenda de la Sesión | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subdirector Administrativo | 18/01/2024 06/03/2024 16/05/2024 10/07/2024 10/09/2024 07/11/2024
| 2.6 | Participar en reuniones de Consejo Superior de Salud Militar y de Policía CSSMP, y suministrar la informaciòn requeridad, según agenda | Comunicación de Convocatoria y Agenda de la Sesión | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Abril, Agosto, Diciembre de 2024
Subcomponente/3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de Rendición de Cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Elaborar y publicar Acta de Rendición de Cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 emitida por la Supersalud, en la página web - Sección Transparencia y Micrositio de Rendición de Cuentas | Acta de Rendición de Cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 de la Supersalud, elaborada y publicada en la página web Institucional Sección Transparencia y Micrositio de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Primer Semestre 2024
| 3.2 | Elaborar y coordinar la publicación de: * Informe de Resultados e * Informe de Seguimiento y Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de acuerdo a la normatividad vigente | * Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicados en la página web Institucional Sección Transparencia y Micrositio de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Primer Semestre 2024
|  |  | * Informe de Seguimiento y Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicados en la página web Institucional Sección Transparencia y Micrositio de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina de Control Interno | Primer Semestre 2024
| 3.3. | Retroalimentar a los miembros de Asociación de Usuarios ASUHOSMIL, en el Informe de Resultados e Informe de Seguimiento y Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informes de resultados e Informe de Seguimiento y Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas divulgados a miembros de ASUHOSMIL | Área Atención al Usuario | Primer Semestre 2024

## 4. Servicio al Ciudadano
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente/1 Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano | 1.1 | Actualizar Caracterización de Usuarios del HOMIL | Caracterización de Usuarios del HOMIL actualizado | Área Atención al Usuario | 2024-07-30
| 1.2 | Fortalecer el uso de canales no presenciales para la asignación de citas médicas especializadas | Informes de resultados | Servicio de Consulta Externa | 2024-07-30
2024-11-30
Subcomponente/2 Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano | 2.1 | Realizar Capacitación a 30 colaboradores en Lenguaje de Señas, Sordoceguera, Baja Visión y Manual Inclusivo | Informe de Capacitaciones en Lengua de Señas. Nota: La meta son 30 colaboradores. Se realizarán la sesiones necesarias hasta completar la meta, comenzando en el mes de mayo y finalizando en el mes de noviembre, de ser necesario | Unidad de Talento Humano/Área de Bienestar y Capacitación | Primer informe 05 de Julio
Segundo informe 04 de Octubre
Informe final el 05 de Diciembre
| 2.2 | Realizar Curso "Integridad y Ética en la Gestión Pública" para 30 Colaboradores del HOMIL | Informe de capacitación | Unidad de Talento Humano/Área de Bienestar y Capacitación | 2024-05-05
| 2.3 | Capacitar a miembros de la Asociación de Usuarios sobre temas de interés en salud. | Acta de reunión | Área Atención al Usuario | 30/04/2024
2024-08-30
2024-12-25
| 2.4 | Realizar el Taller "Liderazgo y Transparencia" para 50 Colaboradores del HOMIL | Informe de resultados del taller de Líderes entrenados en prácticas éticas Nota: La meta son 50 colaboradores certificados. Se realizarán la sesiones necesarias hasta completar la meta, comenzando en el mes de abril y finalizando en el mes de mayo | Unidad de Talento Humano/Área de Bienestar y Capacitación | 2024-04-30
2024-05-30
| 2.5 | Realizar el Seminario "Prevención de la Corrupción en la Administración" para 20 Colaboradores del HOMIL | Informe de resultados del Seminario "Prevención de la Corrupción en la Administración" | Unidad de Talento Humano/Área de Bienestar y Capacitación | 2024-06-28
Subcomponente/3 Gestión de Relacionamiento con los Ciudadanos | 3.1 | Realizar Curso de Lenguaje Claro a 150 Colaboradores del HOMIL que participan en jornadas de inducción | Realizar el informe de resultados del Curso Lenguaje Claro de colaboradores del HOMIL que participan en jornadas de inducción Nota: La meta son 150 colaboradores certificados. Se realizarán la sesiones necesarias hasta completar la meta. | Unidad de Talento Humano / Área de Bienestar y Capacitación | 2024-04-29
2024-10-30
2024-11-29
| 3.2 | Implementar acciones de participación en Lenguaje Claro, a mínimo 115 usuarios así: 30 Oficina Asesora Jurídica 30 Bioestadística 30 Atención al Usuario 25 Comunicaciones y Relaciones Públicas, acorde a Circular 100-10-2023 | Informe de Lenguaje Claro consolidado con resultados de 115 ejercicios de participación realizado por las cuatro Áreas que conforman el Equipo de Lenguaje Claro para el 2024 | Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | 2024-11-30
| 3.3 | Evaluar las encuestas de Satisfacción del Contac Center como fortalecimiento al canal virtual de atención | Reporte de resultados de Encuestas de Satisfacción del Contac Center HOMIL | Servicio de Consulta Externa | Febrero a Diciembre de 2024
| 3.4 | Realizar Reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL | Acta e informe de reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL | Área Atención al Usuario | Enero a Diciembre de 2024
Subcomponente/4 Conocimiento Servicio al Ciudadano | 4.1 | Divulgar piezas gráficas informativas con horario de visitas, canales de atencion, requisitos para agendamiento de citas, y/o requisitos para el ingreso a la Entidad | Piezas gráficas informativas divulgadas a ASUHOSMIL con horario de visitas, canales de atencion, requisitos para agendamiento de citas y/o requisitos para el ingreso a la Entidad, o temas de interes en general. | Área Atención al Usuario | 30/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
2024-12-20
|  |  | Publicación trimestral de piezas gráficas informativas con canales de atención divulgadas mediante redes sociales de la Entidad. | Área Comunicaciones y Relaciones Públicas | 30/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
2024-12-20
Subcomponente/5 Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | 5.1 | Elaborar informe de medición de la Satisfacción al Usuario con sus resultados | Informes de Satisfacción con sus resultados | Área de Atención al Usuario | Enero a Diciembre de 2024
| 5.2 | Elaborar informe sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD con análisis de información, identificación de causas y establecer planes de mejora | Informes sobre PQRSD con análisis de información, identificación de causas y establecer planes de mejora | Área de Atención al Usuario | Enero a Diciembre de 2024
Subcomponente/6 Gobierno Digital - Servicios Ciudadanos Digitales | 6.1 | Realizar campañas en redes sociales fomentando el uso del Portal del Paciente | Informe de resultados | Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Noviembre de 2024
| 6.2 | Monitorear el crecimiento de usuarios del Portal del Paciente | Informe de monitoreo | Unidad de Informática | Febrero a Diciembre de 2024
| 6.3 | Monitorear el número de trámites realizados en el Portal del Paciente | Informe de monitoreo | Unidad de Informática | Febrero a Diciembre de 2024

## 5. Transp y Acceso Informaciòn
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente 1/Sección Transparencia de la página web Institucional, acorde a la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información establecido en la Resolución 1519 de 2020 | 1.1 | Verificar mensualmente el cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública – ITA, en la Sección de Transparencia de la página web Institucional | Informe mensual con el chequeo de verificación de las categorías de la Sección de Transparencia de la página web Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Enero a Diciembre de 2024
Subcomponente 2/Matriz de cumplimiento ITA acorde a la Resolución 1519 de 2020 y/o normas que modifiquen y complementen | 2.1 | Diligenciamiento de la herramienta que disponga la Procuradurìa General de la Naciòn para verificar el cumplimiento del ITA | Herramienta diligencida y reportada a la Procuradurìa General de la Nación PGN | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Segundo Semestre - Acorde a la fecha fijada por la PGN
| 2.2 | Implementar las acciones de mejora que recomiende con Procuradurìa General de la Nación en caso de obtener un resulado inferior a 100 puntos | Sección Transparencia de la página web institucional ajustada acorde a las observaciones presentadas | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Segundo Semestre - un mes posterior a la recepción del resultado de auditorìa
Subcomponente 3/Gobierno Digital (Decisiones basadas en Datos) | 3.1 | Identificar las fuentes de Información (Subdirección Médica) | Informe de identificación de fuentes de información | Unidad de Informática | 2024-01-31
| 3.2 | Diseñar las fichas técnicas de los indicadores (Subdirección Médica) | Fichas técnicas de los indiciadores en formato excel | Unidad de Informática / Subdirección Médica / Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación | 2024-01-31
| 3.3 | Parametrizar la fuentes de Información (Subdirección Médica) | Informe de parametrización de fuentes de información | Unidad de Informática | Febrero a Mayo de 2024
| 3.4 | Adquirir la suscripción de la herramienta analítica de datos | Contrato de suscripción / Evidencia Licencia | Unidad de Informática / Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31
Subcomponente 4/Gobierno Digital (Cultura y Apropiación) | 4.1 | Definir el alcance del canal digital para la tranferencia de conocimiento interno (Servicio de Enfermeria) | Informe de alcance | Unidad de Informática / Unidad de Talento Humano / Servicio de Enfermería | 2024-02-28
| 4.2 | Realizar la maqueta canal digital (Servicio de Enfermeria) | Informe de maqueta | Unidad de Informática | 2024-03-31
| 4.3 | Aprobar el canal digital (Servicio de Enfermeria) | Acta de aprobación | Unidad de Informática / Unidad de Talento Humano / Servicio de Enfermería | 2024-03-31
| 4.4 | Desarrollar canal digital (Servicio de Enfermeria) | Informe de desarrollo | Unidad de Informática | 2024-05-31
| 4.5 | Realizar el cargue de contenido (Servicio de Enfermeria) | Informe de cargue | Unidad de Informática / Unidad de Talento Humano / Servicio de Enfermería | 2024-05-31
| 4.6 | Socializar el canal digital (Servicio de Enfermeria) | Acta de socialización | Unidad de Informática / Unidad de Talento Humano / Servicio de Enfermería | 2024-06-30
| 4.7 | Realizar el lanzamiento del canal digital (Servicio de Enfermeria) | Acta de lanzamiento | Unidad de Informática / Unidad de Talento Humano / Servicio de Enfermería | 2024-06-30

## 6. Iniciativas Adicionales
HOSPITAL MILITAR CENTRAL |  |  | FORMATO: DETALLADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO: PLANEACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
dd/mm/aa
Subcomponente/1 Código y Política de Integridad | 1.1 | Realizar el cumplimiento del Código de Integridad y Política de Integridad acorde a la estrategia determinada para cumplimiento del FURAG que incluye: - Apropiación de los valores del servicio público - Fortalecer e integrar mecanismos, instrumentos administrativos y orientaciones que garanticen la idoneidad en la prestación del servicio -Apertura del servicio público al diálogo con la ciudadanía | Informe de avance trimestral incluyendo el indicador a partir de 2024 | Área Ética y Buen Gobierno | 2024-04-05
2024-07-05
2024-10-05
2025-01-05
Subcomponente/3 Sistema de Administración de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, SARLAFT/FPADM | 3.1 | Realizar el reporte periodico de recepción de denuncias de actos de corrupción, opacidad, fraude y soborno | Reporte trimestral | Oficial de Cumplimiento | 31/01/2024 - con los datos de octubre, noviembre y diciembre 2023
2024-04-30
2024-07-31
2024-10-31
| 3.2 | Realizar el reporte periódico de Conocimiento del Cliente (Consultas en Listas Restrcitivas y de Debidas Diligencias Ampliadas) | Reporte Trimestral | Oficial de Cumplimiento | 31/01/2024 - con los datos de octubre, noviembre y diciembre 2023
2024-04-30
2024-07-31
2024-10-31
| 3.3 | Realizar capacitaciones virtuales en temas relacionados con riesgos de LA/FT/FPADM, Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno | Reporte semestral de los temas tratados y lista del personal capacitado. | Oficial de Cumplimiento | 2024-06-30
2024-12-31
Subcomponente 4/Gobierno Digital ( Arquitectura) | 4.1 | Diseñar el Marco Referencia de Arquitectura en el HOMIL | Documento Marco de Referencia | Unidad de Informática | 2024-03-31
| 4.2 | Aprobar el Marco de Referencia | Acta de aprobación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-10-31
| 4.3 | Socializar Marco de Referencia | Acta de socialización | Unidad de Informática | 2024-10-31
Subcomponente 5/Gobierno Digital ( Gobernanza) | 5.1 | Diseñar Manual de Gobierno Digital del HOMIL | Documento Marco de Referencia | Unidad de Informática | 2024-07-31
| 5.2 | Aprobar el Manual de Gobierno Digital | Publicación en el Sistema de gestión integrado | Unidad de Informática | 2024-08-31
| 5.3 | Socializar el Manual de Gobierno Digital | Acta de socialización/correo de socialización | Unidad de Informática | 2024-08-31

## Estrategia Participación Ciudad
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA HOMIL 2024
Formato Elaborado por: Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de Actualización: | 19 de enero de 2024
Versión: | 2
Momento | Acción de Gestión Institucional | Instrumento de Planeación asociado a la Acción de Gestión Institucional | Grupo(s) de Valor Invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | [5 empty] | Acción Participativa | Metodología Participativa que se utilizará | Resultado esperado con la Acción Participativa | Fecha de realización de Acción | Dependencia Responsable | Observaciones
[5 empty] | Diagnóstico Participativo | Formulación Participativa | Ejecución Participativa | Seguimiento y Evaluación Participativa | Alcance de la Participaciòn
Acciones Internas Previas | [9 empty] | Actualizar la caracterización de los grupos de valor institucionales, con categorias y variables asociadas a la participación ciudadana en la gestión.
Revisar la identificación de las instancias de participación asociadas con la gestión institucional
| Aprobación Plan de Acción 2024 | Plan de Acción | *Representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares, elegido. *Representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares, elegido. * Un profesional de la salud como representante de los empleados públicos, trabajadores oficiales y pensionados del Hospital Militar Central, elegido por sus representados por mayoría de votos y para un periodo de dos (02) años. | Asociaciones de Representantes de Oficiales y Suboficiales, en uso de buen retiro. Sindicatos de Trabajadores. Asociación de Usuarios -ASUHOSMIL. |  | X |  |  | Al ciudadano se le permite definir y aprobar | Aprobar en el marco del Consejo Directivo del HOMIL, el Plan de Acción de la Entidad. | Se aplican las disposiciones establecidas en la Directiva Permanente N° 030 del 31 de octubre de 2016, “Directiva de Buen Gobierno y Funcionamiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa – GSED” y la Circular CIR2019-348, en relación a los temas a desarrollarse en las sesiones del Consejo Directivo del HOMIL. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 06 de marzo de 2024 | Subdirección Administrativa en calidad de Secretaría Técnica del Consejo Directivo
| Seguimiento a los Resultados de Gestión y Resultados Financieros del HOMIL | Plan de Acción | *Representante del personal de Oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares, elegido. *Representante del personal de Suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares, elegido. * Un profesional de la salud como representante de los empleados públicos, trabajadores oficiales y pensionados del Hospital Militar Central, elegido por sus representados por mayoría de votos y para un periodo de dos (02) años. * Asociación de Usuarios - ASUHOSMIL | Asociaciones de Representantes de Oficiales y Suboficiales, en uso de buen retiro. Sindicatos de Trabajadores. Asocicación de Usuarios - ASUHOSMIL. |  |  |  | X | Al ciudadano se le permite evaluar y controlar | Conocer y reotralimentar sobre los resultados de ejecuciòn del Plan de Acción. | Se aplican las disposiciones establecidas en la Directiva Permanente N° 030 del 31 de octubre de 2016, “Directiva de Buen Gobierno y Funcionamiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa – GSED” y la Circular CIR2019-348, en relación a los temas a desarrollarse en las sesiones del Consejo Directivo del HOMIL. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 06 de marzo de 2024 16 de mayo de 2024 10 de julio del 2024 10 de septiembre 2024 07 de noviembre de 2024 | Subdirección Administrativa en calidad de Secretaría Técnica del Consejo Directivo
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Grupos de Valor con incidencia en la gestòn | Asociaciones de Representantes de Oficiales y Suboficiales, en uso de buen retiro. Sindicatos de Trabajadores. Asocicación de Usuarios - ASUHOSMIL. Ciudadania. |  |  | X | X | Al ciudadano se le permite evaluar y controlar | Conocer y reotralimentar sobre los resultados de la gestiòn anual, con posibilidad de realizar peticiones sobre los temas a presentar y participar en la audiencia. | Se aplica el protocolo de participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se expide cada anualidad en el marco de las actividades de planeación del evento. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Primer Semestre de 2024 | Oficina Asesora de Planeación
| Reunión Mensual con la Asociación de Usuarios - ASUHOSMIL | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Asociación de Usuarios - ASUHOSMIL | Asociaciòn de Usuarios - ASUHOSMIL |  | X | X | X | Al ciudadano se le permmite reunirse con los resposables de los proceso para exigir soluciones. | Conocer y reotralimentar sobre las necesidades identificadas por la Asociación, frente a la prestación de los servicios del HOMIL | Reunión presencial o virtual, donde se revisan los compromisos de la sesión anterior y se establecen compromisos. | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | Mensual, fecha previamente pactada | Area de Atención al Usuario