## MAIHOMIC
PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES HOSPITAL MILITAR CENTRAL - BOGOTA
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO SOLICITADO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Modificación y Adición al contrato a la orden de servicio SEOS0000001993, con el contratista “CONSORCO HMC.”, cuyo objeto es “Mantenimiento, Adecuación y Acondicionamiento del Área de Hidroterapia de Hospital Militar Central Nivel III y IV” | 21267056 | 21267056 | 21267056 | 21267056 | 21267056 | Adicionado ejecutado al 100%
Adición al contrato N° 212/2016, con el contratista INGEMO LTDA., cuyo objeto “Mantenimiento del área de observación urgencias sótano II, costado sur del Hospital Militar Central. | 50858316 | 50858316 | 50858316 | 50858316 | 50858316 | Adicionado ejecutado al 100%
Modernización y puesta en funcionamiento de la primera fase-central de gases medicinales con la inclusión de obra civil y suministro de equipos para el Hospital Militar. | 1823500000 |  | 1686546087 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 0% de avance en su ejecución.
Interventoria Técnica, Adaministrativa, Jurídica, Financiera Y Ambiental Al Contrato De La Modernizacion Y Puesta En Funcionamiento De La Primera Fase- Central De Gases Medicinales Con La Inclusion De Obra Civil Y Suministro De Equipos Para El Hospital Militar Central Nivel III Y IV. | 109410000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra pendiente por ser adjudicado
Adecuación y mantenimiento del Área de Hospitalización Quinto piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV”. | 907405821 |  | 907405821 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 20% de avance en su ejecución.
Interventoría Técnica administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Adecuación y mantenimiento del Área de Hospitalización Quinto piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV”. | 32074070 |  | 32074070 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 20% de avance en su ejecución.
Diseños, construcción y dotación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados especiales para el Hospital Militar Central Tramitado con oficio N° 4654 SUAD-UAPL-MANT-INFR del 22 de febrero de 2017 avalado por Jefe de Unidad de Apoyo Logístico, Jefe del área de Infraestructura. | 1508983557 |  | 1508983557 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución.
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación de la unidad de cuidado intermedio segundo piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV | 97568740 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso fue adjudicado en octubre por un valor de $ 76.350.921
Adecuación y mantenimiento del edificio magnetón incluye la construcción del sistema de detección y redes contra incendio ubicado en el Hospital Militar Central Nivel III y IV | 821333840 |  | 821333840.4 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 30% de avance en su ejecución.
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación y mantenimiento del edificio magnetón, incluye la construcción del sistema de detección y redes contra incendio ubicado en el Hospital Militar Central. | 41818400 |  | 41818400 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 30% de avance en su ejecución.
Adecuacion y mantenimiento del servicio general de terapia y cubiertas exteriores del Hospital Militar Central nivel III y IV del Hospital Militar Central. | 153281142 |  | 153281142 | 0 | 0 | Adjudicado presenta un 10% de avance en su ejecución.
Modernización del sistema de estacionamiento para visitantes del Hospital Militar Central. | 350000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en pliego definitivo
Adecuación y Acondicionamiento del servicio de Trasplantes y sus áreas complementarias en el Hospital Militar Central nivel III y IV. | 196648665 |  | 107552913 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución.
Adecuación y mantenimiento de las áreas de bienestar del servicio general de lavandería del Hospital Militar Central Nivel III y IV. | 175315077 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso fue declarado desierto el cual fue lanzado nuevamente
Mantenimiento y adecuación del Centro de Acopio de residuos del Hospital Militar Central. | 47938277 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en estructuración jurudica y economica
Mantenimiento Preventivo de las áreas de Hospitalización del Décimo Piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV. | 300000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en estructuración jurudica y economica
Saldos | 62597039
TOTAL | 12100000000 | 5472125372 | 10731121202.4 | 5472125372 | 5472125372

## MSIHOMIC
PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE INFORMACION
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Actualización y soporte para el sistema de información Dinamica Gerencial Hospitalaria.Net Webservices 2017 para Oracle. | 399946386 |  | 399946386 | 359951745 | 239967830 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Renovación del soporte técnico de la arquitectura Oracle desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. | 65099040.27 |  | 65099040.27 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Se solicita actualización del sistema operativo y de la base de datos Oracle que soportan el sistema de información dinámica gerencial en el Hospital Militar Central. | 25466000 |  | 25466000 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Se solicita servicio de mantenimiento para la Intranet Corporativa y para los trámites y servicios en ambiente web con los nuevos estándares de Gobierno en Línea del sitio www.hospitalmilitar.gov.co del Hospital Militar Central. | 130900000 |  | 130900000 | 43197000 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Adición al Contrato 099/2016, con el Contratista “ CONTROL ONLINE SAS “cuyo objeto es Servicio de Implantación, parametrización y Soporte de una Solución Tecnológica para el proceso de Gestión Documental (Ventanilla Única) Segunda Fase para el Hospital Militar Central. | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 84000000 | 84000000 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Soporte, actualización y mantenimiento del software suite visión empresarial. | 18230416 |  | 18230416 | 9632666 | 9632666 | Adjudicado se realiza obligación y pago del 53% del valor del contrato
Adquisición de licencias para productos Microsoft Hospital Militar Central. | 88681699 |  | 88681699 | 88681699 | 88681699 | Adjudicado se recibe a satisfacción ejecutado al 100%
Adquisición de equipos de cómputo tipo todo en uno | 570000000 | 170000000 | 570000000 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
ADICION AL CONTRATO N°055-2017, con el contratista NEX COMPUTER S.A.”, cuyo objeto “ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO TODO EN UNO (RENOVACION DE COMPUTO) PARA EL HOSPITAL MILITAR.
Adquisición de licencias Discovery Advantage+Servicedesk, y el servicio de atención a requerimientos directos con fabrica para el Hospital Militar Central. | 50488725 |  | 50488725 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Se requiere realizar contratación de los servicios y suministros de repuestos para la adecuación y mantenimiento del datacenter principal del Hospital Militar Central. | 82203000 |  | 82203000 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Adquisición de los servicios de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras incluyendo repuestos para el Hospital Militar Central. | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 | En proceso contractual
Adquisición de los servicios de implementación y puesta en funcionamiento de salidas lógicas y salidas eléctricas reguladas para el Hospital Militar Central, mediante oficio DIGE-SUAD-UNIN N°2227 de fecha 1 de febrero 2017, avalado por el Jefe de la Unidad de Informatica. | 90000000 |  | 90000000 | 48279490 | 48279490 | Ajudicado se encuentra en ejecución, se realiza obligación y pago del 54% del valor del contrato
Cambio e instalación de nuevos enlaces de fibra de comunicación de los 24 centros de cableado que actualmente posee el Hospital Militar Central incluyendo accesorios nuevos no remunerados. | 140000000 |  | 0 |  | 0 | En proceso contractual
Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para productos necesarios como complemento a la solución de contact center y telefonía ip marca cisco para el Hospital Militar Central. | 201323094 |  | 201323094 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Adquisición de los servicios de actualización del licenciamiento de la solución de antivirus Karpesky que actualmente tiene la entidad para el Hospital Militar Central. | 99545166 |  | 99545166 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Adquisición del suministro, instalación y configuración de la solución de backup salvaguarda del Hospital Militar Central. | 400697990 |  | 400697990 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Adquisición de los servicios de actualización del licenciamiento y soporte de la solución de Fortinet del Hospital Militar Central. | 228399080 |  | 228399080 | 0 | 0 | Ajudicado se encuentra en ejecución
Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para productos necesarios como complemento a la solución de datacenter del Hospital Militar Central. | 460000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Contratación para ajuste y modificación del esquema de nivel de recuperaciones según su necesidad, para emitir la sabana de notas con toda la información académica del estudiante. | 8600000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
ADICION AL CONTRATO N°017-2017 con el contratista SISTEMAY ASESORIAS DE COLOMBIA SYAC S.A. cuyo objeto “ACTUALIZACION Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA .NET WEBSERVICES 2017 PARA ORACLE”. | 33320000 | 33320000 | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Suministro instalación y configuración de una herramienta de seguridad informática dedicada a los equipos de usuario final de la red del Hospital Militar Central. | 132000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Suministro instalación y configuración y soporte técnico de fábrica para equipos de comunicación para el Hospital Militar Central. | 125000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Adquisición de licencias acrobat creative could para el Hospital Militar Central. | 5000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Contratación directa para la renovación del soporte técnico de fábrica y actualizaciones de la herramienta de administración de incidentes y requerimientos – MATIC para el Hospital Militar Central. | 45000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Ajuste del esquema de funcionalidad de las asistencias para que se puedan registrar los retardos de los estudiantes. | 8925000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Adquisición de licencias para productos Microsoft Hospital Militar Central por valor de $59.210.000, renovación de soporte y actualización del software Paper Cut por valor de $43.500.000, renovación del soporte y mantenimiento del software de monitoreo y ampliación del licenciamiento SAM del Hospital Militar Central por valor de $40.000.000. | 142710000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración juridica y economica
Saldos | 73464403.73 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3960000000 | 328320000 | 2575980596.27 | 633742600 | 470561685

## ADQEQIND
ADQUISICIÓN, DOTACIÓN EQUIPOS INDUSTRIALES
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Suministro e instalación de un sistema de control PLC, tablero de control, aislamiento térmico en tuberías, válvulas y tuberías, sistema eléctrico, obras civiles y demás equipos necesarios para la instalación de dos Chillers que brinden un funcionamiento óptimo del sistema general de aire acondicionado. | 300000000 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso fue adjudicado en octubre por un valor de $281.663.062 y se encuentra en ejecución
Suministro, estandarización, modernización, repotenciación, mantenimiento correctivo e incorporación al Software de los equipos industriales que posee el Hospital Militar Central como segunda fase de las tres programadas por la entidad hospitalaria para el área de Calderas. | 300000000 |  | 300000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Adquisición de equipos y mantenimiento general del área de lavandería del Hospital Militar Central. | 1098322400 |  | 1098322400 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Adquisición, Instalación, integración y puesta en funcionamiento de una solución de llamadores de enfermería inalámbricos destinados al Hospital Militar Central. | 667618947 |  | 610920300 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Adquisición, Preinstalación, e Instalación de neveras, congeladores, ultra congeladores y cuartos fríos de los diferentes servicios de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 750897207 |  | 750897207 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Traslado, modernización, instalación, puesta en funcionamiento y suministro de elementos faltantes de una planta eléctrica de 1.2 MVA del Hospital Militar Central. | 350000000 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso se encuentra en estructuración juridica y economica
Adquisición de un equipo para el sistema de control de vertimientos y descargas de los residuos de medicina nuclear del Hospital Militar Central. | 325000000 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso se encuentra en estructuración juridica y economica
Adquisición preinstalacion e instalacion y puesta en funcionamiento de dos (2) ups 15 kva 7 15 kw para el servicio de medicina nuclear del Hospital Militar Central | 80000000 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso se encuentra en estructuración juridica y economica
Saldo de apropiación | 28161446 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 3900000000 | 0 | 2760139907 | 0 | 0

## MME
PROYECTO: MANTENIMIENTO MAYOR DE EQUIPOS
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Calibración de equipos patrón, equipos biomédicos y validación de la cadena de frio de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 120000000 |  | 108599010 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca CADWELL del servicio de Neurología del Hospital Militar Central. | 80000000 |  | 80000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 94% del valor del contrato
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos del servicio de Neurología del Hospital Militar Central. | 259670589 |  | 125670589 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los Microscopios y Micrótomos del servicio de Patología del Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para el equipo TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca OLIMPUS del servicio de Salas de Cirugía del l Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales, nuevos no re manufacturados de los equipos de RAYOS X del servicio de Imágenes Diagnosticas y Urgencias del Hospital Militar Central. | 30000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de referencia OLIMPUS Y LEVEL ONE del servicio de Gastroenterología, Coloproctologia, Salas de Cirugía y Neumología del Hospital Militar Central. | 274105369 |  | 274105369 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 28% del valor del contrato
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos (PENTACAM Y MICROSCOPIO) del servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central. | 40000000 |  | 40000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos (ACT PLUS (MEDIDOR DE TIEMPO DE COAGULACION AUTOMATIZADO) Y AUTOLOG (SISTEMA DE AUTOTRANSFUSION) del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. | 26301142 |  | 26301142 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para VENTILADORES PEDIATRICOS Y NEONATALES REFERENCIA SLE 4000 Y 5000 de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal del Hospital Militar Central. | 100000000 |  | 100000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 42% del valor del contrato
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia MIDAS REX del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. | 20000000 |  | 20000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca GENERAL ELECTRIC (MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAQUINA DE ANESTESIA, VENTILADOR DE TRANSPORTE) Y MESAS DE CIRUGIA MARCA BEN-Q del servicio de Salas de Cirugía y UCI del Hospital Militar Central. | 66348176 |  | 66348176 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivo incluidos repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: ACELERADOR LINEAL MEVATRON PRIMUS HI+ LANTIS+ PRIME VIEW 31, GAMMACAMARAS E.CAM GANTRY SINGLE HEAD, ECAM GANTRY DUAL HEAD V3.7.SYNGO MI WORKPLACE Y ANGIOGRAFO DE LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA MEDICNA NUCLEAR Y HEMODINAMIA DEL del Hospital Militar Central. | 663000000 |  | 663000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales, nuevos no re manufacturados del equipo de ELECTROMIOGRAFIA del servicio de Fisiatría del Hospital Militar Central. | 20000000 |  | 20000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia RICHARD WOLF Y MS del servicio de Salas de Cirugía, Consulta Externa y Fisiatría del Hospital Militar Central. | 50000000 |  | 50000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de MARCA DRAEGER (MAQUINA DE ANESTESIA, INCUBADORAS, VENTILADORES, MONITOR DE SIGNOS VITALES Y CAPNOGRAFO) de los servicios de UCIS (NEONATAL, PEDIATRICA, MEDICA, POST QUIRURGICA, CORONARIA), TPR, MATERNIDAD, URGENCIAS, TERAPIA RESPIRATORIA, HEMODINAMIA, RESONANCIA MAGNETICA Y SALAS DE CIRUGIA del Hospital Militar Central. | 400000000 |  | 400000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 28% del valor del contrato
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos (INCUBADORAS, LAMPARA PEDIATRICA DE CALOR RADIANTE, BLENDER, RESUCITADOR TIPO AMBU NEONATAL Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA) del servicio de UCI Neonatal del Hospital Militar Central. | 100000000 |  | 97442603 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de las piezas de mano del servicio de odontología del Hospital Militar Central. | 10000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca AESCULAP (dermatomos) del servicio de cirugía plástica del Hospital Militar Central | 11612020 |  | 11612020 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento Preventivo Y Los Correctivos Que Sean Necesarios Incluido Repuestos Originiales Nuevos No Remanufacturados Para Los Equipos De Marca Storz (Torres De Laparoscopia, Fuentes De Luz, Videoprocesarodres,Fuentes De Luz, Resectoscipios, Cistoscopios, Opticas, Laser) De Los Serivcios De Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Neumologia Y Cirugia Del Hospital Militar Central. | 100000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento Preventivo Y Los Correctivos Que Sean Necesarios Incluido Repuestos Originiales Nuevos No Remanufacturados Para Los Equipos De Marca Carl Zeiss Y Matachana ( Laser, Microscopios, Tomografo Optico, Lenserometro, Regla Biometrica Autoclaves Y Lavadora De Instrumental) De Los Serivcios De Otorrino, Oftalmologia, Cirugia Plastica, Patologia, Laboratorio Clinico Y Salas De Cirugia Del Hospital Militar Central “. | 135000000 |  | 135000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento Preventivo Y Los Correctivos Que Sean Necesarios Incluido Repuestos Originiales Nuevos No Remanufacturados Para Los Equipos De Marca Thermo Fisher Scientific (Procesador Automatico De Tejidos, Estacion De Macroscopia, Citocentrifuga Y Criostato Electronico) Del Servicio De Patologia Del Hospital Militar Central “ | 8500000 |  | 8496600 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Solicita Mantenimiento Preventivo Y Los Correctivos Que Sean Necesarios Incluido Repuestos Originiales Nuevos No Remanufacturados Para Los Equipos De Marca General Electric (Ecocardiografos, Densitometro Y Aco En C) De Los Servicios De Cardiologia Clinica, Urologia Y Densitometria Del Hospital Militar Central | 40000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Servicio técnico para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental incluido repuesto, para el instrumental quirúrgico que pertenece al servicio de Central de Esterilización. | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento Preventivo Y Los Correctivos Que Sean Necesarios Incluido Repuestos Originales Nuevos No Remanufacturados Para Los Equipos De Marca Carefussion Y Embla (Ventiladores, Equipo De Funcion Pulmonar Y Polisomnografia), De Los Servicios De Neumologia, Terepia Respiratoria-Ucis Y Laboratorio De Electroencefalografia Del Hospital Militar Central. | 140000000 |  | 140000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos para las camas marca Hill-Room Afinity del Hospital Militar Central. | 80000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para los equipos de refrigeración, congelación, ultra congelación, y cuartos fríos ubicados en los diferentes servicios del Hospital Militar | 47000000 |  | 47000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Suministro, estandarización, modernización, repotenciación, mantenimiento correctivo e incorporación al Software de los equipos industriales que posee el Hospital Militar Central como segunda fase de las tres programadas por la entidad hospitalaria para el área de Calderas. | 531814760 |  | 531814760 | 249544428 | 249544428 | Adjudicado se encuentra en ejecución, se realiza obligación del 47% del valor del contrato
Adición al contrato N° 043/2016, con el contratista ASCESCA LIMITADA., cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros y nueve (9) ascensores de carga incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de Software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores del Hospital Militar Central | 220000000 |  | 220000000 | 210528000 | 129212000 | Adicionado en ejecución se realiza obligación del 96% del valor del contrato
Mantenimiento técnico y correctivo y preventivo con suministro de repuestos al equipo moto generador con capacidad de 1000KW marca CUMMINS ubicado en la planta eléctrica de emergencia del Hospital Militar Central para vigencia 2017. Tramitado con oficio N° 5770 DIGE- SUAD-UAPL-MANT del 6 de marzo de 2017 avalado por Subdirector Administrativo y Coordinador grupo de Mantenimiento. NOTA; se modifica el valor inicial del certificado original ($10.000.000) de fecha 6 de marzo de 2017, de acuerdo a solicitud N° 15336 de fecha 16 de junio de2017. | 12690000 |  | 12690000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Estudios y documentos previos para la contratación del mantenimiento para los cilindros de oxigeno tipo H,D,E,M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central. | 40000000 |  | 40000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministros de repuestos al sistema de vacío marca KAESER DEL Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 51629429 |  | 51629429 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 15% del valor del contrato
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados, demás reparaciones que se presenten y que sean necesarios para la óptima presentación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 120000000 |  | 120000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Contratación del Mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema de correo neumático marca SWISSLOG modelo TRANSPONET TIPO: 2 VIAS con inclusión de repuestos del Hospital Militar Central para la óptima presentación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 20000000 |  | 20000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo de los sistemas interrumpibles de potencia (UPS) que conforman la red regulada del Hospital Militar Central incluyendo la prueba y suministro de baterías donde se requieran, adecuación de los cuartos donde se alojan las UPS y adecuaciones necesarias de protección eléctrica, para garantizar un funcionamiento óptimo a la red regulada del Hospital Militar Central. | 300000000 |  | 300000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos al sistema de bombeo de agua potable del Hospital Militar Central nivel III y IV. | 110000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos al sistema de distribución de agua potable o sistema hidrosanitario, incluyendo válvulas de corte para cada triangulo y piso del Hospital Militar Central nivel III y IV. | 400000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no remanufacturados para las autoclaves marca OHIO de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 50000000 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Mantenimiento preventivo de las Escaleras eléctricas marca MITSUBISHI del Hospital Militar Central. | 47000000 |  | 47000000 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución, en octubre se realiza obligación del 23% del valor del contrato
SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS Y NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS. | 108421300 |  | 0 | 0 | 0 | Pendiente por adjudicar
Saldos para realizar adiciones | 144788215
TOTAL | 5002881000 | 0 | 3781709698 | 460072428 | 378756428 |  | 0

## RENOVPARAUTOM
PROYECTO RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | VALOR ADJUDICADO | OBSERVACIONES
Adquisición de Ambulancia Medicalizada para el Hospital Militar Central | 236866752 | 236866752 | Adjudicado
Adquisición de un (1) vehículo tipo automóvil gama baja para el Hospital Militar Central. | 41018560 | 41018560 | Adjudicado
Adquisición de un (1) Motocarro, para el Parque Automotor del hospital militar Central. | 22114688 | 0 | En estructuración
TOTAL | 300000000 | 277885312

## ADYAEMHMC
PROYECTO ADQUISION DOTACIÓN Y ADECUACIÓN EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Adquisición, preinstalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 3303000000 | 2975192101 | 295648009 | 11959500 | Adjudicado se encuentra en ejecución, se realiza obligación del 10% del valor del contrato
Compra de instrumental quirúrgico para la prestación de los servicios quirúrgicos de todas las especialidades, garantizando la utilización de los mismos, prestando mayor atención a nuestros usuarios. | 938000000 | 918870827 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en ejecución.
TOTAL | 4241000000 | 3894062928 | 295648009 | 11959500