## MAIHOMIC
PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES HOSPITAL MILITAR CENTRAL - BOGOTA
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO SOLICITADO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Modernización y puesta en funcionamiento de la primera fase-central de gases medicinales con la inclusión de obra civil y suministro de equipos para el Hospital Militar. | 1823500000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación el dia 24 de julio de 2017
Modificación y Adición al contrato a la orden de servicio SEOS0000001993, con el contratista “CONSORCO HMC.”, cuyo objeto es “Mantenimiento, Adecuación y Acondicionamiento del Área de Hidroterapia de Hospital Militar Central Nivel III y IV” | 21267056 | 21267056 | 21267056 | 21267056 | 21267056 | ADICIONADO
Adecuación y mantenimiento del Área de Hospitalización Quinto piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV”. | 1014750000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación el dia 21 de julio de 2017
Interventoría Técnica administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Adecuación y mantenimiento del Área de Hospitalización Quinto piso del Hospital Militar Central Nivel III y IV”. | 40551300 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se encuentra en evaluaciones
Complementar y/o ajustar y/o actualizar el estudio de vulnerabilidad sísmica estructural y realizar el diseño de reforzamiento estructural del edificio imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central Nivel III y IV”. Incluyendo los trámites necesarios ante curadurías. | 100816767 |  | 0 | 0 | 0 | El proceso fue lanzado nuevamente debido a que se declaro desierto
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADAMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE- CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV. | 109410000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación el dia 25 de julio de 2017
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADAMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV | 97568740 |  | 0 | 0 | 0
Adecuación y mantenimiento del edificio magnetón incluye la construcción del sistema de detección y redes contra incendio ubicado en el Hospital Militar Central Nivel III y IV | 821333840 |  | 0 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en proceso de legalización del contrato A LA FIRMA JESUS E. PINZON ROMERO
Diseños, construcción y dotación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados especiales para el Hospital Militar Central | 1698550000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo al cronograma se encuentra en Observaciones al proyecto de pliego hasta el 27 de julio de 2017
Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación y mantenimiento del edificio magnetón, incluye la construcción del sistema de detección y redes contra incendio ubicado en el Hospital Militar Central | 43392222 |  | 0 | 0 | 0 | Adjudicado se encuentra en proceso de legalización del contrato A LA FIRMA FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ
Adecuacion y mantenimiento del servicio general de terapia y cubiertas exteriores del Hospital Militar Central nivel III y IV del Hospital Militar Central. | 155000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo al cronograma se encuentra en Observaciones a las evaluaciones
Modernización del sistema de estacionamiento para visitantes del Hospital Militar Central | 350000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación en agosto
Adición al contrato N° 212/2016, con el contratista INGEMO LTDA., cuyo objeto “MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBSERVACION URGENCIAS SOTANO II, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. | 50858316 | 50858316 | 50858316 | 50858316 | 50858316 | ADICIONADO
Adecuación y Acondicionamiento del servicio de Trasplantes y sus áreas complementarias en el Hospital Militar Central nivel III y IV. | 196648665 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación en agosto
| 6523646906 | 72125372 | 72125372

## MSIHOMIC
PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE INFORMACION
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Actualización y soporte para el sistema de información Dinamica Gerencial Hospitalaria.Net Webservices 2017 para Oracle. | 399946386 |  | 399946386 | 239967830 | 239967830 | ADJUDICADO
Renovación del soporte técnico de la arquitectura Oracle desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. | 65099040.27 |  | 65099040.27 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Se solicita actualización del sistema operativo y de la base de datos Oracle que soportan el sistema de información dinámica gerencial en el Hospital Militar Central | 37000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado el cierre el dia 24 de julio de 2017
Se solicita servicio de mantenimiento para la Intranet Corporativa y para los trámites y servicios en ambiente web con los nuevos estándares de Gobierno en Línea del sitio www.hospitalmilitar.gov.co del Hospital Militar Central | 150000000 |  | 130900000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Adición al Contrato 099/2016, con el Contratista “ CONTROL ONLINE SAS “cuyo objeto es Servicio de Implantación, parametrización y Soporte de una Solución Tecnológica para el proceso de Gestión Documental (Ventanilla Única) Segunda Fase para el Hospital Militar Central. | 125000000 |  | 125000000 | 84000000 | 43000000 | ADJUDICADO
Soporte, actualización y mantenimiento del software suite visión empresarial. | 18230416 |  | 18230416 | 9632666 | 0 | ADJUDICADO
Adquisición de licencias para productos Microsoft Hospital Militar Central | 100000000 |  | 88681699 | 88681699 | 88681699 | ADJUDICADO
Adquisición de equipos de cómputo tipo todo en uno | 400000000 |  | 400000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Adquisición de equipos de proyección (video beam), equipos lectores códigos de barra (pistolas), huelleros, tabletas y pantallas para el Hospital Militar Central. Estudio previo tramitado con oficio N° 7057 DIGE-SUAD-UNIN del 17 de marzo de 2017. Proceso avalado por el Jefe de la Unidad de Informatica. | 80000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Adquisición de licencias Discovery Advantage+Servicedesk, y el servicio de atención a requerimientos directos con fabrica para el Hospital Militar Central | 60000000 |  | 50488725 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Se requiere realizar contratación de los servicios y suministros de repuestos para la adecuación y mantenimiento del datacenter principal del Hospital Militar Central | 90000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Adquisición de los servicios de mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras incluyendo repuestos para el Hospital Militar Central. | 210000000 |  | 0 | 0 | 0
Adquisición de los servicios de implementación y puesta en funcionamiento de salidas lógicas y salidas eléctricas reguladas para el Hospital Militar Central | 90000000 |  | 90000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para productos necesarios como complemento a la solución de contact center y telefonía ip marca cisco para el Hospital Militar Central. | 250000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Se solicita Adquisición de los servicios de actualización del licenciamiento de la solución de antivirus Karpesky que actualmente tiene la entidad para el Hospital Militar Central. | 110000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Se solicita la Adquisición del suministro, instalación y configuración de la solución de backup salvaguarda del Hospital Militar Central. | 450000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra de acuerdo al cronograma en evaluaciones
Instaurar el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, como modelo de seguridad de la información, además de optimizar los procesos de ti, de acuerdo con la norma ISO 27001:2013 SGSI; ISO 27002:2013 SGSI y mejores prácticas de gestión de seguridad de la información del Hospital Militar Central. | 210000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación en agosto
Suministro instalación y configuración de una herramienta de seguridad informática dedicada a los equipos de usuario final de la red del Hospital Militar Central. | 131000000 |  | 0 | 0 | 0
Adquisición de los servicios de actualización del licenciamiento y soporte de la solución de Fortinet del Hospital Militar Central. | 250000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación en agosto
Adquisición de hardware requerido para la solución de crecimiento de procesamiento para el Datacenter principal del Hospital Militar Central. | 150000000 |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Cambio e instalación de nuevos enlaces de fibra de comunicación de los 24 centros de cableado que actualmente posee el Hospital Militar Central incluyendo accesorios nuevos no remunerados. | 140000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación en agosto
| 3516275842.27 | 0 | 1368346266.27 | 422282195

## MME
PROYECTO: MANTENIMIENTO MAYOR DE EQUIPOS
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | MODIFICACIÓN - INCLUSIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Calibración de equipos patrón, equipos biomédicos y validación de la cadena de frio de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 220000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados del equipo marca CADWELL del servicio de Neurología del Hospital Militar Central. | 80000000 |  |  | 80000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos del servicio de Neurología del Hospital Militar Central. | 259670589 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los Microscopios y Micrótomos del servicio de Patología del Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para el equipo TROMBOELASTOGRAFO TEG 5000 del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca OLIMPUS del servicio de Salas de Cirugía del l Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales, nuevos no re manufacturados de los equipos de RAYOS X del servicio de Imágenes Diagnosticas y Urgencias del Hospital Militar Central. |  |  |  | 0 | 0 | 0
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos de referencia OLIMPUS Y LEVEL ONE del servicio de Gastroenterología, Coloproctologia, Salas de Cirugía y Neumología del Hospital Militar Central. | 274105369 |  |  | 274105369 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos (PENTACAM Y MICROSCOPIO) del servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central. | 40000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | El proceso se declaro desierto
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos (ACT PLUS (MEDIDOR DE TIEMPO DE COAGULACION AUTOMATIZADO) Y AUTOLOG (SISTEMA DE AUTOTRANSFUSION) del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. | 26301142 |  |  | 26301142 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para VENTILADORES PEDIATRICOS Y NEONATALES REFERENCIA SLE 4000 Y 5000 de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal del Hospital Militar Central. | 100000000 |  |  | 100000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia MIDAS REX del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca GENERAL ELECTRIC (MONITOR DE SIGNOS VITALES, MAQUINA DE ANESTESIA, VENTILADOR DE TRANSPORTE) Y MESAS DE CIRUGIA MARCA BEN-Q del servicio de Salas de Cirugía y UCI del Hospital Militar Central. Estudio previo tramitado mediante oficio N° 5212 DIGE-SUAD-MANT-EQME del 01 de marzo de 2017. Proceso avalado por el Subdirector Administrativo, Jefe Unidad de Apoyo Logístico y Jefe Área Equipo Biomédico. | 66348176 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Mantenimiento preventivo y los correctivo incluidos repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: ACELERADOR LINEAL MEVATRON PRIMUS HI+ LANTIS+ PRIME VIEW 31, GAMMACAMARAS E.CAM GANTRY SINGLE HEAD, ECAM GANTRY DUAL HEAD V3.7.SYNGO MI WORKPLACE Y ANGIOGRAFO DE LOS SERVICIOS DE RADIOTERAPIA MEDICNA NUCLEAR Y HEMODINAMIA DEL del Hospital Militar Central. | 663000000 |  |  | 663000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales, nuevos no re manufacturados del equipo de ELECTROMIOGRAFIA del servicio de Fisiatría del Hospital Militar Central. | 20000000 |  |  | 20000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia RICHARD WOLF Y MS del servicio de Salas de Cirugía, Consulta Externa y Fisiatría del Hospital Militar Central. | 50000000 |  |  | 50000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina DE CIRCULACION EXTRACORPOREA TERUMO MODELO SYSTEM 1 SERIE 1268 del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central. Estudio previo tramitado mediante oficio N° 5829 DIGE-SUAD-MANT-EQME del 07 de marzo de 2017. Proceso avalado por el Subdirector Administrativo, Jefe Unidad de Apoyo Logístico y Jefe Área Equipo Biomédico. | 30000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de MARCA DRAEGER (MAQUINA DE ANESTESIA, INCUBADORAS, VENTILADORES, MONITOR DE SIGNOS VITALES Y CAPNOGRAFO) de los servicios de UCIS (NEONATAL, PEDIATRICA, MEDICA, POST QUIRURGICA, CORONARIA), TPR, MATERNIDAD, URGENCIAS, TERAPIA RESPIRATORIA, HEMODINAMIA, RESONANCIA MAGNETICA Y SALAS DE CIRUGIA del Hospital Militar Central. | 400000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos (INCUBADORAS, LAMPARA PEDIATRICA DE CALOR RADIANTE, BLENDER, RESUCITADOR TIPO AMBU NEONATAL Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA) del servicio de UCI Neonatal del Hospital Militar Central, Estudio previo tramitado mediante oficio N° 6710 DIGE-SUAD -UAPL-MANT–EQME del 15 de marzo de 2017. Proceso avalado por el Subdirector Administrativo, Jefe Unidad de Apoyo Logístico y Jefe Área Equipo Biomédico. | 100000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LAS PIEZAS DE MANO DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. Tramitado con oficio N° 16579 DIGE-SUAD- UAPL-MANT-EQME del 30 de junio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa, Jefe Unidad Apoyo Logístico, y Jefe de Equipo Biomédico. | 10000000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINIALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCA AESCULAP (DERMATOMOS) DEL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “ Tramitado con oficio N° 17924 DIGE-SUAD-UAPL-MATN-EQMED del 14 de julio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa y la Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico. | 12000000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINIALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCA STORZ (TORRES DE LAPAROSCOPIA, FUENTES DE LUZ, VIDEOPROCESARODRES,FUENTES DE LUZ, RESECTOSCIPIOS, CISTOSCOPIOS, OPTICAS, LASER) DE LOS SERIVCIOS DE GASTROENTEROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUMOLOGIA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “ Tramitado con oficio N° 18047 DIGE-SUAD-UAPL-MATN-EQMED del 17 de julio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa y la Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico. | 100000000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINIALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCA CARL ZEISS Y MATACHANA ( LASER, MICROSCOPIOS, TOMOGRAFO OPTICO, LENSEROMETRO, REGLA BIOMETRICA AUTOCLAVES Y LAVADORA DE INSTRUMENTAL) DE LOS SERIVCIOS DE OTORRINO, OFTALMOLOGIA, CIRUGIA PLASTICA, PATOLOGIA, LABORATORIO CLINICO Y SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “ Tramitado con oficio N° 18046 DIGE-SUAD-UAPL-MATN-EQMED del 17 de julio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa y la Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico. | 135000000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINIALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCA THERMO FISHER SCIENTIFIC (PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS, ESTACION DE MACROSCOPIA, CITOCENTRIFUGA Y CRIOSTATO ELECTRONICO) DEL SERVICIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “ Tramitado con oficio N° 18045 DIGE-SUAD-UAPL-MATN-EQMED del 17 de julio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa y la Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico. | 8500000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS ORIGINIALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS EQUIPOS DE MARCA GENERAL ELECTRIC ( ECOCARDIOGRAFOS, DENSITOMETRO Y ACO EN C) DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA CLINICA, UROLOGIA Y DENSITOMETRIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL “ Tramitado con oficio N° 18087 DIGE-SUAD-UAPL-MATN-EQMED del 17 de julio de 2017. Avalado por Subdirección Administrativa y la Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico | 40000000 |  |  | 0 |  | 0 | Estructuración Juridica y economica
Mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para los equipos de refrigeración, congelación, ultra congelación, y cuartos fríos ubicados en los diferentes servicios del Hospital Militar | 60000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Suministro, estandarización, modernización, repotenciación, mantenimiento correctivo e incorporación al Software de los equipos industriales que posee el Hospital Militar Central como segunda fase de las tres programadas por la entidad hospitalaria para el área de Calderas. | 546000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Adición al contrato N° 043/2016, con el contratista ASCESCA LIMITADA., cuyo objeto es “Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros y nueve (9) ascensores de carga incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electrónicas, actualizaciones de Software y repuestos para la adecuación del sistema inteligente de los ascensores del Hospital Militar Central | 220000000 |  |  | 220000000 | 129212000 | 47896000 | ADICIONADO
Mantenimiento técnico y correctivo y preventivo con suministro de repuestos al equipo moto generador con capacidad de 1000KW marca CUMMINS ubicado en la planta eléctrica de emergencia del Hospital Militar Central para vigencia 2017. | 16805180 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en estructuración juridica y economica
Estudios y documentos previos para la contratación del mantenimiento para los cilindros de oxigeno tipo H,D,E,M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central. | 40000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se declara el proceso desierto
Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministros de repuestos al sistema de vacío marca KAESER DEL Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 51629429 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados, demás reparaciones que se presenten y que sean necesarios para la óptima presentación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 120000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado el cierre para el dia 26 de julio de 2017.
Contratación del Mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema de correo neumático marca SWISSLOG modelo TRANSPONET TIPO: 2 VIAS con inclusión de repuestos del Hospital Militar Central para la óptima presentación de los servicios de la entidad hospitalaria. | 20000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Mantenimiento preventivo de los sistemas interrumpibles de potencia (UPS) que conforman la red regulada del Hospital Militar Central incluyendo la prueba y suministro de baterías donde se requieran, adecuación de los cuartos donde se alojan las UPS y adecuaciones necesarias de protección eléctrica, para garantizar un funcionamiento óptimo a la red regulada del Hospital Militar Central. | 300000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | En observaciones al proyecto de pliego
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos al sistema de bombeo de agua potable del Hospital Militar Central nivel III y IV. | 110000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicación para el dia 28 de julio de 2017.
Mantenimiento preventivo, correctivo general con inclusión de repuestos al sistema de distribución de agua potable o sistema hidrosanitario, incluyendo válvulas de corte para cada triangulo y piso del Hospital Militar Central nivel III y IV. | 400000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado la adjudicacion en el mes de agosto.
Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no remanufacturados para las autoclaves marca OHIO de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. Estudio previo tramitado con oficio N°8680 DIGE-SUAD-UAPL-MANT. Del 4 de abril de 2017, avalado por Subdirector Administrativo, Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico y Jefe Grupo Mantenimiento. | 50000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | Estructuración Juridica y economica
Mantenimiento preventivo de las Escaleras eléctricas marca MITSUBISHI del Hospital Militar Central. | 64072932 |  | 64072932 | 47000000 | 0 | 0 | ADJUDICADO
| 4653432817 | 0 | 64072932 | 1500406511 | 129212000 | 47896000 |  | 0
570406511

## ADQEQIND
ADQUISICIÓN, DOTACIÓN EQUIPOS INDUSTRIALES
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | ADICIÓN | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Suministro e instalación de un sistema de control PLC, tablero de control, aislamiento térmico en tuberías, válvulas y tuberías, sistema eléctrico, obras civiles y demás equipos necesarios para la instalación de dos Chillers que brinden un funcionamiento óptimo del sistema general de aire acondicionado. | 300000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación el dia 24 de julio de 2017
Suministro, estandarización, modernización, repotenciación, mantenimiento correctivo e incorporación al Software de los equipos industriales que posee el Hospital Militar Central como segunda fase de las tres programadas por la entidad hospitalaria para el área de Calderas. | 300000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene proyectado el cierre el dia 25 de julio de 2017
Adquisición de equipos y mantenimiento general del área de lavandería del Hospital Militar Central. | 1200000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo al cronograma se encuentra en Observaciones al proyecto de pliego hasta el 01 de agosto de 2017
Adquisición, Instalación, integración y puesta en funcionamiento de una solución de llamadores de enfermería inalámbricos destinados al Hospital Militar Central. | 667618947 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo al cronograma se encuentra en Observaciones al proyecto de pliego hasta el 27 de julio de 2017
Adquisición, Preinstalación, e Instalación de neveras, congeladores, ultra congeladores y cuartos fríos de los diferentes servicios de los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 800000000 |  | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo al cronograma se encuentra en Observaciones al proyecto de pliego hasta el 17 de julio de 2017
Traslado, modernización, instalación, puesta en funcionamiento y suministro de elementos faltantes de una planta eléctrica de 1.2 MVA del Hospital Militar Central. | 350000000 |  | 0 |  | 0 | El proceso se encuentra en estructuración juridica y economica
Adquisición de un equipo para el sistema de control de vertimientos y descargas de los residuos de medicina nuclear del Hospital Militar Central. | 242689663 |  | 0 |  | 0 | El proceso se encuentra en estructuración juridica y economica
| 3860308610 | 0 | 0

## RENOVPARAUTOM
PROYECTO RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | VALOR ADJUDICADO | OBSERVACIONES
Adquisición de Ambulancia Medicalizada para el Hospital Militar Central | 236866752 | 236866752 | ADJUDICADO
Adquisición de dos (2) vehículos tipo automóvil gama baja para el Hospital Militar Central. | 63133248 | 41018560 | ADJUDICADO
| 300000000 | 277885312

## ADYAEMHMC
PROYECTO ADQUISION DOTACIÓN Y ADECUACIÓN EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO
OBJETO CONTRACTUAL | MONTO | VALOR ADJUDICADO | VALOR OBLIGADO | VALOR PAGADO | OBSERVACIONES
Adquisición, preinstalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central. | 3303000000 | 295648009 | 0 | 0 | Se adjudico la ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO Y ACCESORIOS MARCA KARL STORZ PARA EL AREA DE SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Compra de instrumental quirúrgico para la prestación de los servicios quirúrgicos de todas las especialidades, garantizando la utilización de los mismos, prestando mayor atención a nuestros usuarios. | 938000000 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra en proceso contractual de acuerdo a cronograma se tiene audiencia de adjudicación el dia 21 de julio de 2017
| 4241000000 | 295648009