## Slide 1
AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

## Slide 2
1. Resúmen Planes de Mejoramiento

## Slide 3
1. Resumen Planes de Mejoramiento (PM)
Áreas | N° Planes
Dirección General | 1
Subdirección Administrativa | 18
Subdirección de Finanzas | 8
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo | 0
Subdirección Docencia e Investigación | 2
Total Planes de Mejoramiento | 29
Chart: 
| Dirección General | Subdirección Administrativa | Subdirección de Finanzas | Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo | Subdirección Docencia e Investigación
 | 1 | 18 | 8 | 2

## Slide 4
Avance a 30 de Junio de 2017
No | DEPENDENCIA | Metas |  | Avances en Porcentajes |  |  | 
 |  | Planeadas | Cumplidas | A dic/16 | A mar/17 | A jun/17 | Ideal
DIRECCION GENERAL |  |  |  |  |  |  | 
1 | Atención Usuario | 3 | 2 | 66% | 66% | 66% | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  | 
1 | Capacitación y Bienestar 2016 | 19 | 7 | 36% | 59% | 54% | 73%
2 | SCI Talento Humano | 13 | 12 | 22% | 88% | 88% | 100%
3 | SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos | 5 | 4 | 76% | 76% | 76% | 100%
4 | Hotelería | 14 | 13 | 83% | 83% | 83% | 100%
5 | Control de Ingreso | 25 | 6 | 75% | 12% | 13% | 100%
6 | Imprenta | 9 | 9 | 82% | 82% | 100% | 100%
7 | Lavandería | 18 | 12 | 32% | 52% | 66% | 100%
8 | Equipo Médico | 19 | 7 | 24% | 24% | 24% | 100%
9 | Equipo Industrial | 19 | 19 | 95% | 95% | 100% | 100%
10 | Contrato 027.15 Dotaciones | 12 | 11 | 56% | 92% | 92% | 100%

## Slide 5
Avance a 30 de Junio de 2017
No | DEPENDENCIA | Metas |  | Avances en Porcentajes |  |  | 
 |  | Planeadas | Cumplidas | A Dic/16 | A mar/17 | A jun/17 | Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  | 
11 | Contrato 114.15 Reciclable | 7 | 5 | 12% | 15% | 71% | 71%
12 | Selección y Contratación de Personal | 7 | 4 |  | 50% | 50% | 50%
13 | Bioestadistica | 12 | 6 | 16% | 35% | 35% | 100%
14 | Planeación y Selección 2016 | 10 | 0 |  | 0% | 0% | 0%
15 | Ejecución y Liquidación 2016 | 22 | 20 | 46% | 74% | 74% | 100%
16 | Exámenes Extrahospitalarios | 6 | 1 |  |  | 18% | 18%
17 | SCI Subdirección Administrativa | 7 | 0 | PLAN SIN SUSCRIBIR |  |  | 
18 | Seguridad y Salud en el Trabajo | 19 | 0 | SUSCRITO 09 DE AGOSTO/17 |  |  | 
19 | Área Almacenes | - | . | PLAN SIN SUSCRIBIR |  |  | 

## Slide 6
Avance a 30 de Junio de 2017
No | DEPENDENCIA | Metas |  | Avances en Porcentajes |  |  | 
 |  | Planeadas | Cumplidas | A dic/16 | A mar/17 | A jun/17 | Ideal
SUBDIRECCION DE FINANZAS |  |  |  |  |  |  | 
1 | SCIC 2016 (Subdirecciones Ambulatoria, Administrativa y Finanzas, Oficina Jurídica) | 7 | 0 |  |  | 0% | 2%
2 | Contabilidad | 4 | 3 | 0% | 35% | 64% | 100%
3 | Costos | 12 | 2 | 0% | 5% | 2% | 5%
4 | Seguimiento Presupuestal/16 | 2 | 0 |  | 0% | 13% | 13%
5 | Facturación | 5 | 0 |  |  | 0% | 0%
6 | Cartera | 8 | 6 |  | 23% | 55% | 100%
7 | Tesoreria | 6 | 4 | 24% | 24% | 21% | 36%
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION |  |  |  |  |  |  | 
1 | Educación Médica | 6 | 5 | 0% | 76% | 76% | 100%
2 | Unidad Investigación Científica | 10 | 3 |  | 0% | 14% | 26%

## Slide 7
2. Avances Planes de Mejoramiento Dirección

## Slide 8
2. Dirección
Chart: 
| Atención Usuario | Atención Usuario | 1 | 1
 | 3 | 0
 | 2 | 0

## Slide 9
2.1 Área Atención al Usuario
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 22-mar-16
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | TC. Luz Stella Navas
O. Planeación | JOA. Luisa Palacios
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 66%
Avance | 66%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
A través de correo electrónico del 10 de julio/17 el Área informa que la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Gestión de Calidad definieron realizar la derogación de la Resolución 825 del 2006 y actualizar el procedimiento para evitar duplicidad. Trámite que se hará con el apoyo de la Oficina Jurídica para la derogación.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Atención al usuario | 3 | 3 | 2 | 0 | 1
Actualización de la Resolución teniendo en cuenta la nueva reglamentación establecida en la Ley 1755 del 30 de Junio de 2015;

## Slide 10
3. Avances Planes Mejoramiento
Subdirección Administrativa

## Slide 11
3. Subdirección Administrativa
Chart: 
| Capacitación y Bienestar 2016 | SCI Talento Humano | SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos | Hotelería | Control de Ingreso | Imprenta | Lavandería | Equipo Médico | Equipo Industrial | Contrato 027.15 Dotaciones | Contrato 114.15 Reciclable | Selección y Contratación de Personal | Bioestadistica | Planeación y Selección 2016 | Ejecución y Liquidación 2016 | Examenes Extrahospitalarios | SCI Subdirección Administrativa | Seguridad y Salud en el Trabajo | Área Almacenes
Metas Planeadas | 19 | 13 | 5 | 14 | 25 | 9 | 18 | 19 | 19 | 12 | 7 | 7 | 12 | 10 | 22 | 6 | 7
Metas Cumplidas | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | 9 | 12 | 7 | 19 | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0

## Slide 12
3.1. Área Capacitación y Bienestar
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Área de Capacitación y Bienestar | 18 | 19 | 9 | 5 | 5
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 04-nov-16
Terminación | 15-ene-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Patricia Estupiñan
Unidad | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 70,67%
Avance | 53,90%
-Medición satisfacción por actividades de TH (10feb16).
-Mapa de riesgos procesos y corrupción (en revisión por área).
-Actualización Acto Administrativo Comité de Bienestar (indica en proceso).
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Fue recibido por correo electrónico el avance del Plan de Bienestar y Capacitación, soporte de reinducciones. Resolución del Comité de Bienestar manifiestan que lo entregan el 21jul17; sobre la medición harán ajuste teniendo en cuenta las instrucciones de la Dirección General. En el 2016 no presentaron evidencia de las inducciones y reinducciones.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE

## Slide 13
3.2 SCI Talento Humano
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 04-nov-15
Terminación | 31-dic-15
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
Unidad | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 88%
Avance | 88%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
No se ha recibido información.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
DAFP Unidad Talento Humano | 7 | 13 | 12 | 0 | 1
-Verificar cumplimiento de acciones establecidas en los planes de mejoramiento individuales

## Slide 14
3.3 SCI Compras Licitaciones y Bienes Activos
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 04-abr-15
Terminación | 31-dic-15
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | JUSD (E). P.D Oscar A Mesa
Unidad | JUSD (E). P.D Oscar A Mesa
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 76%
Avance | 76%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
No se ha recibido información sobre el diligenciamiento de listas de chequeo y terminar la foliación de carpetas maestras 2014 y 2015.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
DAFP Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos | 2 | 5 | 4 | 0 | 1
-Lista de chequeo y foliación carpetas maestras

## Slide 15
3.4 Hotelería
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 04-feb-16
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | CP. Hernán Rubio Trujillo
Unidad | JUSD María Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 83%
Avance | 83%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Capacitación en competencias laborales al personal del Área, sobre comunicación, humanización, y curso de alturas.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Hoteleria | 11 | 14 | 13 | 0 | 1
-Capacitaciones

## Slide 16
3.5 Área Control de Ingreso
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 16-ene-17
Terminación | 31-dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | CT. Juan Pablo Giraldo C.
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 18%
Avance | 13%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
En el periodo se cumplió la meta de Planilla de control numeración tiquetes de parqueadero; y avance en la verificación del recaudo diario del parqueadero publico
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
2. Control de Ingreso | 7 | 24 | 6 | 8 | 10
- Actualización Procedimiento (2).
-Parqueaderos.
-Establecer mecanismo para que los Funcionarios que se retiran de la Entidad devuelvan el carnet.
-Recoger ficheros vencidos.
-Contrato de mantenimiento de cámaras y circuito cerrado de monitoreo.
-Mapa de Riesgos.
-Actualizar Inventarios.
-Control de Visitantes implementación del modulo.
-Proyecto para el mejoramiento del sistema de monitoreo.

## Slide 17
3.6 Área Imprenta
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-jul-16
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | A.D. Victor Bejarano
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 100%
Avance | 100%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Se actualizó el procedimiento “Elaboración libretas, formatos y trabajos numerados y no numerados”, y se publicó en la intranet.
ESTADO DEL PLAN
CUMPLIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Imprenta | 9 | 9 | 9 | 0 | 0

## Slide 18
3.7 Área Lavandería
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 20-sep-16
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | SG. Richard Celis
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 66%
Avance | 66%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Se cumplió con las metas de codificación de los formatos utilizados en el Área e informe de solicitud de prendas
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
 | 18 | 18 | 12 | 0 | 6
-Plan de Confecciones.
-Implementación de la salida de producto terminado, insumos, repuestos (2).
-Contar con el inventario de prendas entregadas a las diferentes áreas.
-Solicitud y creación de códigos de los insumos utilizados en el Área.
-Concepto Técnico.

## Slide 19
3.8 Área Equipo Médico
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-jul-15
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | TE. Nancy Chaparro Chaparro
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 18%
Avance | 24%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Con correo 219 OCIN-ACIG06 del 11 de abril/17, se solicitaron los avances del Plan con corte al 31 de marzo/17, y con correo 415 OCIN-ACIG09 del 05 de julio/17, se solicitaron los avances del Plan con corte al 30 de junio/17 no obteniendo respuesta positiva, cabe resaltar que la meta vencida de actualización hojas de vida, viene vencida de años atrás (informe contrato 053/13 informe 25868 DIGE.OCIN del 01 de septiembre/14; donde se dio el último plazo 29 de febrero/16).
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Equipo Médico | 12 | 19 | 7 | 0 | 12
-Realizar informe de seguimiento trimestral al Plan de Acción.
-Seguimiento en el cumplimiento al plan anual de adquisición.
-Elaborar cronograma de mantenimiento preventivo.
-Informe del seguimiento del cronograma de mantenimiento preventivo.
-Informe de necesidades para compra de equipo biomédico año 2017 .
-Elaborar cuadro en Excel con requerimientos de mantenimientos no solucionados y la justificación.
-Socializar el procedimiento Plan de Mantenimiento Equipo Biomédico.
-Informe del seguimiento y cumplimiento del procedimiento Plan de Mantenimiento.
-Informe de actualización de las hojas de vida.
-Entrega de documentos al archivo central.
-Conceptos Técnicos de Equipos fuera de servicio.
-Informe de entregar de equipos a Activos Fijos o devolverlos a sus respectivas Dependencias.

## Slide 20
3.9 Área Equipo Industrial
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 23-dic-15
Terminación | 31-dic-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | Sargento Mayor Benedetti
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 100%
Avance | 100%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Se cumplió con la meta de crear y actualizar las Hojas de Vida de Equipos industriales
ESTADO DEL PLAN
CUMPLIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Equipo Industrial | 19 | 19 | 19 | 0 | 0

## Slide 21
3.10 Contrato 027.15 Dotaciones
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-feb-17
Terminación | 30-oct-16
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Patricia Estupiñan
Unidad | JUSD. Sandra Galeano
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 92%
Avance | 92%
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Contrato 027.15 Dotaciones | 7 | 12 | 11 | 0 | 1
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Aunque el Área ha efectuado tramites para la entrega de la dotación a los funcionarios, aún no ha presentado avances para medir el cumplimiento total del plan; razón por la cual se presenta como meta vencida hasta tanto no presente el informe final.
- Suministro uniformes a funcionarios. (Ley 70/88).

## Slide 22
3.11 Contrato 114.15 Venta de material Reciclable
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 12-dic-16
Terminación | 30-dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | OPS. Cristina Peña
Unidad | JUSD (E). Sandra Galeano
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 100%
Avance | 15%
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Seguimiento a la solicitud de adecuación de centros de acopio ante la Unidad de Apoyo Logístico. inspecciones mensuales referentes al cumplimiento normativo de los centros de almacenamiento de residuos.
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Contrato 114.15 Vent. Reciclable | 5 | 7 | 5 | 2 | 0

## Slide 23
3.12 Área Selección y Contratación
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 17-Mar-17
Terminación | 30-Dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Sandra Galeano
Unidad | JUSD. Sandra Galeano
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 50%
Avance | 50%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Realizar las modificaciones respectivas al procedimiento "Terminación Anticipada de Contratos de Mínima Cuantía. Ingresar los datos de los Contratistas actuales en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. ingresar los datos de los Contratistas actuales en la Página WEB de la Entidad.
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Selección y Contratación de Personal | 7 | 7 | 4 | 3 | 0

## Slide 24
3.13 Área Bioestadística
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-dic-16
Terminación | 31-dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Oscar Troncoso
Unidad | JUSD. Andrea Grillo
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 43%
Avance | 35%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Se entrega informe estadístico de abril a junio/17 y se avanza en la organización de carpetas con riesgo de caída de los archivadores y en el cambio de carpetas que se encuentran en mal estado (prioridad las solicitadas por juzgados y las de respuesta de tutelas).
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Bioestadística | 6 | 12 | 6 | 1 | 5
-Actualización procedimiento (1).
-Organizar H.C. con riesgo de caída de los archivadores.
-Arreglo del sistema de aire mecánico y ventilación.
-Solicitar estudio al Área S.S.T. que determine las condiciones de trabajo de los Funcionarios.
-Presentar una propuesta a la Dirección General para ampliar espacios, para el archivo de Historias Clínicas .

## Slide 25
3.14 Planeación y Selección
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 04-abr-17
Terminación | 30-dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Miguel Ángel Obando
Unidad | JUSD. Oscar Mesa
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 00%
Avance | 00%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Las fechas del cumplimiento de metas se fijaron para el segundo semestre de la vigencia.
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Planeación y Selección | 9 | 10 | 0 | 10 | 0
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

## Slide 26
3.15 Área Ejecución y Liquidación
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 12-Jul-16
Terminación | 30-Jun-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Rubby Herrera Maje
Unidad | JUSD. Oscar Mesa
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 84%
Avance | 74%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Se presenta avance sobre la liquidación de los Contratos 2015 en un 73%
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Ejecución y Liquidación | 16 | 22 | 20 | 1 | 1
- Adecuación espacio archivo.

## Slide 27
3.16 Extrahospitalarios
FECHA S DEL PLAN | 
Suscripción | 28-abr-17
Terminación | 31-dic-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Luz Stella Tirado
Unidad | JUSD. Oscar Mesa
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 100%
Avance | 18%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Entrega Plan de Acción/17
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Extrahospitalarios | 6 | 6 | 1 | 5 | 0

## Slide 28
3.17 SCI Unidad Talento Humano
FECHA S DEL PLAN | 
Suscripción | 
Terminación | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 0%
Avance | 0%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Según oficio 5552 DIGE del 3 de marzo/17 se solicitó el plan de mejoramiento con plazo 17/mar/17, a la fecha no hay respuesta.
ESTADO DEL PLAN
SIN PRESENTAR
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
Unidad | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 29
3.18 Seguridad y Salud en el trabajo
FECHA S DEL PLAN | 
Suscripción | 09-ago-17
Terminación | 18-mar-18
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 0%
Avance | 0%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Con oficio 16653 DIGE se estableció el plazo de 12 de julio/17, el cual fue revisado y realizado los ajustes correspondientes y el 9 de agosto fue presentado oficialmente.
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Diana Rodríguez
Unidad | JUSD (E). P.D Sandra Galeano
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Seguridad y Salud en el trabajo | 36 | 19 | 0 | 0 | 0

## Slide 30
3.19 Área Almacenes
FECHA S DEL PLAN | 
Suscripción | 
Terminación | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 0%
Avance | 0%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Mediante el oficio 16655 fue solicitado el Plan con plazo máximo de envió 14 de Julio/17, fecha que no se cumplió. Solo hasta el 01de agosto fue recibido el Pla, el cual fue analizado y con, el correo 514 del 11 de agosto/17 se devolvió solicitando los ajustes y la entrega nuevamente. .
ESTADO DEL PLAN
SIN PRESENTAR
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. María Eugenia Mican
Unidad | JUSD (E). Oscar Mesa
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Área Almaneces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31
4. Subdirección Finanzas
Chart: 
| Subdirección de Finanzas (CIC2016) | Contabilidad | Costos | Seguimiento Presupuestal/16 | Facturación | Cartera | Tesoreria
Metas Planeadas | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 6
Metas Cumplidas | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4

## Slide 32
4.1. Área Contabilidad
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-ago-16
Terminación | 31-ene-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Martha Vargas
Unidad | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 64,24%
Avance | 64,24%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
El 28 de febrero/17 presentan Plan Acción Operativo de la vigencia 2016 sin avances, Plan de trabajo de anulación de facturas y 28 de abril (2do informe operaciones recíprocas.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Área Contabilidad | 4 | 4 | 3 | 0 | 1
-Mapa de Riesgos actualizado

## Slide 33
4.2. Área Costos
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 01-nov-16
Terminación | 31-mar-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Nelson Benitez
Unidad | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 33,52%
Avance | 2,45%
Política de costos bajo NICSP
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
De acuerdo con reunión con el Responsable del Área, replanteó las fechas para dar cumplimiento al Plan, así como ajuste de las metas.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Área Costos | 11 | 12 | 2 | 9 | 1

## Slide 34
4.3. Seguimiento Presupuestal16
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 22-mar-17
Terminación | 20-ene-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Martha Vargas, Nelson Benitez y TSD. Marlen Sanchez
Unidad | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 19,00%
Avance | 59,00%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Nuevo plan. la Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos no ha presentado las acciones de mejoramiento
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Seguimiento Presupuestal16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0

## Slide 35
2.2. Control Interno Contable 2016
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 27-jun-17
Terminación | 15-feb-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Subdirecciones y oficina | Ambulatoria, Administrativas y Finanzas, Oficina Jurídica - CTSC
Unidades | Farmacia, Compras – Licitaciones y Bienes Activos, Informatica, Talento Humano, Oficina Jurídica,
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 00,00%
Avance | 00,00%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Correo No. 105 SUFI-UNFI-CONT del 27 de junio/17 fue recibido el plan ajustado; al verificar se observa una meta vencida. Del PM del CIC15 no se cumplió con: Riesgos de índole contable y Procedimiento de autoevaluación de control al proceso contable (Área Contabilidad - CTSC) (mediante oficio 5300 DIGE/SUFI/UNFI/CONT del 01mar17 la Dirección General Autorizó ampliación del plazo al 30nov17
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1
Diagnóstico de utilización del Módulo de Compras (15may17)

## Slide 36
4.4. Área de Facturación
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 28-jun-17
Terminación | 31-ene-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | SMSM Miriam Ávila
Unidad | SMSM Miriam Ávila
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 00,00%
Avance | 00,00%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Nuevo plan.
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0

## Slide 37
4.5. Área de Cartera
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 24-ene-17
Terminación | 30-jun-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Edgar Jiménez
Unidad | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 55%
Avance | 55%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
No se presentaron avances
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas



Cartera | 8 | 8 | 6 | 0 | 2
Actualizar el procedimiento código GF-CART-PR-01
Realizar un correcto análisis de los riesgos que afectan la gestión del Área.

## Slide 38
4.6. Área de Tesorería
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 15-jul-16
Terminación | 31-jul-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | PD. Nelson Benitez
Unidad | 
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 38%
Avance | 21%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
No se presentaron avances.
ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Tesoreria | 6 | 6 | 4 | 1 | 1
Actualizar Mapa de riesgos del Área en el que se incluya los riesgos de corrupción

## Slide 39
5. Subdirección Docencia e Investigación
Chart: 
| Grupo Docencia | Unidad Investigacion Cientifica
Metas Planeadas | 6 | 10
Metas Cumplidas | 5 | 3

## Slide 40
5.1. Grupo Educación Médica
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 12-dic-17
Terminación | 30-abril-17
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | Dra. Pilar Valero
Unidad | Dra. Pilar Valero
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 100%
Avance | 76%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Actividad que esta acompañada por el Área de Calidad.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
Grupo de Educación Médica | 4 | 6 | 5 | 0 | 1
Ingresar al sistema documental institucional el "reglamento de capacitación por contraprestación de convenios"

## Slide 41
5.2. Unidad Investigación
FECHAS DEL PLAN | 
Suscripción | 28-jun-17
Terminación | 31-ene-18
RESPONSABLES ACTUALES | 
Área | 
Unidad | JUSD. Adriana Bernal
RESULTADO A | 30-jun-17
Cumplimiento | 54,78%
Avance | 14,77%
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
Presentar informe segundo trimestre: indicando que los mapas de riesgos ya fueron remitidos a Planeación, definición a través de un tercero para manejo de dineros de la investigación; pendiente confirmar el acceso de datos con la UMNG.
ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE
Procedimiento manejo dineros investigación
Gestión acceso datos bibliográficos (UMNG)
Chart: 
| No. de Hallazgos | Metas Concertadas | Metas Cumplidas | Metas en desarrollo | Metas Vencidas
 | 11 | 10 | 3 | 5 | 2

## Slide 42
6.1 Selectivas Farmacias 2 trim/17
Fecha | Farmacia | Diferencias |  | Observación
 |  | Sobrantes $ | Faltantes $ | 
22-may-17 Informe 12782 | Médico Quirúrgica | 1’151,534,44 | 0 | La Responsable de la Farmacia dio cabal cumplimiento a la acción correctiva de ingresar los bienes sobrantes que corresponden a elementos de consumo como son los detergentes enzimático. Mantiene el inventario controlado y con los soportes disponibles.
22-junio-17 Informe 15798 | Producción Farmacia | 46’481.051,22 | 171’536.162,46 | La Farmacia no presentó los soportes oportunamente antes de emitir el informe; posteriormente presenta mediante oficio 18612 del 21 de julio/17 donde hace unos cálculos de entradas y salidas de inventario, de los cuales no es valido para soportar las diferencias, ya que una selectivas e un mecanismo de verificación de la existencia del inventario en tiempo real.
Totales |  | 47’632.585 | 171’536.162,46 | 

## Slide 43
Gracias por la atención prestada