Mayor General (RA)

LUÍS EDUARDO PEREZ ARANGO

Director Hospital Militar Central

INFORME SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

“SALUD - CALIDAD - HUMANIZACIÓN

INFORME SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015

MAYOR GENERAL (RA)

LUÍS EDUARDO PEREZ ARANGO

Director Hospital Militar Central

PRESENTACIÓN

El presente informe es el resultado de las actividades de seguimiento a la ejecución y control de las modificaciones que se han generado sobre el Plan Anual de Adquisiciones 2015 aprobado en el artículo 5 de la Resolución 002 del 2 de enero de 2015 del Hospital Militar Central, el cual conto con un presupuesto total de $264.543.000.000; teniendo en cuenta el trámite de aplazamiento de presupuesto realizado por la Entidad, por valor de $3.000.000.000 de apropiación correspondiente al rubro de Bonos Pensionales, como se evidencia en el artículo 2 del Decreto 1985 del 13 de octubre de 2015, “Por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en los decretos 377, 1340 y 1688 de 2015 y se desaplazan unas apropiaciones”.

Las modificaciones descritas son efectos de los siguientes eventos:

- Adiciones: solicitudes adicionales de presupuesto para contratos en ejecución de adquisición de bienes y servicios, que obedecen a una necesidad definida y justificada por cada uno de los supervisores de contratos.

- Modificación: hace referencia a todas aquellas recomposiciones a nivel interno de cada rubro, de requerimientos y/o montos presupuestales aprobados inicialmente en el plan; así como a la inclusión de nuevos requerimientos de bienes y/o servicios no contemplados inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones.

- Urgencias Vitales: corresponden a todas aquellas necesidades de bienes y/o servicios estrictamente asistenciales clasificadas con un alto nivel de urgencia, que requieren ser adquiridas para la atención inmediata de usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

El presente documento permite identificar las modificaciones que se concretaron en el Plan Anual de Adquisiciones, en lo corrido desde de la vigencia 2015.

TABLA DE CONTENIDO

1.	Seguimiento a Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2015	5

2.	Descripción General de Modificaciones	7

3.	Modificaciones por Rubro	9

3.1	Adiciones	9

3.2	Modificaciones	9

3.3	Urgencias Vitales	10

- Seguimiento a Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2015

A continuación se presentan el nivel de ejecución en términos de compromisos por cada uno de los rubros que componen el presupuesto del Hospital Militar Central, para la vigencia 2015 con corte al 31 de diciembre de 2015:

- Gastos de Funcionamiento

SITUACIÓN A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2015

SITUACIÓN A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2015

SITUACIÓN A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2015

SITUACIÓN A CORTE 31 DICIEMBRE 2015

- Gastos de Inversión

A continuación se presenta el comportamiento presupuestal de los proyectos de inversión del Hospital Militar con corte al 31 de diciembre de 2015.

- Descripción General de Modificaciones

Partiendo del total de presupuesto del Hospital Militar Central por valor de $ 264.543.000.000, se presentaron adiciones, modificaciones (recomposición e inclusión) y urgencias vitales por un valor de $22.378.733.812 correspondiente al 8,36%, de la siguiente manera:

Tabla 1. Presupuesto Asociado por Tipo de Modificación

- Modificaciones por Rubro

A continuación se presentan las adiciones, modificaciones y urgencias vitales que se han presentado por cada rubro.

  - Adiciones

  - Modificaciones

  - Urgencias Vitales