## Hoja 1
Macro Actividad | Actividad | Responsable | Evidencia | Fecha de programación
|  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Final
Liderazgo de seguridad de la información | Actividad 1: Autodiagnóstico: Realizar el autodiagnóstico GAP con la Herramienta de MINTIC. Actividad 2: Comunicar y socializar la política general de seguridad de la información. | Área Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información | Actividad 1: Matriz de roles y responsabilidades Actividad 2: Evidencia de socialización. | 2026-02-02 | 2026-03-28
Gestión de riesgos | Actividad 1: Identificación de Activos: Utilizar el procedimiento y formato suministrado por MINTIC para identificar y clasificar los activos. Actividad 2: Análisis de Riesgos: Gestionar los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información. Actividad 3: Tratamiento de Riesgos: Implementar los controles específicos descritos en el manual GT-UNIN-MN-03 (controles de acceso físico, gestión de usuarios, cifrado de datos, seguridad de la red, etc.). | Área Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información Gestión de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación | Actividad 1: Inventario de activos de la información actualizado. | 2026-02-03 | 2026-03-29
|  |  | Actividad 2: Cumplimiento con los riesgos descritos en el mapa de riesgos institucionales. Actividad 3: Evidencia de Implementación de controles. | 2026-02-04 | 2026-11-28
Concientización | Actividad 1: Capacitación y concientización: Desarrollar las tareas necesarias para mejorar la apropiación de la seguridad de la información teniendo en cuenta el "Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información" | Área Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información | Actividad 1: Charlas de Ciberseguridad. Actividad 2: Campañas de Socialización de la Política de Seguridad. | 2026-02-05 | 2026-11-29
Implementación de controles | Actividad 1: Contingencia servicio de internet: Aplicar los lineamientos detallados en el manual GT-UNIN-MN-03 (control de acceso físico a áreas protegidas, gestión de usuarios y contraseñas, restricción de acceso a la información, etc.). Actividad 2: Uso seguro de dispositivos móviles: Aplicar los lineamientos detallados en el manual GT-UNIN-MN-03 (control de acceso físico a áreas protegidas, gestión de usuarios y contraseñas, restricción de acceso a la información, etc.). Actividad 3: Códigos maliciosos: Realizar el procedimiento contra códigos maliciosos. Actividad 4: Manejo de información en diferentes medios: Realizar el procedimiento de manejo de medios. Actividad 5: Registros y seguimientos: Realizar el procedimiento de registro y seguimiento basado en los lineamientos y buenas prácticas de seguridad de la información de acuerdo a la norma ISO 27001:2022. | Contingencia Servicio de Internet: Área de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Uso seguro de dispositivos móviles: Área de Seguridad de la información y Gestión Operativa de los Servicios Tecnológicos Códigos maliciosos: Área de Seguridad de la información e Gestión de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación Manejo de información en diferentes medios: Área de Seguridad de la información y Gestión Operativa de los Servicios Tecnológicos Registros y seguimientos: Área de Seguridad de la información e Gestión de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación | Actividad 1: Directiva para Contingencia del Servicio de Internet. | 2026-02-06 | 2026-03-29
|  |  | Actividad 2: Directiva para el uso de dispositivos móviles y trabajo remoto. | 2026-02-07 | 2026-06-30
|  |  | Actividad 3: Procedimiento contra códigos maliciosos. | 2026-03-02 | 2026-06-30
|  |  | Actividad 4: Procedimiento de manejo de medios. Actividad 5: Procedimiento de registro y seguimiento. | 2026-07-01 | 2026-11-29
Gestión de incidentes | Actividad 1: Gestión de Incidentes: Verificar que el procedimiento de "Gestión de Incidentes de la información " (GT-GSPI-PR-02) para la identificación, reporte y clasificación de incidentes se esté realizando. Actividad 2: Vulnerabilidades Técnicas: Elaborar el procedimiento de Gestión de Vulnerabilidad Técnica aplicando los lineamientos y buenas prácticas de seguridad de la información de la norma ISO 27001:2022. | Área Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información y Gestión de la Infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación | Actividad 1: Análisis de vulnerabilidades y ejecución del Plan de Remediación. | 2026-02-01 | 2026-11-01
|  |  | Actividad 2: Procedimiento Gestión de Vulnerabilidad Técnica. | 2026-06-30 | 2026-09-30
Monitoreo y Mejora Continua | Auditorías: Verificación de requisitos mínimos de seguridad de la información internos (GT-UNIN-MN-03) y externas para evaluar el MPSI (GT-UNIN-PO-01). | Área Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información | Actividad 1: Informes de Auditorías y/o verificación internas. Actividad 2: Informes de Auditorías y/o verificación externas. | 2026-02-01 | 2026-11-29